## Титул
Администрация Белозерского муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
Повышение инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района на период 2015-2017 годы
| за | 2017 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | Администрация Белозерского муниципального района
| Структурное подразделение |  |  | Управление социально-экономического развития администрации района
г. Белозерск, 2018 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл. 12
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 12
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <5> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Содействие инвестициям в Череповецком муниципальном районе на 2014-2020 годы
1 | Количество инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | ед. | 17 | 20 | 20
2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1062.7 | 479.1 | 303,6* | * данные за 9 месяцев 2017 года
3 | Количество проведенных мероприятий и публикаций в СМИ о реализуемых инвестиционных территориях | мероприятие, публикация | 6 | 6 | 6
Подпрограмма 1
... | Показатель (индикатор)
... | ...
4 | Объем инвестиций в расчете на 1 жителя | руб. | 67225.3 | 11767.8 | 20062* | * данные за 9 месяцев 2017 года
<5> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Табл.13
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 13
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
1 | Мероприятие 1 Подготовка презентационных и информационных материалов (стенды, стойки, баннеры, макеты), изготовление печатной продукции (каталогов, буклетов, листовок и т.д.) с тематикой инвестиционной привлекательности района | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информирование профильной аудитории об инвестиционном климате и потенциале Белозерского муниципального района | Повышение информированности инвесторов | Нет
2 | Мероприятие 2 Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, (форумов, круглых столов, выставок, деловых встреч, семинаров, конференций, совещаний и т.д.) | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Привлечение инвесторов к реализации проектов на территории Белозерского муниципального района | Формирование благоприятного климата в Белозерском районе и повышение информированности инвесторов | Нет
3 | Мероприятие 3 Организация участия Белозерского муниципального района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах, семинарах по инвестиционной деятельности | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информирование потенциальных инвесторов | Повышение информированности инвесторов | Нет
4 | Мероприятие 4 Обновление инвестиционного паспорта Белозерского муниципального района и его размещение на официальном сайте района | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информирование потенциальных инвесторов | Привлечение инвесторов к реализации проектов на территории Белозерского муниципального района | Нет
...
5 | Мероприятие 5 Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Белозерского муниципального района, размещение материалов об инвестиционном потенциале в средствах массовой информации | Управление социально-экономического развития администрации района | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Информирование потенциальных инвесторов | Привлечение инвесторов к реализации проектов на территории Белозерского муниципального района | Нет
<6> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Повышение инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района на период 2015-2017 годы | Всего | 250 | 182.25 | 182.25
|  | Управление социально-экономического развития администрации района | 0 | 0 | 0
Подпрограмма 1 |  | всего
ответственный исполнитель подпрограммы
соисполнитель 1
...
Мероприятие 1 | Подготовка презентационных и информационных материалов (стенды, стойки, баннеры, макеты), изготовление печатной продукции (каталогов, буклетов, листовок и т.д.) с тематикой инвестиционной привлекательности района | Управление социально-экономического развития администрации района | 84 | 62 | 62
Мероприятие 2 | Проведение мероприятий, направленных на стимулирование привлечения инвестиций, формирование благоприятного инвестиционного имиджа, (форумов, круглых столов, выставок, деловых встреч, семинаров, конференций, совещаний и т.д.) | Управление социально-экономического развития администрации района | 131 | 120.25 | 120.25
Мероприятие 3 | Организация участия Белозерского муниципального района в региональных, межрегиональных и международных форумах, выставках, конференциях, круглых столах, семинарах по инвестиционной деятельности | Управление социально-экономического развития администрации района | 0 | 0 | 0
Мероприятие 4 | Обновление инвестиционного паспорта Белозерского муниципального района и его размещение на официальном сайте района | Управление социально-экономического развития администрации района | 0 | 0 | 0
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы" <7> |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 2268.4 | 330.97 | 330.97
|  | МУ "Агентство содействия инвестициям" Череповецкого муниципального района | 2268.4 | 330.97 | 330.97
соисполнитель 2
...
Мероприятие 5 | Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Белозерского муниципального района, размещение материалов об инвестиционном потенциале в средствах массовой информации | Управление социально-экономического развития администрации района | 35 | 0 | 0
<7> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.

## Табл.15
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 15
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Повышение инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района на период 2015-2017 годы | всего | 182.25 | 182.25
|  | бюджет района | 182.25 | 182.25
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
Подпрограмма 1 |  | всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
<9> В соответствии со сводной бюджетной росписью районного бюджета на 31 декабря отчетного года - собственные доходы районного бюджета и относящиеся к доходам районного бюджета средства областного бюджета; в соответствии с соглашениями, заключенными в сфере реализации муниципальной программы, - иные средства областного бюджета, бюджетов муниципальных образований района, государственных внебюджетных фондов и юридических лиц.
<10> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Повышение инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района на период 2015-2017 годы
1 | Количество инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | Ед. | 20 | 20
2 | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | Млн. руб. | 479.1 | 303,6* | * данные за 9 месяцев 2017 года
3 | Количество проведенных мероприятий и публикаций в СМИ о реализуемых инвестиционных территориях | меро-приятие, публика-ция | 6 | 6
4 | Объем инвестиций в расчете на 1 жителя | руб. | 11767.8 | 20062* | * данные за 9 месяцев 2017 года
Подпрограмма 1
… | Показатель (индикатор)
... | ...
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | О внесении изменений в постановление администрации района от 31.12.2014 № 1784 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы | Постановление администрации Белозерского муниципального района от 21.02.2017 № 99
2 | О внесении изменений в постановление администрации района от 31.12.2014 № 1784 | Перераспределение денежных средств между мероприятиями муниципальной программы | Постановление администрации Белозерского муниципального района от 29.03.2017 № 150
3 | О внесении изменений в постановление администрации района от 31.12.2014 № 1784 | Остаток лимитов денежных средств по муниципальной программе составил 67,75 тысяч рублей | Постановление администрации Белозерского муниципального района от 20.12.2017 № 551

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | Повышение инвестиционной привлекательности Белозерского муниципального района на период 2015-2017 годы
Оценка эффективности за |  | 2017 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 4
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Количество инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов | ед. | 1 | 20 | 20 | 1
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования | млн. руб. | 1 | 479.1 | 303.6 | 0.63369
Количество проведенных мероприятий и публикаций в СМИ о реализуемых инвестиционных территориях | млн. руб. | 1 | 6 | 6 | 1
Объем инвестиций в расчете на 1 жителя | руб. | 1 | 11767.8 | 20062 | 1.7048
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1.0846 |  | ПДЦ пр.= | 1.0846
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 182.25 | 182.25 | 1
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 2.1693
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on B7: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A9: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B23: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C23: odn: Вводи сумму фактических затрат
Note on E18: odn: ввести выражение (сумма ПДЦ всех подпрограмм МП / количество подпрограмм). При отсутствии подпрограмм показатель = ПДЦ общ.