Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

муниципальной программы развития туризма в Белозерском муниципальном районе

«Белозерск - былинный город» на 2018-2020 годы за 2018 год

Администрацией Белозерского муниципального района принята муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск - былинный город» на 2018-2020 годы (утверждена постановлением администрации района от 25.10.2017 № 444, подписано руководителем администрации района Д.А.Соловьевым, c последующими изменениями).

Основными целью и задачами программы являются:

Цели программы: создание условий для устойчивого развития туризма на территории района, которые способствуют социально-экономическому развитию Белозерского муниципального района, в том числе сохранению и рациональному использованию культурного, исторического и природного наследия района.

Задачи программы:

1. Формирование и продвижение конкурентоспособного туристского продукта.

2. Повышение качества туристских услуг.

3.Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел.

Развитие сферы туризма сдерживается, в основном, отсутствием реальных инвестиций. В связи с этим возникает необходимость определения стратегии и тактики развития учреждения, концентрации бюджетных средств на реализации наиболее важных направлений деятельности.

Современные условия требуют внедрения программного подхода к определению стратегии и тактики развития туристской отрасли, концентрации бюджетных средств на реализацию наиболее важных направлений деятельности.

Применение программно-целевого метода позволит сформировать систему мер по сохранению и развитию туристского потенциала района и выработать комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств с целью решения приоритетных задач с учетом современной социально-экономической ситуации.

Также применение программно-целевого метода позволит сформировать систему мер по созданию условий, направленных на сохранение и развитие народно-художественных промыслов и ремёсел на территории района, выработать комплекс мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам, осуществлять целевое и адресное расходование бюджетных средств с целью решения приоритетных задач с учетом современной социально-экономической ситуации.

Также за счет средств программы обеспечивается деятельность МУК «Центр ремесел и туризма». Учреждение проводит большую работу по сохранению и популяризации местных традиций ремесла, развитию и совершенствованию производства сувениров. Учреждение ведет активную деятельность по развитию туристской отрасли в районе. Действуют экскурсионные предложения: интерактивная экскурсия «Чудеса в купеческом особняке. В 2015 году при учреждении был открыт туристско-информационный пункт, который в 2018 году посетило 7154 человека.

Установлению и укреплению межрегиональных связей в сфере туризма, популяризации и продвижению туристского продукта способствовали следующие мероприятия, в которых активное участие приняли представители Белозерского района:

* XVI Межрегиональная выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»
* Международная туристическая выставка Интурмаркет-2017 (ITM), Москва
* Туристская выставка «INWETEX-CIS TRAVEL MARKET 2017»
* Историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье»
* Русские Ганзейские дни, г.Вологда
* «Первая Туристская неделя регионов России», г.Москва

В 2018 году Белозерске были организованы и успешно проходили следующие мероприятий, направленные на укрепление межрегиональных связей, развитие въездного событийного туризма, преодоление сезонности в туристской сфере, повышение квалификации работников сферы туризма и сопутствующих отраслей, сохранение, развитие, популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, поддержку местных мастеров народных промыслов:

* Проект «Новогодние и рождественские каникулы в Белозерске»
* VI Межрегиональные Кирилло-Новоезерские чтения
* Праздник «Рыбный разгуляй»
* Традиционные народные гуляния «Масленица»
* Ярмарка «Весенняя»
* VI Областной фестиваль народного творчества ветеранов «Родники российских деревень»
* Межрегиональный турнир по мини-футболу «Кубок памяти И.И. Чистякова»
* Областные этапы по мини-футболу среди мужских команд в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол в школу»
* Межрайонный турнир по хоккею
* Лыжня России
* Соревнования по подледному лову рыбы «Белозерская мормышка»
* Всероссийский день бега «Кросс Нации 2018»
* Открытый шахматный турнир «Кубок Белозерья – 2018», посвященный 1150-летию Белозерска
* Сельский праздник «Моя семья, мой труд, мое подворье»
* Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера»
* Фестиваль ремесел «Коробейники»
* Праздник «Маэкса - рыбацкое село»
* Фестиваль социального документального кино памяти В.М.Шукшина «Человек в кадре»
* Праздник «У калины»
* Межрайонный праздник «Для охоты тут рай!»
* Ярмарка «Дары Шольского леса»
* День воинской славы Белозерья
* Фестиваль «Щедрая нива Белозерья»
* Районный фестиваль ремесел «Козьмодемьяновский базар»
* Фестиваль народного творчества «Зима Белозерья»
* Районный молодежный форум «Мотивация»
* Фестиваль детских и молодежных общественных объединений (межрайонный) «Мы – Будущее Белозерья»
* Изготовление сувенирной продукции
* Ежемесячные заседания Координационного совета по развитию туризма в Белозерском муниципальном районе
* Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации инвестиционного проекта «Строительство причала в г.Белозерске»
* Заседания постоянной рабочей группы по развитию территории Белозерского Кремля
* Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации туристического кластера «Приозерный»

В 2018 году продолжилась работа по популяризации туристских брендов района ««Белозерск – былинный город» (бренд территории), «Белозерская сударыня» (сувенирный бренд), и «Государев рыбный двор» (бренд территории), в рамках этого бренда развивается гастрономический бренд «Белозерский судак» и «Белозерский снеток» по формированию образа района как места, благоприятного для культурно-познавательного туризма и отдыха, продвижение информации о возможностях, преимуществах и уникальных продуктах туризма с использованием местных брендов.

В районе существует 17 экскурсионных программы и туристских маршрута. Услуги по оказанию туристских услуг оказывают 3 организации: МУК «Центр ремесел и туризма», БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей», частный музей М.Столярова «Традиционные лодки Белозерского края».

**Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному <5> | отчетный год | | |
| план | факт | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 |
|  | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском районе «Белозерск – былинный город» на 2018-2020 гг. | | | | | |  |
| 1 | Среднегодовые темпы прироста количества туристов и экскурсантов в год | % | 82,0 тыс. посетителей | 2 | 0,5 | | Новая система учета туристов и экскурсантов |
| 2 | Рост количества объектов показа, туристский маршрутов и экскурсионных программ | % |  | 3 | 3 | |  |
| 3 | Количество проведенных мероприятий, значимых для развития туризма в районе | Ед. |  | 30 | | 30 |  |
| 4 | Количество организаций в районе, занятых в сфере туризма, гостеприимства и сопутствующих отраслях | Ед. |  | 17 | 17 | |  |
| 5 | Количество человек принявших участие в районных, областных, межрайонных обучающих семинарах и курсах в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | Чел. |  | 10 | 65 | |  |
| 6 | Количество проведенных мероприятий, направленных на сохранение и развитие народных художественных промыслов и ремесел | Ед. |  | 200 | 200 | |  |

**Сведения о степени выполнения основных мероприятий,**

**ведомственных целевых программ подпрограмм**

**муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполни-тель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском районе «Белозерск – былинный город» на 2018-2020 гг. | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 1  Создание положительного туристского имиджа района, совершенствование системы информационного обеспечения туристской деятельности, активная рекламная политика | Е.А.Матюшина, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 20,0 | 20,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2  Расширение внешних связей | Е.А.Матюшина, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 1,8 |  |
|  | Основное мероприятие 3  Сохранение и популяризация объектов культурного наследия | Е.А.Матюшина, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
| ... | Основное мероприятие 4  Повышение уровня квалификации работающих в сфере туризма, в сфере сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел и сопутствующих отраслях | Е.А.Матюшина, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 5  Обеспечение деятельности МУК Центр ремёсел и туризма | Е.А.Матюшина, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 4280,0 | 5241,8 |  |
|  | Основное мероприятие 6  Погашение кредиторской задолженности МУК «Центр ремесел и туризма» | Е.А.Матюшина, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 258,6 |  |
|  | Основное мероприятие 7  Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел | Е.А.Матюшина, методист отдела культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 01.01.2018 | 31.12.2018 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | ... | | | | | | | | |

-------------------------------

**Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета**

**на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском районе «Белозерск – былинный город» | всего | 4300,0 | 5522,2 | 5522,2 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы | 4300,0 | 5522,2 | 5522,2 |

**Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных**

**заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными**

**учреждениями по муниципальной программе района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) | | |
| план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | | |
| Показатель качества | Количество участников мероприятий | | 2000,0 | 2093,3 |  |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» |  | 3900 |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» |  | 130 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | | | |  |
| Показатель качества | Количество участников мероприятий | | 2000,0 | 2093,3 |  |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» |  | 2100 |
| Показатель объема | Количество проведенных мероприятий | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» |  | 70 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание: | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | | | | |
| Показатель качества | Количество мероприятий межрегионального, всероссийского, международного уровней, в которых приняли участие руководители/участники клубных формирований | | 300,0 | 1333,8 |  |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» |  | 1 |
| Показатель объема | Количество клубных формирований | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» |  | 10 |
| Показатель объема | Количество участников клубных формирований | |
| Основное мероприятие 5 Обеспечение деятельности МУК «Центр ремёсел и туризма» |  | 110 |

**Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях**

В муниципальную программу развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск - былинный город» на 2018-2020 годы за 2018 год были внесены следующие изменения

* постановление администрации района от 19.01.2018 № 29 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».
* постановление администрации района от 26.01.2018 № 54 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».
* постановление администрации района от 22.02.2018 № 82 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».
* постановление администрации района от 30.03.2018 № 150 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».
* постановление администрации района от 21.06.2018 № 295 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».
* постановление администрации района от 20.08.2018 № 373 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».
* постановление администрации района от 10.10.2018 № 489 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».
* постановление администрации района от 18.10.2018 № 509 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».
* постановление администрации района от 30.11.2018 № 597 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».
* постановление администрации района от 17.12.2018 № 618 «О внесение изменений в постановление администрации района от 25.10.2017 № 444».

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы**

Принимая во внимание, что основные мероприятия программы выполнены, целесообразно продолжить реализацию программы.

**Начальник отдела культуры, спорта,**

**туризма и молодежной политики: Е.Г.Копылова**

**исп. Е.А.Матюшина, 8(81756) 2-11-33**