|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденпостановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерацииот 20 марта 2020 г. № 244/1808-7 |

# КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению общероссийского голосования
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата официального опубликования** **Указа Президента Российской Федерации о назначении общероссийского голосования № 188** | **–** | **17 марта 2020 года** |
| **День голосования** | **–** | **22 апреля 2020 года** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. УЧАСТКИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Образование участков для голосования за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 24 марта, а в исключительных случаях – не позднее 16 апреля 2020 года | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания участников голосования |
|  | Размещение на официальном сайте ЦИК России информации об участках для голосования с указанием их номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий | Не позднее 24 марта 2020 года | ЦИК России |
|  | Образование участков для голосования в местах временного пребывания участников голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, предприятиях и организациях с непрерывным циклом работы, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают участники голосования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации | Не позднее 26 марта, а в исключительных случаях – не позднее 18 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации |
|  | Образование участков для голосования в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не позднее 26 марта, а в исключительных случаях – не позднее 18 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации, а также соответственно с руководителями объектов, расположенных в труднодоступных или отдаленных местностях, капитанами судов или судовладельцами, начальниками полярных станций |
|  | Образование участков для голосования на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 26 марта, а в исключительных случаях – не позднее 18 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии по согласованию с избирательными комиссиями субъектов Российской Федерации по представлению командиров воинских частей |
|  | Опубликование (обнародование) сведений об участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации, с указанием их номеров, мест нахождения участковых комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых комиссий | Не позднее чем через семь дней со дня образования участков, а об участках, образованных в исключительных случаях, – незамедлительно | Руководители дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации на территориях государств пребывания участников голосования |
|  | Размещение на официальном сайте ЦИК России в сети Интернет информации об участках для голосования за пределами территории Российской Федерации | Не позднее чем через 10 дней со дня образования участков, а об участках, образованных в исключительных случаях, – не позднее чем через два дня со дня их образования | ЦИК России |
|  | Размещение в сети Интернет информации об участках для голосования, образованных:в местах временного пребывания участников голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, предприятиях и организациях с непрерывным циклом работы, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают участники голосования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;в труднодоступных или отдаленных местностях, на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях;на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее чем через два дня после образования участков | ЦИК России |
| II. КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на участках для голосования, образованных:в местах временного пребывания участников голосования (больницах, санаториях, домах отдыха, предприятиях и организациях с непрерывным циклом работы, на вокзалах, в аэропортах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания), а также в местах, где пребывают участники голосования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации;в труднодоступных или отдаленных местностях;на территориях воинских частей, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местностях | Не позднее 27 марта, а в исключительных случаях – не позднее 21 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на участках для голосования, образованных на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, и на полярных станциях | Не позднее 27 марта, а в исключительных случаях – не позднее 21 апреля 2020 года | Капитаны судов, начальники полярных станций |
|  | Формирование участковых избирательных комиссий на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации, назначение председателей комиссий | Не позднее 6 апреля, а в исключительных случаях – не позднее 18 апреля 2020 года | Руководители соответствующих дипломатических представительств или консульских учреждений Российской Федерации либо командиры воинских частей, расположенных за пределами территории Российской Федерации |
| III. СПИСКИ УЧАСТНИКОВ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Реализация участником голосования права подачи заявления о голосовании по месту нахождения лично в территориальную избирательную комиссию или через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг  | С 25 марта по 16 апреля 2020 года | Участники голосования, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства |
|  | Реализация участником голосования права подачи заявления о голосовании по месту нахождения в электронном виде через федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | С 25 марта до 24 часов по московскому времени 16 апреля 2020 года | Участники голосования, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства, имеющие подтвержденную учетную запись в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» |
|  | Реализация участником голосования права подачи заявления о голосовании по месту нахождения лично в участковую избирательную комиссию | С 11 по 16 апреля 2020 года | Участники голосования, которые в день голосования будут находиться вне места своего жительства |
|  | Составление списков участников голосования отдельно по каждому участку для голосования | Не позднее 12 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям списков участников голосования | 13 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Составление списков участников голосования по участкам для голосования, на которых проводится голосование в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 Порядка общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 20 марта 2020 года № 244/1804-7 (далее – Порядок организации общероссийского голосования) | Не позднее чем в день, предшествующий дню такого голосования | Территориальные избирательные комиссии, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача соответствующим участковым избирательным комиссиям списков участников голосования в случае проведения голосования в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 Порядка организации общероссийского голосования | Не позднее чем в день, предшествующий дню такого голосования | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Реализация участниками голосования, которые не имели возможности подать заявление о голосовании по месту нахождения, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список участников голосования на участке для голосования по месту их временного пребывания  | Не позднее 14 часов по местному времени 21 апреля 2020 года | Участники голосования, которые будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых; участники голосования из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части; участники голосования, работающие вахтовым методом |
|  | Составление списков участников голосования по участкам для голосования, образованным в местах временного пребывания участников голосования (больницах, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания), на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании, на полярных станциях | Не позднее чем в день, предшествующий дню голосования, в том числе голосования в соответствии с пунктами 10.1, 10.2 и 10.5 Порядка организации общероссийского голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация участниками голосования права подачи в участковую избирательную комиссию письменного заявления о включении в список участников голосования на участке для голосования, образованном за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 18.00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования, в том числе голосования в соответствии с пунктом 10.3 Порядка организации общероссийского голосования и пунктом 9.5 Порядка организации общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации, утвержденного постановлением ЦИК России от 20 марта 2020 года № 244/1811-7 (далее – Порядок организации общероссийского голосования за пределами территории Российской Федерации) | Участники голосования, проживающие за пределами территории Российской Федерации или находящиеся в длительной заграничной командировке |
|  | Составление списков участников голосования на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации | В 18.00 по местному времени в день, предшествующий дню голосования, в том числе голосования в соответствии с пунктами 10.3, 10.4 Порядка организации общероссийского голосования и пунктом 9.5 Порядка организации общероссийского голосования за пределами территории Российской Федерации | Участковые избирательные комиссии |
|  | Включение граждан Российской Федерации в список участников голосования на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации, на основании устных обращений | В день голосования, в том числе голосования в соответствии с пунктом 10.3 Порядка организации общероссийского голосования и пунктом 9.5 Порядка организации общероссийского голосования за пределами территории Российской Федерации | Участковые избирательные комиссии |
|  | Реализация участниками голосования, не имеющими регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, права подачи в соответствующую участковую избирательную комиссию личного письменного заявления о включении в список участников голосования на участке для голосования, образованном в месте их пребывания, или на участке для голосования, определенном решением избирательной комиссии субъекта Российской Федерации для проведения голосования таких участников голосования | Не позднее 20.00 по местному времени 22 апреля 2020 года | Участники голосования, не имеющие регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации и не имевшие возможности подать заявление о голосовании по месту нахождения |
|  | Представление участникам голосования списков участников голосования для ознакомления и дополнительного уточнения | После получения (составления) списка участников голосования, но не позднее 13 апреля 2020 года, а в случае составления списка участников голосования позднее этого срока – непосредственно после его составления | Участковые избирательные комиссии |
|  | Передача в нижестоящие участковые избирательные комиссии:Реестра участников голосования, подлежащих исключению из списка участников голосования по месту жительства;дополнительных вкладных листов списка участников голосования с внесенными в них сведениями об участниках голосования, подавших заявления о голосовании по месту нахождения на соответствующем участке;Реестра участников голосования, подавших неучтенные заявления о голосовании по месту нахождения | Не позднее чем в 10.00 по местному времени 18 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка участников голосования и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 18.00 по местному времени 21 апреля 2020 года | Председатели, секретари участковых избирательных комиссий |
| IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Распределение поступивших в распоряжение территориальной избирательной комиссии средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования, на исполнение своих полномочий, а также участковым избирательным комиссиям | Не позднее 8 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Представление отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования: |
|  | в вышестоящие территориальные избирательные комиссии | Не позднее 2 мая 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | в избирательные комиссии субъектов Российской Федерации | Не позднее 12 мая 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | в ЦИК России  | Не позднее 12 мая 2020 года | Территориальные избирательные комиссии, сформированные ЦИК России |
|  | в ЦИК России  | Не позднее 11 июня 2020 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | в ЦИК России  | Не позднее 11 июня 2020 года | Федеральные органы исполнительной власти, в ведении которых находятся дипломатические представительства, консульские учреждения Российской Федерации, воинские части (для участков для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации) |
|  | Представление в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования | Не позднее 22 июля 2020 года | ЦИК России |
|  | Возврат в федеральный бюджет неизрасходованных средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение общероссийского голосования | Не позднее чем через 60 дней после представления в палаты Федерального Собрания Российской Федерации отчета о расходовании средств, выделенных из федерального бюджета на подготовку и проведение общероссийского голосования | ЦИК России |
| V. ГОЛОСОВАНИЕ. УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ |
|  | Утверждение количества бюллетеней для голосования, формы и текста бюллетеня для голосования на русском языке | Не позднее 21 марта 2020 года | ЦИК России |
|  | Утверждение текста бюллетеня для голосования на государственном языке республики, входящей в состав Российской Федерации, и на языках народов Российской Федерации | Не позднее 26 марта 2020 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Изготовление бюллетеней для голосования: |
|  | для обеспечения голосования в труднодоступных или отдаленных местностях в соответствии с пунктами 10.1 и 10.2 Порядка организации общероссийского голосования | Не позднее чем за пять дней до дня такого голосования | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | для обеспечения голосования на участках для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации | Не позднее 27 марта 2020 года | ЦИК России |
|  | для обеспечения голосования в день голосования, а также до дня голосования в соответствии с пунктами 10.5 и 10.6 Порядка организации общероссийского голосования | Не позднее чем за четыре дня до дня голосования в соответствии с пунктами 10.5 и 10.6 Порядка организации общероссийского голосования | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию, в том числе при содействии других лиц, заявления (устного обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 25 марта и не позднее 17 часов по местному времени 22 апреля 2020 года | Участники голосования, которые включены в список участников голосования на данном участке для голосования, но не имеют возможности по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
|  | Подача с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» заявления о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 25 марта по 16 апреля 2020 года | Участники голосования, которые включены в список участников голосования на данном участке для голосования, но не имеют возможности по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования |
|  | Проведение голосования до дня голосования: |
|  | всех участников голосования на одном или нескольких участках для голосования, образованных на судах, которые в день голосования будут находиться в плавании, на полярных станциях, в труднодоступных или отдаленных местностях (в соответствии с пунктом 10.1 Порядка организации общероссийского голосования) | Не ранее 1 апреля 2020 года | Участковые избирательные комиссии по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | отдельных групп участников голосования, которые находятся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено (в соответствии с пунктом 10.2 Порядка организации общероссийского голосования) | Не ранее 1 апреля 2020 года (в течение нескольких дней) | Участковые избирательные комиссии по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | всех участников голосования на одном или нескольких участках голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации (в соответствии с пунктом 10.3 Порядка организации общероссийского голосования) | Не ранее 6 апреля 2020 года | Участковые избирательные комиссии участков для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации, по решению соответствующей территориальной избирательной комиссии |
|  | групп участников голосования, проживающих за пределами территории Российской Федерации (в соответствии с пунктом 10.4 Порядка организации общероссийского голосования) | Не ранее 6 апреля 2020 года (в течение нескольких дней) | Участковые избирательные комиссии участков для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации, по решению соответствующей территориальной избирательной комиссии |
|  | групп участников голосования, которые проживают (находятся) в населенных пунктах и иных местах, где отсутствуют помещения для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено (в соответствии с пунктом 10.6 Порядка организации общероссийского голосования) | В установленный избирательной комиссией субъекта Российской Федерации период, который может начинаться не ранее 15 апреля 2020 года и заканчиваться не позднее 21 апреля 2020 года | Участковые избирательные комиссии по решению избирательных комиссий субъектов Российской Федерации |
|  | участников голосования, которые в день голосования по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не смогут прибыть в помещение для голосования (в соответствии с пунктом 10.5 Порядка организации общероссийского голосования) | В установленный избирательной комиссией субъекта Российской Федерации период, который может начинаться не ранее 15 апреля 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования в день голосования | 22 апреля 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени. Если на территории участка для голосования расположено место жительства (место пребывания) участников голосования, рабочее время которых совпадает со временем голосования (при работе на предприятиях с непрерывным циклом работы или вахтовым методом), по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации начало голосования на этом участке для голосования может быть перенесено на более раннее время, но не более чем на два часа | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования вне помещения для голосования | 22 апреля 2020 года, а по решению избирательной комиссии субъекта Российской Федерации – также до дня голосования в установленный ею период, который может начинаться не ранее 15 апреля 2020 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подсчет голосов участников голосования | Сразу после окончания голосования и без перерыва до установления итогов голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протокола участковой комиссии об итогах голосования членам участковой комиссии, наблюдателям, представителям средств массовой информации | Немедленно после подписания протокола участковой комиссии об итогах голосования (в том числе составленного повторно) | Участковые избирательные комиссии |
|  | Размещение в сети Интернет данных протоколов об итогах голосования участковых комиссий участков для голосования, образованных на территории Российской Федерации  | Не позднее чем через 8 часов после окончания голосования | ЦИК России |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 23 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Установление итогов голосования на соответствующей территории | Не позднее 24 апреля 2020 года | Территориальные избирательные комиссии для руководства деятельностью участковых избирательных комиссий участков для голосования, образованных за пределами территории Российской Федерации |
|  | Установление итогов голосования на территории субъекта Российской Федерации | Не позднее 24 апреля 2020 года | Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации |
|  | Определение результатов общероссийского голосования, составление сводной таблицы и протокола об итогах общероссийского голосования, принятие решения о результатах общероссийского голосования | Не позднее 28 апреля 2020 года | ЦИК России |
|  | Официальное опубликование результатов общероссийского голосования в «Российской газете» | В течение трех дней со дня принятия ЦИК России решения о результатах общероссийского голосования | ЦИК России |