Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности

Муниципальной  программы

«Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района на 2017-2019 годы»

за 2018  год.

Администрацией Белозерского муниципального района принята и  действует программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района на 2017-2019 годы» (утверждена постановлением администрации района от 12.10.2016 № 539) (c последующими изменениями).

Основными целью и задачами программы являются:

Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Белозерского муниципального района.

Задача 1. Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

Задача 2. Развитие детско-юношеского спорта

Задача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

В 2018 году численность занимающихся физической культурой и спортом составила  3747 человек или 27,8% от общего числа жителей, что на 0,5 % больше показателя  2017 года.

Основными массовыми мероприятиями года стали, Межрайонный турнир  по мини-футболу на «Кубок памяти И.И. Чистякова»; турнир на приз Главы района среди силовых структур, первенство и кубок района по мини-футболу, баскетболу и волейболу, Спартакиада школьников, соревнования  в рамках Всероссийского Олимпийского дня, Дня физкультурника,  Лыжня России.

На XXII межрегиональных соревнованиях "Школа безопасности» Вологодскую область представляла наша команда туристического клуба "Бродяги" из Средней школы №2 им. Сергея Сергеевича Орлова.

Активно проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  Проведены 7 районных фестивалей по сдаче нормативов, в 2018 году принимались нормативы у воспитанников детских садов и старших возрастных групп. Тестирование прошли 182 человека, из них успешно выполнили нормативы 103 человека, 24 человек на золото, 42- серебро, 37 бронза.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| N п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному (2017) | отчетный год (2018) |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа |  |
| 1 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 27,3 | 27,8 | 27,8 | Выполнение показателя |
| 2 | Количество участников спортивно-массовых мероприятий | Чел | 9100 | 9100 | 9100 | Выполнение показателя |
| 3 | Количество спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий | Шт. | 246 | 247 | 247 | Выполнение показателя |
| 4 | Доля детей до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 76 | 77 | 77 | Выполнение показателя |
| 5 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности | Чел | 1585 | 1585 | 1585 | Выполнение показателя |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий,

ведомственных целевых программ подпрограмм

муниципальной программы

| Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |
|  |  |  |  | запланированные | достигнутые |  |
| Основное мероприятие 1. Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни, физической культурой и спорта | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли численности населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом на уровне не менее 29,3 %. Увеличение количества участников спортивно-массовых мероприятий не менее 9100 чел. Увеличение количества спортивных соревнований и спортивно-массовых мероприятий не менее 250 единиц. | 27,8 % 9100 250 | План по повышению доли численности занимающихся учитывал перспективы по проведению реконструкции спорткомплекса в Белозерске. Сроки работ по объективным причинам передвинуты на 2019 год. |
| Мероприятие 1.1. Организация и проведение массовых спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |
| Мероприятие 1.2. Участие в областных и Всероссийских соревнованиях | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 |  |  |  |
| Мероприятие 1.2. Привлечение волонтеров для организации и проведения физкультурных и спортивных мероприятий | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |
| Основное мероприятие 2 Развитие детско-юношеского спорта | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Увеличение доли детей до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом не менее 75% | 77% |  |
| Мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская спортивная школа» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |
| Мероприятие 2.2. Организация и проведение районных, областных соревнований для детей и юношества; обеспечение выездных соревнований членам сборных команды | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |
| Мероприятие 2.3. Погашение кредиторской задолженности прошлых лет | Финансовое управление района (Хансен С.В.) МБУ ДО «Белозерская спортивная школа» (Мухтаров А.В.) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х |  |  |
| Основное мероприятие 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Сохранение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности 1535 человек. | Сохранена на запланированном уровне | 0 |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного  бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» | всего | 6600,00 | 11143,7 | 7958,7 |
|  |  | ответственный исполнитель муниципальной программы | 6600,00 | 11143,7 | 7958,7 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных  фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» | всего | 11143,7 | 7958,7 |
|  |  | районный бюджет | 7984,1 | 7958,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3159,6 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. | Увеличение вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом и популяризация здорового образа жизни, физической культурой и спорта | всего | 151,0 | 151,0 |
|  |  | районный бюджет | 151,0 | 151,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Развитие детско-юношеского спорта | всего | 7807,6 | 7807,7 |
|  |  | районный бюджет | 7807,6 | 7807,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3. | Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | всего | 3185,1 |  |
|  |  | районный бюджет | 25,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3159,6 | 0,0 |

Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных

заданий на оказание муниципальных услуг муниципальными

учреждениями по муниципальной программе района

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги | Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
|  | план | факт | сводная бюджетная роспись на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на 31 декабря отчетного года | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Реализация дополнительных общеразвивающих программ |
| Показатель объема услуги: | Количество обучающихся |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская спортивная школа» | 400 | 400 | 5054,5 | 7807,6 | 7807,6 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Работа по проведению тестирования выполнения нормативов (тестов) комплекса ГТО |
| Показатель объема услуги: | Количество мероприятий |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская спортивная школа» | 4 | 4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Наименование услуги и ее содержание: | Работа по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов (тестов) комплекса ГТО) |
| Показатель объема услуги: | Количество мероприятий |
| Основное мероприятие 2 Обеспечение деятельности МБУ ДО «Белозерская спортивная школа» | 4 | 4 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу:

-Постановление администрации района от 22.01.2018 № 30:

-Постановление администрации района от 26.01.2018 № 51

-постановление администрации района от 22.02.2018 № 83:

- постановление администрации района от 21.06.2017 №294

-постановление администрации района от 20.08.2018 № 375:

- постановление администрации района от 27.08.2018 № 387

- постановление администрации района от 25.10.2018 № 521

- постановление администрации района от 27.12.2018 № 646

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Достижение запланированных показателей соответствует использованному объему средств. Реализацию программы в 2018 году следует считать эффективной, продолжить реализацию программы в 2019 году.

# Начальник отдела культуры, спорта

# туризма и молодежной политики                                                                                                                                              Е.Г. Копылова