**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Молодежь Белозерья» на 2017-2019 годы за 2018 год.**

Администрацией Белозерского муниципального района утверждена постановлением от 31.10.2016 № 574 муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2017-2019 годы.

Основной целью является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белозерского муниципального района. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшение демографической ситуации.

**Основное мероприятие 1.1. «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха».**

В рамках осуществления данного мероприятия проведены:

Районные молодежные форумы и фестивали «Мы – будущее Белозерья», Конференция успешных людей (в рамках конференции проведение районного этапа конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»), Районный молодежный форум «Мотивация».

Праздничные молодежные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, культурно-массовые мероприятия, содействующие раскрытию и поддержке творческого потенциала молодежи, в том числе День молодежи, День молодежного самоуправления, встреча клуба интеллектуальных игр «Брейн-ринг», встреча команд КВН, ,

**Основное мероприятие 1.2. «Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений».**

В рамках осуществления данного мероприятия проведены районные этапы областных фестивалей и конкурсов («Молодежное подворье», «Погода в доме»).

Оказана поддержка деятельности клубов молодых семей, в том числе в рамках проведения мероприятий к Дню семьи, Дню матери, памятных и праздничных дат.

**Основное мероприятие 1.3. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни».**

В рамках осуществления данного мероприятия организовано:

Проведение районных конкурсов, мероприятий «Неделя в армии», «День призывника» (весна, осень), Призывник года», акция «Я гражданин России» (торжественное вручение паспортов РФ), мероприятий и акций, посвященных праздничным и календарным датам;

Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках Декад в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией. Участие в областном проекте «Вологодчина без табака».

**Основное мероприятие 1.4. «Поднятие престижа района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях»**

В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:

Участие в областных слетах, форумах, конкурсах: «Лидер XXI века», «Содружество», «Клинков победный звон», слет волонтерских отрядов, «Регион молодых», школа социального проектирования, «Правовая академия», «Погода в доме», «Призывник года», «Родина моя – Вологодчина», сбор актива ШУС, фестиваль игры и др.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | | Ответственный исполни-тель | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | | Результаты | | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия | |
| начала реализа-ции | | окончания реализации | | | начала реализации | | | окончания реализации | | запланированные | | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | |
|  | Подпрограмма 1 «Организация мероприятий с молодежью» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха». | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | Январь | | | Декабрь | | | Январь | | Декабрь | Увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Белозерском районе до 75,5%  Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе до 83% | | | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи составила 75,5%  Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы, составила 83% от общего числа молодежи в районе. | Нет | |
|  | 1.2. «Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений». | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | Январь | | | Декабрь | | | Январь | | Декабрь | Сохранение числа клубов молодых семей | | | Число клубов молодых семей составило 8 | Нет | |
|  | 1.3. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни». | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | Январь | | | Декабрь | | | Январь | | Декабрь | Увеличение доли молодых людей, задействованных в мероприятиях, патриотической направленности, до 60% от общего числа молодежи  Увеличение количества профилактических мероприятий до 45 за год | | | Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях, патриотической направленности, составила 65% от общего числа молодежи  Количества профилактических мероприятий с составило 50 | Нет | |
|  | 1.4. «Поднятие престижа района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях» | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | Январь | | | Декабрь | | | Январь | | Декабрь | Увеличение доли молодых людей, принявших участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи до 7%. | | | Доля молодых людей, принявших участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи составила 7% | Нет | |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение жильем молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 3 молодых семьи за 3 года улучшат свои жилищные условия |
|  | 2.1. Основное мероприятие  Формирование списков молодых семей для участия в Программе | | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | | | Январь | | | Декабрь | |  | | Список сформирован, направлен в департамент строительства и ЖКХ области | | |  |
|  | 2.2. Основное мероприятие  Выдача в установленном порядке свидетельств, подтверждающих право молодой семьи на получение социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | | | Январь | | | Декабрь | |  | | Выдано 1 свидетельство молодой семье на сумму 762,6 тыс. рублей.  Из них:  - из районного бюджета 209,2 тыс. рублей;  - из областного бюджета 363,0 тыс. рублей;  - из федерального бюджета 190,4 тыс. рублей | | |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Молодежь Белозерья | всего | 602,00 | 602,00 | 602,00 |
| Подпрограмма 1 | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | 332,00 | 392,8 | 392,8 |
| Подпрограмма 2 | 270,00 | 209,2 | 209,2 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Развитие культуры Белозерского муниципального района» | всего | 602,00 | 1155,4 |
| районный бюджет | 602,00 | 602,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 190,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 363,0 |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях:

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от 29.05.2018 № 231 «Об утверждении списка молодых семей-участников программы «Обеспечение жильем молодых семей»;

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от 14.03.2018 № 117 «О внесении изменения в постановление администрации района от 31.10.2016 № 574»;

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от 23.04.2018 № 181 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31.10.2016 № 574»;

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от 03.10.2018 № 474 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31.10.2016 № 574»;

- Постановление администрации Белозерского муниципального района от 23.11.2018 № 569 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31.10.2016 № 574».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Белозерском районе | % | 75,0 % | 75,5 % | 75,5% |
| 2 | Развитие форм интересного досуга и отдыха, содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе. | % | 82 % | 83 % | 83% |
| 3 | Профилактика негативных проявлений в молодежной среде и формирование здорового образа жизни; | Количество профилактических мероприятий | число | 45 | 45 | 50 |
| 4 | Поднятие престижа района через участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях. | Доля молодых людей, принявших участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи. | % | 5 | 7 | 7 |
| 5 | Улучшение жилищных условий молодым семьям | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | число | 1 | 1 | 1 |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективности программных мероприятий. Реализацию программы необходимо продолжить.

Начальник ОКСТиМП: Е.Г.Копылова