

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**финансово-экономической экспертизы на проект постановления администрации Белозерского муниципального района «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы»**

от 08.05. 2020

 Экспертиза проекта проведена на основании п.7 ст.12 Положения о контрольно-счетной комиссии Белозерского муниципального района, утвержденного решением Представительного Собрания Белозерского муниципального района от 27.02.2008 № 50 (с учетом изменений и дополнений), пункта 8 плана работы КСК района на 2020 год.

**Цель финансово-экономической экспертизы:** определение соответствия положений, изложенных в проекте муниципальной программы (далее -Программа), действующим нормативным правовым актам Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального образования; оценка экономической обоснованности и достоверности объема ресурсного обеспечения Программы, возможности достижения поставленных целей при запланированном объеме средств

**Предмет финансово-экономической экспертизы**: проект постановления администрации района об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021 -2025 годы»

 **Сроки проведения:**

 с 06.05.2020 по 08.05.2020

**Правовое обоснование** **финансово-экономической экспертизы:**

При подготовке заключения финансово-экономической экспертизы проекта Программы использованы Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района (далее – Порядок) и Методические указания по разработке и реализации муниципальных программ Белозерского района (далее – Методические указания), утвержденные постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.09.2015 № 810.

 Для заключения были представлены следующие документы:

- проект постановления администрации района«Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» (с приложением проекта Программы);

 - лист согласования проекта с результатами согласования;

- пояснительная записка.

 Проект Программы не содержит подпрограмм.

 **В ходе проведения мероприятия установлено:**

 Проект Программы состоит из паспорта Программы, разделов и приложений к Программе.

Разделы Программы:

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,

описание текущего состояния, основных проблем и перспективы развития

1. Приоритеты в сфере реализации программы, цели, задачи, сроки

реализации муниципальной программы

1. Характеристика основных мероприятий, ресурсное обеспечение

муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы

1. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач

муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы

1. Основные меры правового регулирования, направленные на

достижение цели и конечных результатов, основание для разработки программы

1. Основные меры регулирования и управления рисками.

Приложения Программы:

1. ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет

средств районного бюджета;

1. прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного

бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы;

1. сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы;
2. методика рсчета значений целевых показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

 1. Паспорт Программы разработан по форме, предусмотренной приложением №1 к Методическим указаниям, содержит все установленные параметры.

 2. При анализе целей и задач Программы установлено, что целями Программы являются:

- создание условий для обеспечения устойчивости и повышения темпов экономического развития Белозерского муниципального района;

Достижение поставленных целей должно обеспечиваться за счет решения предусмотренных задач. Задачи Программы должны определять результат реализации мероприятий или осуществление функций в рамках достижения цели. Задачами Программы являются:

1. оказание поддержки и содействия развитию малого и среднего

предпринимательства на территории района;

1. создание благоприятной для инвестиций административной среды на

территории Белозерского муниципального района.

 3. Раздел 1 Программы разработан в соответствии с Методическими указаниями и содержит общую характеристику сферы реализации муниципальной программы, включая описание текущего состояния, основных проблем и перспектив развития муниципального района.

 4. Разделом 3 Программы определен перечень и дана характеристика основных мероприятий Программы, которые сформированы на основании поставленных задач. Приложением 1 к Программе установлен объем ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет средств районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период. При расчете потребности в бюджетных ассигнованиях за основу взяты фактические расходы за предшествующие периоды.

 Пунктом 30 Методических указаний предусмотрено предоставление проекта Плана реализации муниципальной программы по форме таблицы 10 приложения 2 Методических указаний, согласно которому ответственный исполнитель с учетом представленной соисполнителями и участниками информации формирует проект Плана реализации мероприятий Программы. Проект Плана реализации не представлен.

 Программой предумотрена возможность корректировки объемов финансирования с учетом возможности районного бюджета. Кроме того, допускается возможность привлечения средств областного и федерального бюджетов.

 В приложении 2 к Программе приведена прогнозная (справочная)

оценка расходов федерального, областного бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы.

 5. Разделом 4 «Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и

решения задач муниципальной программы, прогноз конечных результатов реализации муниципальной программы» и приложением 3 к Программе установлены 6 целевых показателей (индикаторов), на основании которых производится оценка эффективности реализации Программы.

 6. Разделом 6 «Основные меры регулирования и управления рисками»

выделяются группы рисков, которые могут возникнуть в ходе реализации Программы:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий программы, отсутствие поддержки в рамках реализации основных направлений программы;

- финансово-экономические риски, связанные с сокращением в ходе реализации программы предусмотренных объемом бюджетных средств, что потребует внесения изменений в программу, корректировки целевых значений показателей в сторону снижения, отказа от реализации отдельных мероприятий.

 7. Общий объем средств районного бюджета на реализацию мероприятий Программы на период действия Программы составляет 2130,0 тыс. руб.

 Объем средств согласно паспорту Программы с разбивкой по годам составляет:

2021 год – 330,0 тыс. руб.;

2022 год – 330,0 тыс. руб.;

2023 год – 490,0 тыс. руб.;

2024 год - 490,0 тыс. руб.;

2025 год - 490,0 тыс. руб.

 Процесс реализации Программы (внесение изменений в перечень и состав мероприятий) будет осуществляться ответственным исполнителем – администрацией Белозерского муниципального района.

 Контроль за ходом реализации Программы и минимизацией рисков бедет осуществлять заказчик Программы – администрация Белозерского муниципального района.

**Вывод по результатам настоящей экспертизы проекта муниципальной программы сформирован на основании представленных документов и информации:**

1. Проект муниципальной программы содержит все основные параметры:

цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки их достижения, объем ресурсов, необходимый для достижения целей муниципальной программы.

В связи с не предоставлением проекта Плана реализации муниципальной программы не представляется возможным проанализировать прогнозируемый объем расходов на реализацию мероприятий Программы с оценкой его влияния на достижение целей и конечных результатов Программы.

**Рекомендации и предложения о мерах по устранению выявленных недостатков и совершенствованию предмета:**

1. Разработать проект плана реализации муниципальной программы по

форме таблицы 10 приложения 2 к Методическим указаниям.

2. КСК района предлагает исключить из раздела 3 «Характеристика основных мероприятий, ресурсное обеспечение муниципальной программы, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» цифровую информацию об общем объеме финансового обеспечения муниципальной программы в связи с тем, что в разделе имеется ссылка на приложение 1 к Программе, в котором содержится вышеуказанная информация, в том числе по годам и источникам финансирования.

Председатель контрольно-счетной комиссии

Белозерского муниципального района: Н.А.Спажева