**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы»**

**за 2020 год.**

Утверждена постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.10.2019 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы»

Основной целью является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белозерского муниципального района. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшение демографической ситуации.

Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2020 году следующим образом.

Решение задач содействия развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитию форм интересного досуга и отдыха, содействия гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике негативных проявлений в молодежной среде и формирование здорового образа жизни, обеспечивалось реализацией основного мероприятия 1 «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха» иосновного мероприятия 2. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни».

В рамках осуществления данных мероприятий проведены:

-районные молодежные форумы и фестивали «Мы – будущее Белозерья», Конференция успешных людей (в рамках конференции проведение районного этапа конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»), Районный молодежный форум «Мотивация»;

-праздничные молодежные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, культурно-массовые мероприятия, содействующие раскрытию и поддержке творческого потенциала молодежи, в том числе День молодежи, День молодежного самоуправления;

Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», мероприятий и акций, посвященных праздничным и календарным датам;

-акции, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни в рамках Декад в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией.

Решение задачи поднятия престижа района через участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях обеспечивалось реализацией о**с**новногомероприятия 3. «Повышение компетенции молодежи района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях».

В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено участие в областных слетах, форумах, конкурсах: «Лидер XXI века», «Клинков победный звон», слет волонтерских отрядов, сбор актива ШУС и др.

Решение задачи по улучшению жилищных условий молодым семьям обеспечивалось реализацией основного мероприятия 4. «Оказание поддержки молодым семья района». В рамках осуществления данного мероприятия улучшила жилищные условия 1 молодая семья.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основного мероприятия | | Ответственный исполни-тель | Плановый срок | | | | | Фактический срок | | | | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| начала реализа-ции | | окончания реализации | | | начала реализации | | | окончания реализации | | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНТЕРЕСНОГО ДОСУГА И ОТДЫХА | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1.1. Проведение районных молодежных форумов и фестивалей, конкурсов проектов | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | Январь | | | Декабрь | | | Январь | | Декабрь | Увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций к общему числу молодежи в Белозерском районе до 76 % в 2020 году. | | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи составила 76%.  Число клубов молодых семей составило 5 | Нет |
|  | 1.2. Проведение праздничных молодежных мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | Январь | | | Декабрь | | | Январь | | Декабрь | Нет |
|  | 2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ И ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ. ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 2.1. Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», акция «Я гражданин России» (торжественное вручение паспортов РФ), другие мероприятия и акции патриотической направленности. | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | Январь | | | Декабрь | | | Январь | | Декабрь | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе до 85 % в 2020 году | | Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе составила 85 % в 2020 году  (примечание – в том числе 48% участвовали в мероприятиях в онлайн-формате) | Нет |
|  | 2.2. Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной сфере | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | | Январь | | | Декабрь | | | Январь | | Декабрь | Нет |
|  | 3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДЕЖИ РАЙОНА ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ФОРУМАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  | 3 молодых семьи за 3 года улучшат свои жилищные условия |
|  | 3.1. Участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | | | Январь | | | Декабрь | | Увеличение доли участников областных и всероссийских молодежных форумов, проектов и мероприятий до 10 % в 2020 году | | Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях в областных и всероссийских молодежных форумов, проектов и мероприятий составила 10 % в 2020 году (в том числе – 7% в онлайн-формате) | Нет |
|  | 4. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РАЙОНА | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 4.1. Формирование списков молодых семей для участия в Программе | | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | | | Январь | | | Декабрь | | 1 молодая семья улучшит свои жилищные условия | | 1 молодая семья улучшила свои жилищные условия | Нет |
| 4.2. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. | | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | | | Январь | | | Декабрь | |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы» на 2020 год. (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» | всего | 710,8 | 1 146,5 | 1138,5 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» | всего | 710,8 | 1 138,5 |
| районный бюджет | 200,0 | 392,0 |
| федеральный бюджет | 18,7 | 187,0 |
| областной бюджет | 52,1 | 519,5 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» | всего | 710,8 | 1 138,5 |
| районный бюджет | 200,0 | 392,0 |
| федеральный бюджет | 18,7 | 187,0 |
| областной бюджет | 52,1 | 519,5 |
| 1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНТЕРЕСНОГО ДОСУГА И ОТДЫХА | | | | |
| 1.1. | Проведение районных молодежных форумов и фестивалей, конкурсов проектов | всего | 140,0 | 62,7 |
| районный бюджет | 140,0 | 62,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений | всего | 100,0 | 40,0 |
| районный бюджет | 100,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  ПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ И ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ. ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. | | | | |
| 2.1. | Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», акция «Я гражданин России» (торжественное вручение паспортов РФ), другие мероприятия и акции патриотической направленности. | всего | 60,0 | 12,5 |
| районный бюджет | 60,0 | 12,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Поднятие престижа района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | всего | 40,0 | 0,0 |
| районный бюджет | 40,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  ПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДЕЖИ РАЙОНА ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ФОРУМАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ | | | | |
| 3.1 | Участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | всего | 100,0 | 9,5 |
| районный бюджет | 100,0 | 9,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 4. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РАЙОНА | | | | |
| 4.1. | Формирование списков молодых семей для участия в Программе | всего | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. | всего | 270,8 | 1 098,9 |
| районный бюджет | 200,0 | 392,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 18,7 | 187,0 |
|  |  | областной бюджет | 52,1 | 519,5 |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях:

-от 25.03.2020 № 144 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2019 №529»;

-от 20.04.2020 № 182 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2019 №529»;

-от 21.07.2020 № 281 «О внесении изменений в постановление администрации района от 30.10.2019 №529».

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год | |
| план | факт |
| 1 | Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения. | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Белозерском районе | % | 75 | 76 | 76 |
| 2 | Содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде.. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе. | % | 82 % | 85 % | 85% |
| 3 | Содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактика негативных явлений в молодежной среде. | Доля молодых людей, принявших участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи. | % | 7 | 10 | 10 |
| 4 | Оказание поддержки молодым семьям. | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | число | 1 | 1 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы» | | | | | | | | | | | | |
|
| Оценка эффективности за | | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | | |  | | |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** | | | | | | | | | | | | |  | | |  |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| Количество индикаторов | | | | | 4 | |  | | |  | | |  | | |  |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| Индикатор (наименование) | | | | | Ед. изм. | | Желаемая тенденция\* | | | план | | | факт | | | И общ.к |
| Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Белозерском районе | | | | | % | | 1 | | | 76 | | | 76 | | | 1 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе. | | | | | % | | 1 | | | 85 % | | | 85% | | | 1 |
| Доля молодых людей, принявших участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи. | | | | | % | | 1 | | | 10 | | | 10 | | | 1 |
| количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | | | | | число | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 |
|  | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  |
| \* увеличение | 1 | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
| уменьшение | 2 | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
| **ПДЦ общ. =** | **1,00** | |  | | | **ПДЦ пр.=** | | | **1,00** | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** | | | | | | | | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | Зб | | Зф | | | ЭИС | | |  | |  |  | |  |
|  | 1146,50 | | 1138,50 | | | 1,01 | | |  | |  |  | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | | | | | | | **1,99** | | |  |
|  | Программа эффективна | | | | | | | | | | 1,90 и более | | |  |
|  | Программа частично эффективна | | | | | | | | | | от 1,90 до 1,75 | | |  |
|  | Программа неэффективна | | | | | | | | | | менее 1,75 | | |  |
|  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  |

**Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективности программных мероприятий. Реализацию программы необходимо продолжить.

Начальник ОКСТиМП: Е.Г.Копылова