|  |
| --- |
| Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района  Отчет о реализации и оценке эффективности  муниципальной программы  «Управление и распоряжение муниципальным имуществом  Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы»  за 2020 год  Ответственный исполнитель:  Управление имущественных  отношений  Белозерского муниципального района  г. Белозерск, 2021 г. |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Год, предшествующий отчетному | отчетный год | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, бесхозяйного имущества | * 1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района | га | 17 | 17 | 17 |  |
| 1.2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади муниципального района | % | 32,23 | 32,23 | 32,23 |  |
| 2 | Пополнение доходной части бюджета Белозерского района, а также обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | 2.1.Сумма от доходов, поступающих в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | тыс.руб. | 5039,3 | 6818,1 | 6829,7 |  |
| 2.2. Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | Доля жалоб о предоставлении муниципальных услуг, от общего количества предоставленных муниципальных услуг | % | 0 | 0 | 0 |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименовние мероприятия | Ответственные за реализацию мероприятия | Плановый период | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начало реализации | Окончание реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Запланировано осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков (выполнение кадастровых работ по разделу земельных участков, по исправлению кадастровых ошибок, выполнение межевых и кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости, в т.ч. под многоквартирными домами, расположенными в сельских поселения района, межевание земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, для предоставления через торги и др. | Поставлено на кадастровый учет 3 квартиры, 2 жилых дома, выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под ОКС в отношении 5 объектов, снято с кадастрового учета 2 квартиры, 1 многоквартирный дом, проведены кадастровые работы по определению границ контуров 9 земельных участков | нет |
| 2 | Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланировано проведение работ по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости, предоставленным по договорам аренды или планируемых к предоставлению, по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости | Проведена работа по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости- 3, рыночной стоимости объектов недвижимости -3 | нет |
| 3 | Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Белозерского муниципального района | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланировано проведение работ по содержанию объектов казны района. | осуществлено проведение работ по содержанию казны | нет |
| 4 | Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланированы расходы на выплаты персоналу Управления имущественных отношений района, а также закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления | Осуществлены выплаты персоналу Управления имущественных отношений района, а также закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления | нет |
| 5 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланированы единовременные денежные выплаты 22 семьям (в размере 223,4 тыс. рублей) взамен предоставления земельного участка | единовременные денежные выплаты осуществлены в полном объеме от запланированных | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района  на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) | | | | | | | | | |  |  | |  |  | |  | |  | | Статус | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы | | | | | | сводная бюджетная роспись, план на 1  января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | | кассовое исполнение | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | | |  | | Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы | Всего |  |  | |  | | | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 10798,7 | 11869,4 | | 11688,8 | | | мероприятие 1 | | Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 470,0 | 367,7 | | 348,9 | | | Мероприятие 2 | | Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 100,0 | 62,3 | | 62,3 | | | Мероприятие 3 | | Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Белозерского муниципального района | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 185,6 | 22,7 | | 0,65 | | | Мероприятие 4 | | Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений. | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 5054,6 | 6428,2 | | 6288,45 | | | Мероприятие 5 | | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района |  | 4988,5 | | 4988,5 | | |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА РАЙОНА,ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И МО «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения |  |  |
| Оценка расходов | Фактические расходы |
| 2 |  | 3 | 4 |
| «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020 - 2025 годы» | Всего, в том числе: | 11988,1 | 12069,4 |
| Собственные доходы районного бюджета | 6165,4 | 6246,7 |
| Областные субвенции | 4988,5 | 4988,5 |
| Городские полномочия | 834,2 | 834,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020 - 2025 годы» | | | | | | | | | | | | |
|
| Оценка эффективности за | | | 2020 год | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | | | |  | | | | |  | |  |  |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** | | | | | | | | | | | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| Количество индикаторов | | | | 5 | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | | | | Ед. изм. | | Желаемая тенденция\* | | | | план | | | факт | | И общ.к |  |  |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района | | | | га | | 1 | | | | 17 | | | 17 | | 1 |  |  |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади муниципального района | | | | % | | 1 | | | | 32,23 | | | 32,23 | | 1 |  |  |
| Сумма от доходов, поступающих в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | | | | тыс. руб. | | 1 | | | | 6818,1 | | | 6829,7 | | 1 |  |  |
| Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды | | | | % | | 1 | | | | 100 | | | 100 | | 1 |  |  |
| Доля жалоб о предоставлении муниципальных услуг, от общего количества предоставленных муниципальных услуг | | | | % | | 2 | | | | 0 | | | 0 | | 1 |  |  |
|  | | | |  | |  | | | |  | | |  | |  |  |  |
| \* увеличение | | 1 | | |  | |  | |  | |  |  | |
| уменьшение | | 2 | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **ПДЦ общ. =** | | **1,00** | | |  | | **ПДЦ пр.=** | | **1,00** | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** | | | | | | | | |  | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | | Зб | | | Зф | | ЭИС | |  | |  |  | |
|  | | 11869,40 | | | 11688,80 | | 1,02 | |  | |  |  | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |
|  | | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | | | | | | **1,97** | | |
|  | | Программа эффективна | | | | | | | | | 1,90 и более | | |
|  | | Программа частично эффективна | | | | | | | | | от 1,90 до 1,75 | | |
|  | | Программа неэффективна | | | | | | | | | менее 1,75 | | |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа (наименование и реквизиты) | МПА, предусматривающие внесение изменений в муниципальную программу в 2020 году  (наименование и реквизиты) |
|  | Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы | Приказ Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 19.03.2020 №30 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных отношений от 16.12.2019 №136 |
|  |  | Приказ Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 24.04.2020 №37 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных отношений от 16.12.2019 №136 |
|  |  | Приказ Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 11.06.2020 №51 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных отношений от 16.12.2019 №136 |
|  |  | Приказ Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 25.09.2020 №86 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных отношений от 16.12.2019 №136 |