|  |
| --- |
| Управление имущественных отношений Белозерского муниципального районаОтчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы«Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы»за 2020 годОтветственный исполнитель: Управление имущественных отношений Белозерского муниципального районаг. Белозерск, 2021 г. |

СВЕДЕНИЯ

О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование целевого показателя | Единицаизмерения | Год, предшествующий отчетному | отчетный год | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Создание условий для эффективного использования и вовлечения в хозяйственный оборот объектов недвижимого имущества, бесхозяйного имущества | * 1. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района
 | га | 17 | 17 | 17 |  |
| 1.2. Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади муниципального района | % | 32,23 | 32,23 | 32,23 |  |
| 2 | Пополнение доходной части бюджета Белозерского района, а также обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | 2.1.Сумма от доходов, поступающих в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | тыс.руб. | 5039,3 | 6818,1 | 6829,7 |  |
| 2.2. Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды | % | 100 | 100 | 100 |  |
| 3 | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | Доля жалоб о предоставлении муниципальных услуг, от общего количества предоставленных муниципальных услуг | % | 0 | 0 | 0 |  |

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименовниемероприятия | Ответственныеза реализациюмероприятия | Плановый период | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| Начало реализации | Окончание реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | Запланировано осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков (выполнение кадастровых работ по разделу земельных участков, по исправлению кадастровых ошибок, выполнение межевых и кадастровых работ по формированию земельных участков под объектами недвижимости, в т.ч. под многоквартирными домами, расположенными в сельских поселения района, межевание земельных участков для предоставления отдельным категориям граждан, для предоставления через торги и др. | Поставлено на кадастровый учет 3 квартиры, 2 жилых дома, выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под ОКС в отношении 5 объектов, снято с кадастрового учета 2 квартиры, 1 многоквартирный дом, проведены кадастровые работы по определению границ контуров 9 земельных участков | нет |
| 2 | Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланировано проведение работ по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости, предоставленным по договорам аренды или планируемых к предоставлению, по оценке рыночной стоимости объектов недвижимости | Проведена работа по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости- 3, рыночной стоимости объектов недвижимости -3 | нет |
| 3 | Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Белозерского муниципального района | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланировано проведение работ по содержанию объектов казны района.  | осуществлено проведение работ по содержанию казны | нет |
| 4 | Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланированы расходы на выплаты персоналу Управления имущественных отношений района, а также закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления | Осуществлены выплаты персоналу Управления имущественных отношений района, а также закупки товаров, работ и услуг для обеспечения нужд Управления | нет |
| 5 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | январь | декабрь | январь | декабрь | запланированы единовременные денежные выплаты 22 семьям (в размере 223,4 тыс. рублей) взамен предоставления земельного участка  | единовременные денежные выплаты осуществлены в полном объеме от запланированных  | нет |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета районана реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |
|  |  |  |  |  |  |
| Статус  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия  | Ответственный исполнитель, соисполнители  | Расходы (тыс. руб.), годы  |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7>  | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|   | Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы | Всего  |  |  |  |
| Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 10798,7 | 11869,4 | 11688,8 |
| мероприятие 1  | Осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 470,0 | 367,7 | 348,9 |
| Мероприятие 2 | Проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 100,0 | 62,3 | 62,3 |
| Мероприятие 3 | Содержание объектов муниципальной собственности, находящихся в казне муниципального имущества Белозерского муниципального района | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 185,6 | 22,7 | 0,65 |
| Мероприятие 4 | Обеспечение деятельности Управления имущественных отношений. | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района | 5054,6 | 6428,2 | 6288,45 |
| Мероприятие 5 | Реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей | Управление имущественных отношений Белозерского муниципального района |  | 4988,5 | 4988,5 |

 |

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА РАЙОНА,ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И МО «ГОРОД БЕЛОЗЕРСК»

 НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС.РУБ.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения  |  |  |
| Оценка расходов | Фактические расходы |
| 2 |  | 3 | 4 |
| «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020 - 2025 годы» | Всего, в том числе: | 11988,1 | 12069,4 |
| Собственные доходы районного бюджета  | 6165,4 | 6246,7 |
| Областные субвенции | 4988,5 | 4988,5 |
| Городские полномочия | 834,2 | 834,2 |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020 - 2025 годы» |
|
| Оценка эффективности за | 2020 год |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество индикаторов | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция\* | план | факт | И общ.к |  |  |
| Площадь земельных участков, предоставленных для строительства в расчете на 10 тыс. человек населения муниципального района | га | 1 | 17 | 17 | 1 |  |  |
| Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельного налога в общей площади муниципального района | % | 1 | 32,23 | 32,23 | 1 |  |  |
| Сумма от доходов, поступающих в бюджет района по закрепленным за Управлением имущественных отношений Белозерского муниципального района источникам доходов районного бюджета | тыс. руб. | 1 | 6818,1 | 6829,7 | 1 |  |  |
| Доля удовлетворенных требований по исковым заявлениям о взыскании задолженности по договорам аренды от общего количества предъявленных исковых заявлений о взыскании задолженности по договорам аренды | % | 1 | 100 | 100 | 1 |  |  |
| Доля жалоб о предоставлении муниципальных услуг, от общего количества предоставленных муниципальных услуг | % | 2 | 0 | 0 | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| \* увеличение | 1 |  |  |  |  |  |
|  уменьшение | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =** | **1,00** |  | **ПДЦ пр.=** | **1,00** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зб | Зф | ЭИС |  |  |  |
|  | 11869,40 | 11688,80 | 1,02 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | **1,97** |
|  | Программа эффективна | 1,90 и более |
|  | Программа частично эффективна | от 1,90 до 1,75 |
|  | Программа неэффективна | менее 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальная программа (наименование и реквизиты) | МПА, предусматривающие внесение изменений в муниципальную программу в 2020 году(наименование и реквизиты) |
|  | Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы | Приказ Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 19.03.2020 №30 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных отношений от 16.12.2019 №136 |
|  |  | Приказ Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 24.04.2020 №37 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных отношений от 16.12.2019 №136 |
|  |  | Приказ Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 11.06.2020 №51 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных отношений от 16.12.2019 №136 |
|  |  | Приказ Управления имущественных отношений Белозерского муниципального района от 25.09.2020 №86 «О внесении изменений в приказ Управления имущественных отношений от 16.12.2019 №136 |