## Титул
Администрация Белозерского муниципального района
Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальной программы
"Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года"
| за | 2020 | год
| Ответственный исполнитель: |  |  | Управление социально-экономического развития администрации района
Структурное подразделение
| ФИО |  |  | Лонкина Л. В.
| тел. |  |  | (8817-56) 2 -16-99
|  |  | e-mail | belozersk35@yandex.ru
Подпись
г. Белозерск, 2021 г.
Note on A16: odn: Наименование муниципальной программы

## Табл.11
Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)
Таблица 12
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. измерения | Годы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному <4> | отчетный год
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
1 | Общий объем ввода строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Белозерского района | кв.м. | - | 0 | 0 | Показатели не запланированы в связи с отсутствием участников Программы
2 | Общий объем ввода строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Белозерского района для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | - | 0 | 0
3 | Общее количество семей улучшивших жилищные условия | семей |  | 0 | 0 | Показатели не запланированы в связи с отсутствием участников Программы
4 | Замена здания ФАП в д. Карл Либкнехт на модульную конструкцию с/п Артюшинское | шт |  | 1 | 1
5 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры связи (в с. Артюшино) | шт |  | 1 | 1
<4> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

## Табл.12
Сведения о степени выполнения основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 13
№ п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  | Результаты |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <5>
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Подпрограмма 1
1 | Основное мероприятие 1 Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Белозерского района | Управление социально-экономического развития администрации района | 0 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием участников Программы | В связи с отсутствием участников Программы
2 | Основное мероприятие 2 Замена здания ФАП в д. Карл Либкнехт на модульную конструкцию с/п Артюшинское | Администрация района: отдел архитектуры и строительства администрации района. | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 1.Устройство наружного водопровода и канализации; 2. Благоустройство территории и установка ограждения; | 1.Устройство наружного водопровода и канализации; 2. Благоустройство территории и установка ограждения;
...
2 | Основное мероприятие 3 Строительство объектов инженерной инфраструктуры связи (в с. Артюшино) | Администрация района: отдел архитектуры и строительства администрации района. | 2019 | 2020 | 2019 | 2020 | Построен объект капитального строительства Антенно-мачтового сооружения по адресу: Белозерский район, с. Артюшино. | Построен объект капитального строительства Антенно-мачтового сооружения по адресу: Белозерский район, с. Артюшино.
<5> При наличии отклонений плановых сроков реализации мероприятий от фактических приводится краткое описание проблем, а при отсутствии отклонений указывается "нет".

## Табл.13
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 14
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (тыс. руб.), годы
|  |  | сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <6> | кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года | Всего | 5180.67 | 5180.67 | 5180.67
|  |  | 5180.67 | 5180.67 | 5180.67
Основное мероприятие 1 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Белозерского района | Управление социально-экономического развития администрации района | 0 | 0 | 0
Основное мероприятие 2 | Замена здания ФАП в д. Карл Либкнехт на модульную конструкцию с/п Артюшинское | Администрация района: отдел архитектуры и строительства администрации района. | 167 | 167 | 167
Основное мероприятие 3 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры связи (в с. Артюшино) | Администрация района: отдел архитектуры и строительства администрации района. | 5013.67 | 5013.67 | 5013.67
<6> Для годового отчета - 31 декабря отчетного года.
<7> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию основных мероприятий подпрограмм.

## Табл.14
Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета района, областного и федерального бюджетов, бюджетов сельских поселений и средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
Таблица 15
Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <8> | Фактические расходы <9>
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Муниципальная программа | Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года | всего | 5180.67 | 5180.67
|  | бюджет района | 793.37 | 793.37
|  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | областной бюджет | 4387.3 | 4387.3
|  | бюджеты сельских поселений | 0 | 0
|  | внебюджетные источники | 0 | 0
Подпрограмма 1 |  | всего
бюджет района
федеральный бюджет
областной бюджет
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
<8> В соответствии с муниципальной программой.
<9> Кассовые расходы по соответствующим источникам.

## Табл.16
Сведения об ожидаемых значениях показателей (индикаторов)
Таблица 16
№ п/п | Показатель (индикатор) наименование | Ед. изм. | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
текущий год
|  |  | план | ожидаемое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года
1 | Общий объем ввода строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельских поселениях Белозерского района | кв.м. | 0 | 0
2 | Общий объем ввода строительство (приобретение) жилья в сельских поселениях Белозерского района для молодых семей и молодых специалистов | кв.м. | 0 | 0
3 | Общее количество семей улучшивших жилищные условия | семей | 0 | 0
4 | Замена здания ФАП в д. Карл Либкнехт на модульную конструкцию с/п Артюшинское | шт | 1 | 1
5 | Строительство объектов инженерной инфраструктуры связи (в с. Артюшино) | шт | 1 | 1
Note on D4: odn: 2015

## Изменения МП
Сведения об изменениях внесенных в муниципальную программу
№ п/п | Перечень изменений | Обоснование изменений | Реквизиты нормативно-правового акта
1 | 2 | 3 | 4
1 | Постановление № 38 от 24.01.2018 О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1287; № 136 от 23.03.2018 О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1287;№ 321 от 28.06.2019 О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1287;№ 592 от 06.12.2019 О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1287;№ 626 от 23.12.2019 О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1287; № 51 от 31.01.2020 О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1287; № 180 от 16.04.2020 О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1287; № 186 от 23.04.2020 О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1287; № 534 от 22.12.2020 О внесении изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 № 1287; | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.12.2017 г. № 1544 " О внесении изменений в государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы"; Внесение изменений в постановление администрации района от 15.11.2013 г. № 1287, подраздела "Объемы и источники финансирования Программы"

## Оц.Эфф.МП
Наименование муниципальной программы |  | "Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"
Оценка эффективности за |  | 2020 год
Оценка степени достижения цели и решения задач программы
Количество индикаторов | 2
Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция* | план | факт | И общ.к
Замена здания ФАП в д. Карл Либкнехт на модульную конструкцию с/п Артюшинское | шт | 1 | 1 | 1 | 1
Строительство объектов инженерной инфраструктуры связи (в с. Артюшино) | шт | 1 | 1 | 1 | 1
* увеличение | 1
уменьшение | 2
ПДЦ общ. = | 1 |  | ПДЦ пр.= | 1
Оценка степени соответствия уровня затрат программы
| Зб | Зф | ЭИС
| 5180.67 | 5180.67 | 1
| Общая эффективность и результативность муниципальной программы |  |  |  | 2
| Программа эффективна |  |  |  | 1,90 и более
| Программа частично эффективна |  |  |  | от 1,90 до 1,75
| Программа неэффективна |  |  |  | менее 1,75
Note on C1: odn: Вводим наименование МП
Note on B6: odn: Вводим количество индикаторов МП
Note on A8: odn: Вводим плановые и фактические значения индикаторов и желаемую тенденцию их изменения
Note on B20: odn: Вводим сумму планируемых затрат
Note on C20: odn: Вводи сумму фактических затрат