ОДОБРЕНО

 Глава Белозерского

 муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Шашкин

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Белозерского муниципального района за 2020 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Белозерского муниципального района за 2020 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района, утвержденным постановлением администрации района от 30.09.2015 № 810 (в редакции постановления администрации района от 25.09.2020 № 387), на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями программ, информации о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ Белозерского муниципального района в 2020 году, представленного финансовым управлением района.

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации района от 18.10.2019 № 505 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального района на 2020 – 2022 годы» (с последующими изменениями), в 2020 году осуществлялась реализация 19 муниципальных программ.

Для подготовки сводного отчета были рассмотрены 17 муниципальных программ, на реализацию которых было предусмотрено бюджетное финансирование в 2019 году. Не подпадают под оценку муниципальные программы:

- «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы»,

-«Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг.»,

 так как они в 2020 году не финансировались.

На реализацию муниципальных программ направлены средства в сумме 482,6 млн. рублей, что составляет 87,22 % от запланированных объемов бюджетных ассигнований за отчетный год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с учетом степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета.

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы устанавливается согласно следующим интервалам значений индекса общей эффективности муниципальной программы ПР:

-значение показателя ПРот 1,90 и более –программа эффективна;

-значение показателя ПРот 1,90 до 1,75–программа частично эффективна;

-значение показателя ПР менее 1,75 –программа неэффективна.

Данные об общей эффективности реализации муниципальных программ приведены в таблице № 1.

 Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ, % | Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 |  Муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2018 – 2020 годы»  | 95,7 | 2,22 |
| 2 | Муниципальная программа«Обеспечение законности, правопорядкаи общественной безопасности в Белозерском районе на 2014-2020 годы»  | 93,98 | 1,94 |
| 3 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»  | 100 | 2,00 |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2018-2020 годы | 99,9 | 1,96 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы»  | 98,48 | 1,97 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2018-2020 годы»  |  99,48 | 2,07 |
| 7 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2018-2020 годы  | 91,19 | 3,65 |
| 8 | Муниципальная программа «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»  | Финансирование в 2020 году не осуществлялось | Муниципальная программа не оценивалась |
| 9 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования«Белозерский муниципальный район на 2019-2025 годы»  | 6,86 | 0,15 |
| 10 | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2020-2025 годы»  | 100 | 1,52 |
| 11 | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг.»  | Финансирование в 2020 году не осуществлялось | Муниципальная программа не оценивалась |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы  | 99,99 | 2,00 |
| 13 | Муниципальная программа «Программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск – былинный город» на 2018-2020 годы  | 100 | 1,4 |
| 14 | Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы  | 99,3 | 1,99 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы» | 44,74 | 0,97 |
| 16 | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы  | 38,87 | 0,78 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2019-2021 годы»  | 96,92 | 30,37 |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2019-2021 годы»  | 100 | 1,12 |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы»  | 99,94 | 1,998 |

В результате проведенной оценки из 17 муниципальных программ:

- 11 программ признаны эффективными (от 1,9 и более баллов);

- 6 программ (менее 1,75 баллов) признаны неэффективными.

Причины неэффективности муниципальных программ:

- муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования «Белозерский муниципальный район на 2019-2025 годы»;

- муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы»;

**-** муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы».

 По итогам 2020 года у указанных программ остались неиспользованные (невостребованные) лимиты бюджетных обязательств, но Департаментами Вологодской области при поправках в закон области о бюджете данные лимиты не были сняты, что привело к низкому проценту исполнения данных программ.

В 2020 году наблюдается снижение достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальных программ. Во многом это связано с приостановлением реализации основных мероприятий и, соответственно, невозможности достижения целевых значений показателей из-за распространения новой коронавирусной инфекции «COVID-19».

Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано проанализировать невыполненные показатели программ и их плановые значения, при необходимости, своевременно вносить изменения в части корректировки плановых показателей.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей, предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении к отчету.

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2020 год**

 Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1 |  Муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2018 – 2020 годы»  | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 году составил 435,1 тыс. руб. Фактическое использование средств 416,4 тыс. руб., или 95,7 % к запланированному значению. Из 7 запланированных показателей программы выполнены 5.В рамках реализации мероприятий программы в 2020 году:- организация и проведение поздравления Главы района в связи с Днем российского предпринимателя, Днем работников торговли;- 6 объектов, площадью 9605,5 кв.м., включенные в утвержденный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду субъекту МСП- 4 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлено в аренду 3365,7 кв.м. муниципальных площадей, общая площадь сдаваемых площадей – 3982,57 кв.м.;- 1 субъекту малого и среднего предпринимательства предоставлена субсидия на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 68,2 тыс. рублей;- 1 организация, занимающаяся доставкой товаров в отдельные населенные пункты района получила субсидии на общую сумму 312,2 тыс. руб. - освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой на территории Белозерского муниципального района, размещение материалов об инвестиционном потенциале в средствах массовой информации (журнал «Русский Север»).**Программа эффективна.** Муниципальная программа в 2020 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение законности, правопорядка и общественной безопасности в Белозерском районе на 2014-2020 годы» | Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 году составил 166,0 тыс. рублей. Фактическое использование средств 156,0 тыс. руб. или 93,98 % к запланированному значению. Из 4 запланированных показателей программы все выполнены.Мероприятия муниципальной программы включены в четыре подпрограммы:Подпрограмма 1: **«Безопасность дорожного движения»**Из 4 запланированных показателей подпрограммы 1 все выполнены.В рамках подпрограммы: - проведены районные фестивали отрядов ЮИД, в которых принимали участие учащиеся образовательных учреждений района. Члены отрядов ЮИД принимали активное участие в районных акциях «Засветись!», «Память жертв ДТП», «Внимание, водитель!», «Юный пассажир», «Внимание – каникулы»;- в образовательных учреждениях района актуализированы Паспорта дорожной безопасности, организована работа классных руководителей в отношении индивидуального подхода к разработке схем-маршрутов с обучающимися 1-5 классов «дом-школа-дом», проведены беседы с родителями о необходимости применения ремней безопасности детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля, а также о необходимости использования светоотражающих приспособлений на одежде детей, обеспечивающих их безопасность на дорогах;- образовательные учреждения приняли участие в областной акции «Неделя безопасности» (10 образовательных учреждений, 1516 учащихся, 132 педагога, 673 родителя) и в районном слете-соревновании «Школа безопасности – 2018»; - в школах и детских садах района ежемесячно проводятся профилактические мероприятия по дорожной безопасности – беседы, экскурсии, ролевые игры, конкурсы рисунков, сочинений, эссе, эстафеты, анкетирование, театрализованные представления отрядов ЮИД; - действует один комплекс фотовидеофиксации нарушений ПДД (МО МВД России "Белозерский")Подпрограмма 2: **«Профилактика преступлений и иных правонарушений на территории Белозерского района»**Из 9 запланированных показателей, 8- выполнены. В рамках подпрограммы:- обеспечено техническое обслуживание системы видеонаблюдения (функционируют 6 камер видеонаблюдения АПК «Безопасный город»);- проведено 21 заседание КДН и ЗП, в ноябре - три выездных заседания КДН и ЗП. В БПОУ «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского», в СШ № 2 им. С.С. Орлова, в БУСО «Белозерский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». За отчетный период в соответствии с утвержденными планами проведено 3 заседания комиссии по профилактике правонарушений, 3 заседаний антитеррористической комиссии; - проведены 2 смены подсобных работ, работ в мастерских МУК «Центр ремесел и туризма» (30 несовершеннолетних участников);- информационная видеоконференция для руководителей образовательных учреждений «Организация работы служб примирения в образовательных организациях. Проблемы и перспективы развития»;- в течение года проведено более 265 мероприятий физкультурно-оздоровительного и спортивно-массового характера с несовершеннолетними с общим количеством участников более 3900 человек: соревнования в зачет годовой спартакиады школьников по видам спорта: волейбол, баскетбол, стрельба, лыжные гонки, зимний полиатлон, легкая атлетика;- в мае проведена спортивно-оборонная игра «Зарница»;-мероприятия, посвященные Всероссийскому уроку безопасности школьников в сети Интернет;- в рамках Дня физкультурника проведены соревнования: соревнования по легкой атлетике, соревнования по пляжному волейболу, шахматам, турнир по футболу;- прошел районный слет-соревнование «Школа безопасности»; - мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с терроризмом; фестиваль ГТО «Вологодчина – душа Русского севера»;- мероприятия, посвященные Дню матери и в рамках декады инвалидов (областная акция «Ветеран живет рядом», фестиваль детского творчества «Искры памяти», акция к Дню пожилого человека «Эстафета добрых дел»). Подпрограмма 3 **«Развитие поисково-спасательной службы и системы обеспечения безопасности на водных объектах»** в 2020 году в рамках программы средства на мероприятия по укреплению материально-технической базы поисково-спасательного отряда не предусмотрены, т.к. финансирование МБУ «Белозерский поисково-спасательный отряд» осуществлялось за счет городского бюджета.Подпрограмма 4: **«Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»**В рамках подпрограммы:- проведены мероприятия, посвященные Всероссийскому дню трезвости,учебные сборы с гражданами мужского пола по основам военной службы, День гражданской обороны, День воинской славы;- организовано волонтерское движение: в районе действует 10 волонтерских отрядов с общим количеством участников 142 человека;- информационный вебинар для руководителей и педагогических работников образовательных учреждений «Электронные сигареты, вейпы: мифы и реальность» (ВИРО);- на официальном сайте района размещена статья «Сообщи, где торгуют смертью»;В 2020 году были проведены 4 заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту. **Программа эффективна**Муниципальная программа в 2020 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах». |
| 3 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района Вологодской области на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года»  | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2020 году составил 5180,6 тыс. рублей. Фактическое использование средств в сравнении с плановыми показателями - 100,0 %. Оценка эффективности программы проводилась по 2 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:-в рамках мероприятия «Замена здания ФАП в д. Карл Либкнехт на модульную конструкцию с/п Артюшинское» произведены устройство наружного водопровода и канализации; благоустройство территории и установка ограждения;- в рамках мероприятия «Строительство объектов инженерной инфраструктуры связи (в с. Артюшино)» построен объект капитального строительства Антенно-мачтового сооружения по адресу: Белозерский район, с. Артюшино.**Программа эффективна.**Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Белозерского района Вологодской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в 2020 году закончила свое действие. Мероприятия по комплексному развитию сельских территорий включены в муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы»  |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2018-2020 годы» | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет - 41945,5 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил - 41902,7 тыс. руб., или 99,9 % от запланированного.Фактические значения трех целевых показателей программы составляют 100 и более процентов от запланированных значений целевых показателей, 2 показателя не выполнены.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:- бюджет в 2020 году исполнен с профицитом в сумме 13887,3тыс. руб.- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета в 2020 году составила 85%;- доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам района в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 10,57 %;-отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района – 0;- план контрольных мероприятий выполнен на 100%.Эффект от принятия мер межведомственной рабочей группой по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам (по всем видам налогов) за 2020 год составил 4 650,7 тыс. руб., при плановом показателе 4 550,0 тыс. руб., в т.ч. в консолидированный бюджет района 1 965,5 тыс. руб. при плановом показателе 1750,0 тыс. руб.В рамках мероприятий по легализации «теневой» заработной платы рассмотрено 87 работодателей. Количество граждан, в отношении которых повышена заработная плата, составило 856 человек при плановом показателе 450 человек. Сумма дополнительного поступления НДФЛ в бюджет области составила 2 711,3 тыс. руб. при плановом показателе 2 791,0 тыс. руб., в т.ч. в консолидированный бюджет района 1 402,0 тыс. руб. при плановом показателе 1443,2тыс .руб.В результате работы по легализации неформальной занятости населения количество граждан, с которыми оформлены трудовые отношения и граждан, зарегистрировавшихся в качестве ИП и вставших на учет в качестве самозанятых, составило 115 человек при плановом показателе 135 человек. Сумма дополнительного поступления НДФЛ в бюджет области составила 1 118,0 тыс. руб. при плановом показателе 1 300,0 тыс. руб., в т.ч. в консолидированный бюджет района 578,1 тыс. руб. при плановом показателе 672,2 тыс. руб. По итогам работы за 2020 год выявлено и привлечено к налогообложению 4 собственника недвижимости, сдающих в наем жилые помещения без декларирования доходов и уплаты налогов. Сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц составила 38,4 тыс. руб. при плановом показателе 30,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 19,9 тыс. руб. при плановом показателе 15,5 тыс. руб. В результате принятия мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход бюджетный эффект составил 405,2 тыс. руб. при плановом показателе 225,0 тыс. руб., в т.ч. в консолидированный бюджет района 372,7 тыс. руб. при плановом показателе 215,0 тыс. руб. В результате координации работы органов местного самоуправления по обеспечению гос. регистрации прав собственности граждан на недвижимое имущество (зарегистрировано 22 объекта недвижимости и 104 земельных участка) сумма дополнительного поступления имущественных налогов составила 56,0 тыс. руб. при плановом показателе 14,0 тыс. руб.В результате принятия мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов бюджетный эффект составил 152,4 тыс. руб. при плановом показателе 74,0 тыс. руб.Ежегодный прирост налоговых поступлений от федеральных торговых сетей составил 127,7 тыс. руб. при плановом показателе 50,0 тыс. руб., в т.ч. в консолидированный бюджет района 44,8 тыс. руб. при плановом показателе 23,0 тыс. руб.Дополнительное поступление доходов от создания новых рабочих мест составило 53,0 тыс. руб. при плановом показателе 50,0 тыс. руб., в т.ч. в консолидированный бюджет района 27,4 тыс. руб., при плановом показателе 23,0 тыс. руб.**Программа эффективна.**Муниципальная программа в 2020 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» |
| 5 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2020-2025 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 11869,4 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 11688,8 тыс. руб., или 98,48 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:- осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков: поставлено на кадастровый учет 3 квартиры, 2 жилых дома, выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под ОКС в отношении 5 объектов, снято с кадастрового учета 2 квартиры, 1 многоквартирный дом, проведены кадастровые работы по определению границ контуров 9 земельных участков;- проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов: проведена работа по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости- 3, рыночной стоимости объектов недвижимости -3;- реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: осуществлены единовременные денежные выплаты 22 семьям (в размере 223,4 тыс. рублей) взамен предоставления земельного участка.**Программа эффективна.****Предложение: Продолжить реализацию программы.**  |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2018-2020 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 278536,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 277087,6 тыс. руб., или 99,48 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 14 запланированным показателям результативности, 10 из которых достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2020 – 2021 учебному году в образовательных учреждениях района проведены следующие ремонтные работы: в МОУ «Шольская СШ» и МОУ «Антушевская СШ» пол покрыт негорючим материалом.Частично отремонтирован забор в МДОУ «Детский сад №7 «Ленок» и крыша МОУ «Антушевская СШ», в Шольской школе частично заменены двери. В группе МДОУ «Детский сад №11 «Сказка» заменена эвакуационная дверь. В МОУ СШ №2 им. С.С.Орлова для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» проведён текущий ремонт двух кабинетов и приобретена мебель. В МОУ Белозерских СШ №1 проведён капитальный ремонт. Общая сумма финансирования составила 24 091,5 тыс. руб., из них средства районного бюджета – 1 379,9 тыс. руб. Проведены следующие ремонтные работы: ремонт кабинетов центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и установлено немонтируемое оборудование: 2 школьные доски, 2 проектора, 2 планшетных компьютера для учителя; проведена замена грузового лифта на грузоподъёмник и входных дверей в раздевалке; отремонтированы помещения пищеблока: кладовая для сыпучих продуктов, стены, пол, потолок, заменена вытяжка, установлены универсальная кухонная машина, тестомес, электрическая сковорода, мармит, частично заменены ванны, смесители и раковины; в ряде учебных кабинетов проведены замена дверей, устройство шкафа, устройство встроенных шкафов на всю стену, проведено устройство лестниц внутренних. На пищеблоке установлено 2 стеллажа для кухни для посуды, шкаф для хлеба, стеллаж с решётчатой полкой. Проведено устройство асфальтированной дороги, брусчатки, на стадионе установлены баскетбольные, футбольные и волейбольные зоны, поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, яма для прыжков в длину. Установлены забор из профнастила и военизированная полоса.В соответствии со статьёй 7 Закон Вологодской области от 17.07.2013 № 3140-ОЗ (ред. от 13.03.2014) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование» родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования и постановлением Правительства Вологодской области от 17.03.2014 № 209 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования компенсация выплачена 100 % родителям, обратившимся за получением компенсации.В соответствии с Постановление Правительства Вологодской области от 21.04.2014 № 323 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья», 12 воспитанникам (детям с ОВЗ) логопедической группы МДОУ «Детский сад № 11» предоставляется 2-х разовое питание. В соответствии с частью 3 статьи 65Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, не взимается. Данной льготой пользуется 21 человек. В 2020 году в образовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучались дети:- не проживающие в МОУ – 65 чел., из них: 18– СШ №2, 31 чел. – КШИ.; СШ №1 -12; Глушковская ОШ – 1 чел; Мондомская школа-1;- проживающие в МОУ – 12 чел. (Белозерская КШИ) В общеобразовательных учреждениях в 2020 году 407 учащихся были обеспечены льготным питанием. В 2020 году 619 детей из многодетных семей получили социальную поддержку. Все учащиеся начальных классов района обеспечены бесплатным горячим питанием. Закуплено 2573 экземпляра учебников по ФГОС СОО (4 средние школы района), ФГОС ОВЗ (5 класс – КШИ), родной русский язык 1, 5 классы и дозакупка недостающих учебников в связи с увеличением контингента. В муниципальном и школьном этапе всероссийской олимпиады приняли 959 человек из числа обучающихся 4-11 классов. Олимпиады прошли по 17 предметам школьной программы. В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории области наш район представляли 3 учащихся по 2 предметам. 1 учащаяся МОУ Белозерской СШ №1 приняла участие в четвертьфинале региональной телевизионной гуманитарной олимпиады школьников «Умники и умницы Вологодчины». В соответствии с решением Представительного Собрания района «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий отличникам муниципальных образовательных учреждений Белозерского муниципального района» установлен размер стипендии 150 руб. ежемесячно, квота учащихся – 10 человек, выплата стипендии производится в течение учебного года (по полугодиям с сентября по декабрь и с января по май). В 2020 году выплата произведена 16 учащимся.**Программа эффективна**Муниципальная программа в 2020 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы». |
| 7 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2018-2020 годы  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 228,1 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 208,0 тыс. руб., или 91,19 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 1 запланированному показателю результативности, который достиг планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:Осуществление целевой подготовки кадров: Заключение договоров о целевой подготовке специалистов с высшим педагогическим и медицинским образованием с выплатой стипендии в размере 5000 р. - 2 чел. Заключение целевых договоров на обучение по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования без финансовых обязательств - 3 чел. Проведение информационной выставки «Выпускник»: проведение информационных мероприятий на базе образовательных учреждений района с участием представителей высших учебных заведений Вологодской области, работодателей Белозерского района. Проведены: Ярмарка профессий - 1 ед., внеклассные часы - 10 ед., информационная выставка "Выпускник" - 1 ед.Заключение договоров со студентами выпускных курсов учебных заведений по приему их на работу: Проведение мониторинга среди выпусков школ и студентов высших и средних учебных заведений. Проведение конкурса на заключение целевых договоров. Заключено 5 целевых договоров в период с 2020 года по 2025 год.Профессиональное обучение и переподготовка: Обучение (повышение квалификации, переобучение) муниципальных служащих - 5 чел.Организация выездных семинаров, курсовой подготовки на базе департаментов Правительства Вологодской области: Проведено 10 он-лайн семинаров для муниципальных служащихМеры социальной поддержки в виде выплаты денежной компенсации на оплату части расходов по найму (поднайму) жилого помещения, предусмотренного договором найма (поднайма) и расходы на оплату коммунальных услуг лицам, приглашенным из другой местности на работу: данные выплаты производились 3 медицинским работникам. **Программа эффективна**Муниципальная программа в 2020 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы. |
| 8 | Муниципальная программа «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»  | Финансирование по данной программе в 2020 году не было предусмотрено  |
| 9 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования«Белозерский муниципальный район на 2019-2025 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 41872,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 2873,2 тыс. руб., или 6,86 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 3 запланированным показателям результативности, 2 из которых достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:- приобретены 2 квартиры у лиц, не являющихся застройщиком;- обеспечение благоустроенным жильем 7 граждан, проживающих в аварийных домах, подлежащих расселению в рамках реализации программы.**Программа неэффективна**в связи с высоким значением показателя ЭИС. Так как финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств областного и федерально бюджета, изменения в Программу в части финансирования вносятся после утверждения соответствующих поправок в областной бюджет. Проведение конкурсных процедур по приобретению у застройщика жилых помещений под переселение граждан из аварийного жилья планируется в 2021 году. В связи с этим в адрес Департамента строительства Вологодской области было направлено письмо о перераспределении в полном объеме финансирования, предусмотренного в рамках второго этапа, c 2020 на 2021 год. В 2020 году соответствующих поправок в областной бюджет внесено не было.**Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 10 | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2020-2025 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 141,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 141,2 тыс. руб., или 100 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 6 запланированным показателям результативности, из которых 4 достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:В загородных лагерях в 2020 году отдохнуло 57 детей Белозерского района (2019 г.- 84 ребенка), из них:-26 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации отдыхали в детских оздоровительных лагерях «Искра» и «Жемчужина Мологи» Череповецкого района;-13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – в МУП «Санаторий «Адонис» г. Череповец;-по частичной оплате стоимости путевок за счет средств областного бюджета 18 ребят прошли оздоровление в лагерях: АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка», ДОЛ «Искра», ДОЛ «Жемчужина Мологи» и МУП «Санаторий «Адонис».На санаторное лечениев 2020 году направлено 30 детей, имеющих медицинские показания (в 2019 г. – 48 детей). Территориальным центром социальной помощи семье и детям приобретены путевки в санатории и санаторные организации, расположенные на территории Вологодской области: АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка», МУП «Санаторий Адонис», МУ ВОФП «Санаторий Бобровниково».В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, работа лагерей дневного пребывания была невозможна в очном режиме. Но, несмотря на это для детей проводились развлекательные и образовательные программы в режиме онлайн. В них приняли участие 1766 детей.С целью обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет с 1 августа на территории района были организованы трудовые бригады, для 50 подростков.**Программа неэффективна.**В связи с неукоснительным соблюдением санитарно-эпидемиологических норм и правил, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по организации отдыха детей и их оздоровления, а также рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 лагеря с дневным пребыванием детей в Белозерском муниципальном районе в 2020 году не открывались, поэтому два показателя программы: - Количество организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района; - Удельный вес организаций отдыха и оздоровления детей, созданных на базе учреждений района, признанных межведомственной комиссией готовыми к приёму учащихся в каникулярное время, от общего количества организаций, планирующих организацию отдыха детей в каникулярное время, не выполнены.**Предложение: Продолжить реализацию программы, рекомендовано своевременно вносить изменения в запланированные показатели** |
| 11 | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2020 гг.»  | Финансирование по данной программе в 2020 году не было предусмотрено |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 47534,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 47531,5 тыс. руб., или 99,99 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 9 запланированным показателям результативности, из которых 8 достигли планового значения.Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2020 году следующим образом. Решение задачи по созданию условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы района обеспечивалось реализацией основного мероприятия 1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района». В рамках выполнения мероприятия 1 осуществлялось библиотечное, библиографического и информационное обслуживание пользователей библиотек МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека», формирование, учет, физическое сохранение и обеспечение безопасности фондов муниципальных библиотек, комплектование их книжных фондов. На эти цели была выделена субсидия МБУК БМР «БМБ» на выполнение муниципального задания.Кроме того за счет средств межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 340 000,00 руб. приобретен 851 экземпляр книг, осуществлена подписка на 102 экземпляра периодических изданий. На привлеченные средства субсидии государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» были реализованы следующие мероприятия:-41968,59 руб. приобретено необходимое оборудование для обеспечения подключения к сети Интернет Кукшевской сельской библиотеки; -субсидия в размере 734443,87 руб. была направлена на ремонт помещения Гулинской библиотеки, 899863,00 руб.- на приобретение необходимого оборудования и библиотечной мебели.Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 2 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества» (далее мероприятие 2).В рамках выполнения мероприятия 2 осуществлялась организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционно народной культуры, организация деятельности клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества. Решение задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства района, формирования и развития культурных связей обеспечивалось реализацией основного мероприятия 3 «Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района». В рамках выполнения мероприятия 3 осуществлялась организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.); укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов зданий. На субсидию из областного бюджета в рамках государственной программы «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015-2020 годы» отремонтировано здание Бечевинского клуба МБУК МБР «Центр культурного развития», общая сумма затраченных средств вместе с софинансированием составила 1458923,07 руб. Также на сумму 515 000,00 руб. обновлено оборудование клуба (приобретено световое и звуковое оборудование, одежда сцены и театральные кресла). На средства государственной программы «Обеспечение населения Вологодской области доступным жильем и формирование комфортной среды проживания на 2014-2020 годы» проведены ремонтно-реставрационные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Здание купеческого клуба. Начало ХХ века», Вологодская область, г. Белозерск, Советский проспект, д. 52. Общий объем средств, направленны на ремонтно-реставрационные работы, составляет 9 778 778,00 руб.).Решение задачи по обеспечению развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей обеспечивается реализацией основного мероприятия 4 «Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей». В рамках выполнения мероприятия 4 осуществляется реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства и проведение ремонтов зданий, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.**Программа эффективна.** **Предложение: Продолжить реализацию программы.**  |
| 13 | Муниципальная программа «Программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск – былинный город» на 2018-2020 годы  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 6489,6 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 6489,6 тыс. руб., или 100 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 6 запланированным показателям результативности, из которых 3 достигли планового значения.Основными целью и задачами программы являются:Цели программы: создание условий для устойчивого развития туризма на территории района, которые способствуют социально-экономическому развитию Белозерского муниципального района, в том числе сохранению и рациональному использованию культурного, исторического и природного наследия района.Задачи программы:1. Формирование и продвижение конкурентоспособного туристского продукта.2. Повышение качества туристских услуг.3.Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел.Установлению и укреплению межрегиональных связей в сфере туризма, популяризации и продвижению туристского продукта способствовали следующие мероприятия, в которых активное участие приняли представители Белозерского района:- Международная туристическая выставка Интурмаркет-2020 (ITM), г. Москва;- X Русские Ганзейские дни в Великом Новгороде;- Историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье России».В 2020 году Белозерске были организованы и успешно проходили следующие мероприятий, направленные на укрепление межрегиональных связей, развитие въездного событийного туризма, преодоление сезонности в туристской сфере, повышение квалификации работников сферы туризма и сопутствующих отраслей, сохранение, развитие, популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, поддержку местных мастеров народных промыслов:- Проект «Новогодние и рождественские каникулы в Белозерске»;- X Межрегиональные Кирилло-Новоезерские чтения;- Традиционные народные гуляния «Масленица»;- Ярмарка «Весенняя»;- XX Областной фестиваль народного творчества ветеранов «Родники российских деревень»;- Открытый турнир по мини-футболу «Кубок памяти В.П. Соснина»;- Областные соревнования по мини-футболу среди мужских команд;- Лыжня России 2020;- Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера»;- Фестиваль социального документального кино памяти В.М.Шукшина «Человек в кадре»;- Межрайонный праздник «Для охоты тут рай!»;- День воинской славы Белозерья;- Районный фестиваль ремесел «Козьмодемьяновский базар»;- Фестиваль народного творчества «Зима Белозерья»;- Районный молодежный форум «Мотивация»;- Фестиваль детских и молодежных общественных объединений (межрайонный) «Мы – Будущее Белозерья»;- Изготовление сувенирной продукции;- Ежемесячные заседания Координационного совета по развитию туризма в Белозерском муниципальном районе;-Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации инвестиционного проекта «Строительство причала в г. Белозерске»;- Заседания постоянной рабочей группы по развитию территории Белозерского Кремля;- Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации туристического кластера «Приозерный»;- Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации инвестиционного проекта «Моя Белозерская Набережная»;- Круглый стол «Реализация программ дополнительного образования по направлению народные художественные промыслы на базе БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж А.А. Желобовского».В 2020 году продолжилась работа по популяризации туристских брендов района ««Белозерск – былинный город» (бренд территории), «Белозерская сударыня» (сувенирный бренд), и «Государев рыбный двор» (бренд территории), в рамках этого бренда развивается гастрономический бренд «Белозерский судак» и «Белозерский снеток» по формированию образа района как места, благоприятного для культурно-познавательного туризма и отдыха, продвижение информации о возможностях, преимуществах и уникальных продуктах туризма с использованием местных брендов. В районе существует 14 экскурсионных программы и туристских маршрута. Услуги по оказанию туристских услуг оказывают 3 организации: МУК «Центр ремесел и туризма», БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей», частный музей М.Столярова «Традиционные лодки Белозерского края».**Программа неэффективна.**На турпотоке отрицательно сказались введенные в связи с новой коронавирусной инфекцией ограничительные меры: учреждения работали в ограничительном режиме, массовые мероприятия не проводились.Муниципальная программа в 2020 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск-Былинный город» на 2021-2025 годы |
| 14 | Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 1146,5 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 1138,5 тыс. руб., или 99,3 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 4 запланированным показателям результативности, из которых 4 достигли планового значения.Основной целью является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белозерского муниципального района. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшение демографической ситуации. Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2020 году следующим образом.Решение задач содействия развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитию форм интересного досуга и отдыха, содействия гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, профилактике негативных проявлений в молодежной среде и формирование здорового образа жизни, обеспечивалось реализацией основного мероприятия 1 «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха» иосновного мероприятия 2. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни».В рамках осуществления данных мероприятий проведены:-районные молодежные форумы и фестивали «Мы – будущее Белозерья», Конференция успешных людей (в рамках конференции проведение районного этапа конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»), Районный молодежный форум «Мотивация»;-праздничные молодежные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, культурно-массовые мероприятия, содействующие раскрытию и поддержке творческого потенциала молодежи, в том числе День молодежи, День молодежного самоуправления;Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», мероприятий и акций, посвященных праздничным и календарным датам;-акции, мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни в рамках Декад в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией. Решение задачи поднятия престижа района через участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях обеспечивалось реализацией о**с**новногомероприятия 3. «Повышение компетенции молодежи района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях».В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено участие в областных слетах, форумах, конкурсах: «Лидер XXI века», «Клинков победный звон», слет волонтерских отрядов, сбор актива ШУС и др.Решение задачи по улучшению жилищных условий молодым семьям обеспечивалось реализацией основного мероприятия 4. «Оказание поддержки молодым семья района». В рамках осуществления данного мероприятия улучшила жилищные условия 1 молодая семья.**Программа эффективна.** **Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 36946,3 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 16530,2 тыс. руб., или 44,74 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, из которых 3 достигли планового значения.Основными целью и задачами программы являются:Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Белозерского муниципального района.Задача 1. Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Задача 2. Развитие детско-юношеского спортаЗадача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.В 2020 году численность занимающихся физической культурой и спортом составила 5 149 человек или 35,5% от общего числа жителей, что на 5,7 % больше показателя 2019 года.Основными массовыми мероприятиями года стали, турнир на приз Главы района среди силовых структур, первенство и кубок района по мини-футболу, баскетболу и волейболу, Спартакиада школьников, соревнования в рамках Всероссийского Олимпийского дня, Дня физкультурника, Лыжня России.Активно проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведены 7 районных фестивалей по сдаче нормативов, в 2020 году принимались нормативы у учащихся школ и старших возрастных групп. Тестирование прошли 173 человек, из них успешно выполнили нормативы 100 человека, 23 человек на золото, 32- серебро, 45-бронза. **Программа неэффективна.**Фактические расходы по муниципальной программе существенно ниже прогнозных в связи с тем, что основные расходы были запланированы на работы по реконструкции спорткомплекса в г.Белозерск. По объективным причинам (вскрывшиеся в ходе работ недостатки проектно-сметной документации, недобросовестность подрядчика) работы на объекте были приостановлены, средства не освоены. По достигнутой договоренности между администрацией района и Правительством Вологодской области работы возобновятся в 2021 году.**Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 16 | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2015-2020 годы  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 12525,5 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 4868,5 тыс. руб., или 38,87 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 4 запланированным показателям результативности, из которых все достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:Капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Нижняя Мондома – Разработана ПСД на капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Нижняя Мондома, заключен МК на работ по капитальному ремонтуРазработка ПСД по капитальному ремонту водозаборных сооружений и станции 1-го подъема в г. Белозерске – ПСД разработана, получено заключение экспертизыРазработка проектов зон санитарной охраны на артезианские скважины – Заключены Договоры (контракты) на разработку проекта ЗСО на скважины:- 7 скважин (Шольское сельское поселение)- №3562 (с.Артюшино) Работы в 2020 году не завершены. Продолжение работ в 2021.Ликвидация несанкционированных свалок отходов в сельском поселении Антушевское (Бечевинка), сельском поселении Артюшинское (Артюшино), (Лаврово) – несанкционированные свалки ликвидированы.**Программа неэффективна.** Срок реализации данной программы закончен, разработана новая программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2019-2021 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 63050,5 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 61109,0 тыс. руб., или 96,92 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 2 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:- ремонт улицы Карла Маркса и Советский проспект г.Белозерска – ввод 4,687 км отремонтированной дороги;- ремонт улицы Галаничева г. Белозерска - ввод 0,3 км отремонтированной дороги;- содержание сети автомобильных дорог районного значения - поддержание технического состояния автомобильных дорог 458,099 км;- паспортизация автомобильных дорог – увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которые зарегистрировано право 2,541 км;- ремонт улично-дорожной сети западного района г. Белозерска (ул. Красноармейская-1км., Советский проспект-0,8 км, ул. III-Интернационала-0,8 км., ул. Фрунзн-0,8 км.) – ввод 3,4 км отремонтированной дороги;- ремонт участка автодороги западного района г. Белозерска (ул. Радищева) – Ввод 0,07 км отремонтированной дороги;- разработка ПОДД: населенные пункты Антушевского сельского поселения; г.Белозерск;- разработка КСОДД на территории Белозерского района;- разработка ПКРТИ населенные пункты Шольского сельского поселения**Программа эффективна.** **Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2019-2021 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет – 30 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 30 тыс. руб., или 100 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 3 запланированным показателям результативности, из которых 1 достиг планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов:- разработка проекта, приобретение, размещение социальной рекламы по обеспечению безопасности дорожного движения, оборудование оборудование мобильной площадки для обучения детей ПДД; - проведение соревнований, игр, конкурсов творческих работ среди детей по безопасности дорожного движения (районные соревнования «Безопасное колесо»), конкурсы и викторины по ПДД в летних оздоровительных лагерях.**Программа неэффективна.****Предложение: Продолжить реализацию программы, рекомендовано своевременно вносить изменения в запланированные показатели** |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2020 год составляет 5282,8 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2020 году составил – 5279,8 тыс. руб., или 99,94 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 3 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2020 году позволила достичь следующих результатов: - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования – благоустроена общественная территория Парк Победы в с. Куность Куностьского сельского поселения, благоустройство мемориального комплекса «Парк Победы» г. Белозерск**Программа эффективна.** **Предложение: Продолжить реализацию программы.** |