# ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

# ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
БЕЛОЗЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 сентября 2021 года                                                          	№15/78

г.Белозерск

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области пятого созыва 28 ноября 2021 года

На основании  пункта 9 статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьи 11 закона Вологодской области «О территориальных избирательных комиссиях в Вологодской области», постановлением Избирательной комиссии Вологодской области от 03 июня 2021 № 173/755«О возложении полномочий избирательных комиссий муниципальных образований на территориальные избирательные комиссии» и в соответствии с постановлением территориальной избирательной комиссии Белозерского муниципального района от 7 сентября  2021 года № 15/77 «Об определении даты голосования на выборах депутатов Совета Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области пятого созыва» территориальная избирательная комиссия Белозерского муниципального района

п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области пятого созыва 28 ноября 2021 года(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление территориальной избирательной комиссии Белозерского муниципального района от 25 июня 2021 года №02/08 «О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области 19 сентября 2021 года.

3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации Белозерского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «территориальная избирательная комиссия Белозерского муниципального района».

Председатель  территориальной

избирательной комиссии:			Н.А. Ганичева

Секретарь территориальной

избирательной комиссии:				Н.И. Герасимова

|  | Приложение к постановлению территориальной избирательной комиссии Белозерского муниципального района от 07 сентября 2021 года №15/78 |
| --- | --- |

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Совета Куностьского сельского поселения Белозерского муниципального района Вологодской области пятого созыва

Дата официального опубликования 
решения об определении даты голосования –

9 сентября 2021 года

День голосования – 28 ноября 2021 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

|  | Уточнение перечня избирательных участков и их границ | Не позднее 18 сентября 2021 года | Руководитель администрации Белозерского муниципального района по согласованию с территориальной избирательной комиссией |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Публикация списков избирательных участков с указанием их номеров и границ либо перечня населенных пунктов, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее 18 октября 2021 года | Глава Куностьского сельского поселения |

СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

|  | Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию | Не позднее 28 сентября 2021 года | Руководитель администрации Белозерского муниципального района |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Установление формы списка избирателей | После 09 сентября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей | Не позднее 16 ноября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача подписанного председателем и секретарем и заверенного печатью территориальной избирательной комиссии первого экземпляра списка избирателей по акту в соответствующую участковую избирательную комиссию | Не позднее 17 ноября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списков избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | С 17 ноября 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее 27 ноября 2021 года | Председатели участковых избирательных комиссий |
|  | Подписание списка избирателей с внесенными в него уточнениями с указанием числа избирателей, включенных в список избирателей на момент его подписания, и заверение списка печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее 27 ноября 2021 года | Председатели и секретари участковых избирательных комиссий |
| НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии | Не позднее 13 ноября 2021 года (осуществление полномочий при досрочном голосовании) Не позднее 24 ноября 2021 года (осуществление полномочий в день голосования) | Избирательные объединения, зарегистрированные кандидаты, назначившие наблюдателей в участковые избирательные комиссии |
|  | Представление направления, выданного избирательным объединением, зарегистрированным кандидатом, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | с 16 ноября по 28 ноября 2021 года | Наблюдатели |
|  | Подача в соответствующую избирательную комиссию заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации | Не позднее 13 ноября 2021 года (осуществление полномочий при досрочном голосовании) Не позднее 24 ноября 2021 года (осуществление полномочий в день голосования) | Редакции средств массовой информации |

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

|  | Дополнительное выдвижение кандидатов в порядке самовыдвижения | Не ранее 09 сентября и не позднее 29 сентября 2021 года | Граждане Российской Федерации, обладающие пассивным избирательным правом |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дополнительное выдвижение кандидатов избирательными объединениями | Не ранее 09 сентября и не позднее 29 сентября 2021 года | Избирательные объединения |
|  | Представление кандидатом, выдвинутым избирательным объединением, документов о выдвижении в территориальную избирательную комиссию | Не ранее 09 сентября и не позднее 29 сентября 2021 года | Кандидаты |
|  | Направление в соответствующие органы представлений о проверке достоверности сведений о кандидатах | После представления в избирательную комиссию соответствующих сведений | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проверка и направление соответствующими органами в территориальную избирательную комиссию сообщения о результатах проверки сведений о кандидатах | В течение 10 дней со дня поступления представления избирательной комиссии В течение 20 дней со дня поступления представления избирательной комиссии | УМВД России по Вологодской области, образовательные организации Управление ФНС России по Вологодской области, Управление Росреестра по Вологодской области (подведомственное ему бюджетное учреждение), иные |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидат, граждане Российской Федерации |
|  | Сбор подписей в поддержку кандидатов, выдвинутых избирательным объединением | Со дня, следующего за днем уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Избирательные объединения, кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов | Не ранее 26 сентября 2021 года и не позднее 16 октября 2021 года до 18.00 часов | Кандидаты |
|  | Извещение кандидата, избирательного объединения о выявившейся неполноте сведений о кандидате или несоблюдении требований закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания территориальной избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача кандидату копии итогового протокола проверки подписных листов данного кандидата | Не менее чем за двое суток до дня заседания территориальной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации соответствующего кандидата | Рабочая группа, создаваемая решением территориальной избирательной комиссии |
|  | Реализация права на внесение уточнений и дополнений в документы, указанные части 2 статьи 36 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Не позднее чем за один день до дня заседания территориальной избирательной комиссии | Кандидаты |
|  | Принятие решения о регистрации кандидатов либо об отказе в регистрации | Не позднее чем в десятидневный срок со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения) | В течение одних суток с момента принятия решения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Реализация права на обжалование в Избирательную комиссию Вологодской области постановления территориальной избирательной комиссии об отказе в регистрации кандидата | В течение 5 дней со дня принятия обжалуемого решения (указанный срок восстановлению не подлежит) | Кандидаты, Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Передача в средства массовой информации сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение 48 часов после регистрации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение на стендах в помещениях избирательных комиссий информации о зарегистрированных кандидатах | Не позднее 12 ноября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |

СТАТУС КАНДИДАТОВ

|  | Назначение доверенных лиц | После уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении кандидата | Кандидаты |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата о назначении доверенных лиц и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации кандидата | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Реализация права кандидата на снятие своей кандидатуры | Не позднее 22 ноября 2021 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 26 ноября 2021 года | Кандидат |
|  | Реализация права избирательного объединения отозвать выдвинутого им кандидата | Не позднее 22 ноября 2021 года | Избирательные объединения |

ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

|  | Публикация предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а так же размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и представление в территориальную избирательную комиссию копию указанной публикации, а также сообщение адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором размещена данная предвыборная программа политической партии, выдвинувшей кандидата | Не позднее 17 ноября 2021 года | Политические партии, зарегистрировавшие кандидатов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Агитационный период для избирательного объединения | Со дня принятия им решения о выдвижении кандидата и до ноля часов 27 ноября 2021 года | Избирательные объединения |
|  | Агитационный период для кандидата | Со дня представления кандидатом в территориальную избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться (в случае, предусмотренном частью 5 статьи 32 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» - со дня представления в территориальную избирательную комиссию документов, предусмотренных в указанной части) и до ноля часов 27 ноября 2021 года | Кандидаты |
|  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях | С 30 октября 2021 года и до ноля часов 27 ноября 2021 года | Зарегистрированные кандидаты, граждане Российской Федерации |
|  | Представление экземпляров печатных предвыборных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных предвыборных агитационных материалов, фотографий иных предвыборных агитационных материалов кандидатов в соответствующую территориальную избирательную комиссию | До начала распространения соответствующих материалов | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатного эфирного времени | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 26 октября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия с участием представителей муниципальных организаций телерадиовещания |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения эфирного времени, предоставляемого для проведения предвыборной агитации за плату | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее 26 октября 2021 года | Муниципальные организации телерадиовещания с участием заинтересованных лиц |
|  | Заключение договора о предоставлении печатной площади по результатам жеребьевки | После проведения жеребьевки и не позднее 30 октября 2021 года | Редакции (муниципальных) периодических печатных изданий, кандидаты (уполномоченный представитель по финансовым вопросам) |
|  | Предоставление печатной площади печатной площади для агитационных материалов | С 30 октября 2021 года и до ноля часов 27 ноября 2021 года | Редакции периодических печатных изданий |
|  | Реализация права зарегистрированного кандидата отказаться от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме редакции | Не позднее чем за пять дней до дня опубликования агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление филиалу ПАО «Сбербанк» платежного документа о перечислении в полном объеме средств на оплату стоимости эфирного времени, печатной площади | Не позднее чем за два дня до дня предоставления эфирного времени, опубликования предвыборного агитационного материала | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление копии платежного документа с отметкой филиала ПАО «Сбербанк» в организацию телерадиовещания, редакцию периодического печатного издания | До предоставления эфирного времени, печатной площади | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Рассмотрение заявок о предоставлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, доверенных лиц с избирателями | В течение трех дней со дня подачи указанных заявок | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Уведомление в письменной форме территориальной избирательной комиссии о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, указанных в частях 3, 4 статьи 50 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями, или доведение ее до сведения других зарегистрированных кандидатов иным способом | В течение двух суток с момента получения данного уведомления | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Подача и рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований | В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» | Организатор публичного мероприятия, органы исполнительной власти Вологодской области или органы местного самоуправления |
|  | Выделение специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка | Не позднее 28 октября 2021 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая «Интернет») | С 23 ноября 2021 года по 28 ноября 2021 года включительно | Граждане, организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, организации, публикующие (обнародующие) результаты опросов и прогнозы результатов выборов |
|  | Предоставление в территориальную избирательную комиссию данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях | С 28 ноября по 08 декабря 2021 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий |
|  | Хранение видео- и аудиозаписей выпущенных в эфир телепрограмм и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию | Не менее 12 месяцев со дня выхода указанных программ в эфир | Организации телерадиовещания |
|  | Хранение учетных документов о безвозмездном и платном предоставлении эфирного времени и печатной площади, предоставлении услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании | Не менее трех лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

|  | Выдача кандидату документа для открытия специального избирательного счета | В течение трех дней после получения территориальной избирательной комиссией уведомления о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Регистрация уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов | В течение трех дней после представления соответствующего уведомления кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда | После получения кандидатом документа для открытия специального избирательного счета, до дня представления в территориальную избирательную комиссию документов для регистрации кандидата | Кандидат, уполномоченный представитель по финансовым вопросам |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии, кандидату, избирательному объединению информации о поступлении и расходовании средств, находящихся на избирательном счете кандидата | Периодически - по требованию | филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Представление территориальной избирательной комиссии по представлению комиссии, кандидату по его требованию, заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств избирательных фондов | В трехдневный срок, а с 24 ноября 2021 года - немедленно | филиал ПАО «Сбербанк России» |
|  | Опубликование сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | Муниципальные периодические печатные издания |
|  | Направление в Избирательную комиссию Вологодской области сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В сроки, установленные постановлением Избирательной комиссии Вологодской области | Избирательная комиссия Вологодской области |
|  | Возврат пожертвований жертвователям в случае, если добровольное пожертвование поступило в избирательный фонд от гражданина или юридического лица, не имеющего права осуществлять такое пожертвование, или если пожертвование было внесено с нарушением закона о выборах, либо в размерах, превышающих размеры, предусмотренные законом о выборах | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета пожертвований, внесенных анонимными жертвователями | Не позднее чем через десять дней со дня поступления пожертвования на специальный избирательный счет | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию финансовых отчетов: |  |
|  | первый финансовый отчет | Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации | Кандидаты |
|  | итоговый финансовый отчет | Не позднее чем через 30 дней после официального опубликования результатов выборов | Кандидаты |
|  | Передача в редакцию средств массовой информации копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение пяти дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование указанных в законе о выборах сведений из финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов | В течение трех дней со дня получения таких сведений | Муниципальные периодические печатные издания |
|  | Осуществление на безвозмездной основе проверки сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение о результатах проверки в территориальную избирательную комиссию | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
|  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на соответствующем специальном избирательном счете, гражданам и (или) юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечисления в соответствующие избирательные фонды, пропорционально вложенным ими средствам (за вычетом расходов на пересылку) | После дня голосования и до представления итогового финансового отчета | Кандидаты |
|  | Перечисление в доход местного бюджета денежных средств, оставшихся на специальных избирательных счетах избирательных фондов кандидатов | Не ранее 27 января 2022 года | Филиал ПАО «Сбербанк» по указанию территориальной избирательной комиссии |
|  | Поступление средств на подготовку и проведение выборов в распоряжение территориальной избирательной комиссии | Не позднее 18 сентября 2021 года | Органы местного самоуправления соответствующего муниципального образования |
|  | Распределение средств на проведение выборов участковым избирательным комиссиям | Не позднее 07 ноября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов | Не позднее 08 декабря 2021 года | Участковые избирательные комиссии |
|  | Представление в представительный орган муниципального образования и передача в СМИ отчета о расходовании средств местного бюджета, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 45 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Откомандирование специалистов в распоряжение территориальной избирательной комиссии по ее запросу для работы в контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии | Не позднее 09 октября 2021 года | Органы и учреждения, перечисленные в пункте 2 статьи 60 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» |

ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

|  | Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для голосования, их формы, текста и числа | Не позднее 07 ноября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Изготовление избирательных бюллетеней для голосования |  |  |
|  | для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 15 ноября 2021 года | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | для обеспечения голосования в день голосования | Не позднее 17 ноября 2021 года | Полиграфические организации по решению территориальной избирательной комиссии |
|  | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам территориальной избирательной комиссии | Не позднее чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее 17 ноября 2021 года, а о проведении досрочного голосования – не позднее 11 ноября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии для обеспечения досрочного голосования | Не позднее 15 ноября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Передача избирательных бюллетеней в участковые избирательные комиссии | Не позднее 26 ноября 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Проведение досрочного голосования | С 17 ноября по 27 ноября 2021 года включительно | Участковые избирательные комиссии |
|  | Проведение голосования | 28 ноября 2021 года с 8 до 20 часов по местному времени | Участковые избирательные комиссии |
|  | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления (устного обращения), в том числе переданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | С 18 ноября по 28 ноября 2021 года, 28 ноября до 14 часов | Избиратели, которые имеют право быть включенными или включены в список избирателей на данном избирательном участке, но не могут по уважительным причинам прибыть в помещение для голосования или находятся в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений |
|  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования | Сразу после окончания голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке | Участковые избирательные комиссии |
|  | Выдача заверенных копий протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, лиц, указанных в части 26 статьи 67 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковые избирательные комиссии |
|  | Направление первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования в территориальную избирательную комиссию | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение | Участковые избирательные комиссии |
|  | Определение результатов выборов по избирательному округу на выборах депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 02 декабря 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Установление общих результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не позднее 11 декабря 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Направление общих данных о результатах выборов представительного органа муниципального образования по многомандатному избирательному округу в средства массовой информации | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Извещение избранного зарегистрированного кандидата о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Незамедлительно после подписания соответствующего протокола о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата представительного органа муниципального образования, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностей | В пятидневный срок после извещения избранного зарегистрированного кандидата территориальной избирательной комиссией | Избранный зарегистрированный кандидат |
|  | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и выполнения требований части 1 статьи 70 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование результатов выборов депутатов представительного органа муниципального образования и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из зарегистрированных кандидатов | Не позднее 28 декабря 2021 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Официальное опубликование информации об итогах голосования, включающей в себя полные данные протоколов всех избирательных комиссий об итогах голосования и о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования, а также предусмотренные частью 5 статьи 62 закона области «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по мажоритарной избирательной системе относительного большинства» данные обо всех избранных депутатах | Не позднее 27 января 2022 года | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» данных, содержащихся в протоколах всех избирательных комиссий об итогах голосования, о результатах выборов депутатов представительного органа муниципального образования | В течение трех месяцев со дня официального опубликования полных данных о результатах выборов | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов представительного органа муниципального образования | В соответствии с порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением соответствующих выборов, утвержденным постановлением Избирательной комиссией Вологодской области | Территориальная избирательная комиссия, государственные и муниципальные архивы |