**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности**

муниципальной программы «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения

на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах»

за 2021 год

Программа утверждена постановлением администрации района от 08.12.2020 № 511. Цель программы: повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка на территории района.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

- подпрограмма 1«Профилактика преступлений и иных правонарушений»;

- подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних»;

- подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»;

- подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| 2020 | 2021 | | |
| план | | факт |
|  | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | 7 |
|  | муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального района и подведомственных учреждений» на 2021- 2025 годы | | | | | | |  |
| 1. | уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения) | % | 165 | | 163 | 163 | |  |
| 2. | доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет | % | 2,25 | | 3,41 | 0,75 | | По количеству участников наблюдается рост, по количеству преступлений на уровне прошлого (2020) года. Первоначально данный показатель указан некорректно (за 2020 год - 0,53 %), т.к. в расчет взято неверное количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, проживающих в районе |
| 3. | снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими | % | +9,3 | | +5,1 | -5,2 | |  |
| 4. | прирост (снижение) потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году | % | 0,0 | | -1,9 | -2,6 | |  |
|  | Подпрограмма 1 «Профилактика преступлений и иных правонарушений» | | | | | | |  |
|  | количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | Ед. | 9 | | 10 | 10 | |  |
|  | снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к предыдущему году | % | -1,1 | | -1,1 | -4,8 | |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних» | | | | | | |  |
|  | снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | % | 1,0 | | 1,5 | 1,0 | |  |
|  | удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление | % | 0,0 | | 0,12 | 0,0 | |  |
|  | Подпрограмма 3 «Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании» | | | | | | |  |
|  | количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | чел. | 242 | | 238 | 231 | |  |
|  | прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2020 году | % | +1,7 | | -1,6 | -2,9 | |  |
|  | количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | чел. | 10 | | 10 | 9 | |  |
|  | прирост (снижение) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к предыдущему году | % | - 20% | | 0,0% | -10 | |  |
|  | количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | чел. | 9 | | 9 | 22 | | По количеству лиц наблюдается снижение, т.к. персонально указан неверно показатель за 2020 год, по факту в 2020 году он составил 28 человек. |
|  | прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2019 году | % | -78,0 | | 0,0 | -21,4 | |  |
|  | количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | чел. | 0 | | 2 | 2 | |  |
|  | прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к предыдущему году | % | 0,0 | | 100 | 0,0 | |  |
|  | Подпрограмма 4 «Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества» | | | | | | |  |
|  | количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, и иных мероприятий по вопросам социальной реабилитации указанных лиц | Ед. | 4 | | 4 | 3 | |  |
|  | количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь и к которым были применены меры социальной поддержки | Ед. | 30 | | 32 | 32 | |  |

Сведения о степени выполнения основных мероприятий

муниципальной программы за 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование подпрограммы / основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Плановый срок | | Фактический срок | | Результаты | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия <6> |
| начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ***Подпрограмма 1***  ***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»*** |  | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Х | Х | Х |
| 2 | Основное мероприятие 1. Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | Администрация района  (отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики), МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Создать условия для проведения профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание граждан, повышение уровня правосознания, пропаганда здорового и социально активного образа жизни граждан района | Организованы встречи, направленных на повышение авторитета участковых уполномоченных полиции среди населения. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни граждан, культурное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание, проводятся с использованием ресурса молодежного, волонтерского, патриотического движений, общественных объединений.  Информирование населения по данной теме организовано через АНО РИК «Белозерье», размещается на официальном сайте Белозерского муниципального района, на официальной странице администрации района в социальной сети Вконтакте, официальных группах учреждений-субъектов системы профилактики правонарушений. |  |
| 3 | Основное мероприятие 2  Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | Администрация района (отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС),  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Создать условия для снижения количества экстремистских проявлений, недопущения террористических актов, оказано содействие правоохранительным органам в проведении мероприятий по добровольной сдаче оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств, снижение количества экстремистских проявлений, недопущение террористических актов | На заседаниях антитеррористической комиссии рассмотрены вопросов о состоянии антитеррористической защищенности объектов летнего оздоровительного отдыха детей, расположенных на территории района и принимаемых мерах по обеспечению их безопасности;  - проведены социологические исследования, мониторинги среди различных групп молодежи по вопросам противодействия экстремизму;  - мониторинг эффективности мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности, обстановке в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, политическим, социально-экономическим и иным процессам, оказывающим влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму;  - проведение предупредительно-профилактической работы на предприятиях транспортной инфраструктуры, розничных рынках по устранению причин и условий террористической и экстремистской деятельности;  Проведено обучение руководителей, сотрудников и персонала учреждений здравоохранения, образования и культуры, направленное на повышение степени готовности к противодействию террористическим актам, ликвидации вызванных ими последствий |  |
| 4 | Основное мероприятие 3 Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | Администрация района (отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС),  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Создать условия для внедрения и/или обеспечения эксплуатации автоматизированных систем муниципального уровня аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Мониторинг видеонаблюдения АПК Безопасный город осуществляется. В настоящее время удаленный доступ сотрудникам МО МВД России «Белозерский» обеспечен: доступ осуществляется через дежурную часть межмуниципального отдела. В 2021 году произведено технологическое присоединение к электрическим сетям, установлены 3 видеокамеры |  |
| 5 | Основное мероприятие 4 Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений | Администрация района (отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС),  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Обеспечить эффективную деятельность межведомственных координационных органов в сфере правопорядка и профилактики правонарушений, организация взаимодействия органов исполнительной государственной власти области и органов местного самоуправления области | Согласно утвержденному плану на 2021 год состоялись четыре заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Заслушаны вопросы о ходе выполнения программ и мероприятий по профилактике правонарушений, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции комиссии. Комиссия в своей работе обеспечивает взаимодействие и согласованность деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления района, правоохранительных органов, общественных объединений и иных организаций. |  |
| 6 | ***Подпрограмма 2 Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** |  | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Х | Х | Х |
| 7 | Основное мероприятие 1 Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | Администрация района (КДН и ЗП, отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации района, управление образования), соисполнители подпрограммы 2 (БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района (по согласованию), МО МВД России «Белозерский» (по согласованию)) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Обеспечить снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году;  снижение удельного веса несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление;  снижение доли несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа детей возраста от 14 до 18 лет | Наблюдается стабильная ситуация по подростковой преступности: количество преступлений, совершённых подростками в 2021 году равно по количеству преступлений, зафиксированных в 2020 году (2021г.-6, 2020г.-6); повторно совершивших преступления 2021 году несовершеннолетних не выявлено; снизилась доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа детей возраста от 14 до 18 лет (2021-5, 2020 -7). |  |
| 8 | Основное мероприятие 2 Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | Администрация района (отдел культуры, туризма, спорта и молодежной политики администрации района, управление образования, отдел опеки и попечительства, КДН и ЗП), соисполнители подпрограммы 2 (БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию), МО МВД России «Белозерский» (по согласованию)) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Обеспечить развитие эффективной модели системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, развитие форм и технологий социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, склонных к асоциальному поведению | В 2021 году Комиссией проведено 31 заседание, их них 7 рабочих межведомственных заседаний. Ежеквартально проводится анализ причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних, иных асоциальных проявлений в подростковой среде, осуществляется мониторинг деятельности образовательных организаций района, в которых обучаются несовершеннолетние, совершившие противоправные и антиобщественные действия. С целью содействия социализации несовершеннолетних с девиантным поведением 6 подростков из Белозерского района, имеющих проблемы в поведении, принимали участие в областном онлайн-проекте «Перезагрузка» со сроками реализации с 08 апреля по 27 мая. В период с 28 -30 июля 12 подростков принимали участие в муниципальном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии». С 26 по 27 августа 10 девушек участвовали в обучающих сборах для несовершеннолетних с девиантным поведением «Шаг вперёд». С целью активизации деятельности субъектов системы профилактики ежегодно проводится межведомственная комплексная профилактическая операции «Подросток». В декабре Комиссией организовано спортивно-развлекательное мероприятие для детей, посвящённое Дню Героев Отечества, с целью популяризации здорового образа жизни, привлечения к систематическим занятиям спортом, развития культурных и дружеских связей. В данном мероприятии принимали участие 10 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, совместно с представителями органов системы профилактики. С целью развитие информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представители учреждений субъектов системы профилактики принимали участие в областной научно-практическую конференции по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, областном вебинаре по теме «Формы и методы работы с несовершеннолетними с девиантным поведением в рамках индивидуальной профилактической работы», семинаре по теме: «о реализации Алгоритма межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики при выявлении медицинскими организациями несовершеннолетних, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинён в результате противоправных действий, утверждённого постановлением областной КДН и ЗП от 27.06.2019. №157». В органы системы профилактики направлены методические рекомендации по разработке индивидуальной профилактической программы для обучающихся группы риска, сборник лучших практик по реализации масштабных проектов в интересах реализации стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года |  |
| 9 | Основное мероприятие 3 Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | Администрация района (КДН и ЗП) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | В работе с проблемными детьми и семьями используются органами системы профилактики новые форм и технологий социальной адаптации и реабилитации: на базе отделения по работе с семьёй и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» работает клуб «Только свои» для несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом, и несовершеннолетних, склонных к правонарушениям. С целью профилактики подростковой преступности организованы различные мероприятия: районное родительское собрание, дважды в году «Неделя права», организовано информирование населения, в том числе через средства массовой информации: официальные сайты учреждений, районной газете «Белозерье», группы в социальных сетях, памятки для населения о существующих рисках гибели и несчастных случаев с детьми, в том числе по выпадению из окон. Управляющими кампании Белозерского района в течение летнего периода размещались памятки по профилактике выпадения детей из окон. Безопасного поведения, необходимости родительского контроля на обратной стороне квитанций оплаты за услуги ЖКХ с общим количеством 1200шт |  |
| Обеспечить развитие информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. |
| 10 | ***Подпрограмма 3 Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании*** |  | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Х | Х | Х |
| 11 | Основное мероприятие 1 Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | Администрация района (межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту), отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации района; управление образования района;  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию);  МО МВД России Белозерский» (по согласованию), БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Обеспечить эффективность проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | Предупреждение наркотизации и алкоголизации населения идет посредством организации и проведения культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, организованных МБУК БР «Центр культурного развития», МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека», МУ ФК и С БМР «Белозерская спортивная школа» в форме тематических вечеров, концертных программ, концертов, конкурсно-игровых программ, круглых столов, дискуссий, театрализованных представлений (театр «Свеча»), акций, форумов, книжных выставок, уроков здоровья, уроки информационной безопасности, знакомство с интересными людьми и их увлечениями, спортивных мероприятий. Проведены районных акций «Здоровье - это модно!», «Энергию молодых – в здоровое русло!», «Сообщи, где торгуют смертью!», проведена оперативно-профилактической операция «Мак», в рамках которой проведен комплекс мероприятий профилактической направленности (спортивные мероприятия).Организованы и проведены комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДом: на базе МБУК БР «Центр культурного развития» более 20 лет работает народный театр «Свеча» (более 40 участников), более 18 лет в своих постановках народный театр «Свеча» раскрывает проблемы негативных зависимостей, в том числе проблемы наркомании, ВИЧ, уделяется внимание вопросам ответственного отношения к жизни и здоровью.  В БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» работает врач психиатр-нарколог, деятельность которого включает в себя не только лечение наркозависимых лиц, но также консультации по профилактике наркологических расстройств у несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию, семейное консультирование, массовая работа с выходом в коллективы учащихся для консультирования и проведения интерактивных бесед.  В апреле 2021 года были проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовского» в целях раннего выявления незаконного потребления наркологических средств и психотропных веществ. Обучающихся, у которых при прохождении профосмотров установлен факт незаконного потребления наркотиков или психотропных веществ (по результатам ХТИ), или отказавшихся от прохождения профосмотра, не зарегистрировано. |  |
| 12 | Основное мероприятие 2 Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | Администрация района (межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту), Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики;  Управление образования  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Повысить эффективность межведомственного взаимодействия по вопросам профилактики злоупотребления наркотическими веществами, для выявления категории граждан, находящихся в группе риска | Согласно утвержденному плану на 2021 год состоялись четыре заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Заслушаны вопросы о ходе выполнения программ и мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота , а также по другим вопросам, относящимся к компетенции комиссии. Комиссия в своей работе обеспечивает взаимодействие и согласованность деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления района, правоохранительных органов, общественных объединений и иных организаций. |  |
| 13 | Основное мероприятие 3 Развитие и поддержка волонтерского движения | Администрация района (межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту), Отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики;  Управление образования  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Обеспечить эффективность проводимых профилактических мероприятий среди различных слоев населения области, направленных на формирование активной жизненной позиции и здорового образа жизни | На базе учреждений района созданы и работают волонтерские отряды ориентированные на пропаганду позитивных ценностей через вовлечение детей и молодежи в работу по профилактике наркомании: БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» - «Данко» (10 чел.), БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А.Желобовского» - «Надежда» (25 чел.). Одной из целей данных волонтерских отрядов является искоренение потребности и имеющихся традиций приема психоактивных веществ в молодежной среде. Волонтеры принимают участие в комплексных профилактических мероприятиях (акции, рейды, досуговые мероприятия, распространение брошюр). Волонтерские отряды, созданные на базе школьных учебных заведений, ведут работу по предоставлению своим сверстникам информацию о здоровом образе жизни, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде. |  |
| 14 | Основное мероприятие 4 Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | Администрация района (межведомственная комиссия по профилактике правонарушений, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту), отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики;  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Провести мероприятия, направленные на формирование у населения области негативного отношения к деструктивным проявлениям в обществе | Информационно – методические материалы о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте распространяются в учебных заведениях района, а также используются при проведении мероприятий и акций.  Информирование населения по данной теме организовано через АНО РИК «Белозерье», размещается на официальном сайте Белозерского муниципального района, на официальной странице администрации района в социальной сети Вконтакте, официальных группах учреждений-субъектов системы профилактики правонарушений. |  |
| 15 | ***Подпрограмма 4 Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества*** |  | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Х | Х | Х |
| 16 | Основное мероприятие 1 Организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | Администрация района  (межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы), МО МВД России «Белозерский» (по согласованию); Подразделение по оперативному обслуживанию Белозерского муниципального района Кирилловского МФ ФКУ УИИ УФСИН России (по согласованию) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Повысить эффективность межведомственного взаимодействия по вопросам оказания социальной помощи и помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам, осужденным без изоляции от общества | В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы, создания и выполнения комплекса мер, направленных на социальную поддержку и реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в Белозерском муниципальном районе создана межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы ( утверждена постановлением Главы района от 10.03.2020 № 114). В состав комиссии включены представители: администрации Белозерского муниципального района, МО МВД России «Белозерский», ФКУ «Исправительная колония №5 УФСИН России по Вологодской области», подразделения по оперативному обслуживанию Белозерского муниципального района Кирилловского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района», отделения занятости населения по Белозерскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области», Белозерской БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ».  В 2021 году проведено 3 заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы оказания мер социальной поддержки, оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы. |  |
| 17 | Основное мероприятие 2 Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | Администрация Белозерского муниципального района  (межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы);  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию);  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию);  КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области»  (по согласованию);  БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию);  МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области (по согласованию) | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | 01.01.  2021 | 31.12.  2021 | Создать условия для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказанию им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | На 01.01.2021 года состояли 12 человек из МЛС, в 2021 года в отделения Центра занятости населения обратились 11 человек, освободившихся из МЛС, которые поставлены на учёт, из них 2 прошли профессиональное обучение, в дальнейшем 1 трудоустроен, всего трудоустроено 3 человека. Всего в течение 2021 года в ЦЗ состояли 23 человека.  В БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» за оказанием социальной помощи обратились 9 граждан, освободившихся из мест лишения свободы. |  |

-------------------------------

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы за 2021 год (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы | | |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Муниципальная программа** | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | **Всего** | **235,9** | **245,9** | **245,9** |
| **Администрация района** |
| ***Подпрограмма 1*** | ***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»*** | Администрация Белозерского муниципального района (отдел мобилизационной подготовки, ГО и ЧС);  отдел культуры, спорта, туризма и молодёжной политики администрации района);  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | ***195,9*** | ***195,9*** | ***195,9*** |
| Основное мероприятие 1. | Реализация профилактических и пропагандистских мер, направленных на культурное, спортивное, нравственное, патриотическое воспитание и правовое просвещение граждан | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Проведение мероприятий, направленных на предупреждение экстремизма и терроризма | 35,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и обеспечение эксплуатации АПК «Безопасный город» | 160,9 | 195,9 | 195,9 |
| Основное мероприятие 4 | Обеспечение межведомственного взаимодействия в сфере профилактики правонарушений и иных преступлений | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 2*** | ***Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*** | Администрация района (КДН И ЗП; отдел опеки и попечительства); БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию); БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» (по согласованию); МО МВД России «Белозерский» (по согласованию); управление образования района | 30,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 1 | Обеспечение профилактики правонарушений, в том числе повторных, совершаемых несовершеннолетним | 15,0 | 50,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2 | Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий и методов профилактической работы с несовершеннолетними, включая повышение эффективности межведомственного взаимодействия: | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Информационно-методическое обеспечение системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 3*** | ***Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании*** | Администрация Белозерского муниципального района  (межведомственная комиссия по правонарушениям, по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту); управление образования района;  отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации района;  КДН;  БУЗ ВО «Белозерская центральная районная больница» (по согласованию);  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию);  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию) | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Профилактика незаконного оборота наркотиков, зависимости от психоактивных веществ, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Организация межведомственных мероприятий в области противодействия зависимости от психоактивных веществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3 | Развитие и поддержка волонтерского движения | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4 | Информационное обеспечение деятельности по противодействию незаконному обороту наркотиков и зависимости от психоактивных веществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ***Подпрограмма 4*** | ***Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества*** | Администрация Белозерского муниципального района  (межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы);  МО МВД России «Белозерский» (по согласованию);  БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района» (по согласованию);  КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области» (по согласованию);  БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» (по согласованию);  МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области (по согласованию) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1 | Организация межведомственного взаимодействия по вопросам ресоциализации лиц, освободившихся из мест лишения свободы | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2 | Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы, оказание им социальной помощи, направленной на восстановление утраченных социальных связей | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | Всего | 245,9 | 245,9 |
| Районный бюджет | 90,0 | 90,0 |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | 155,9 | 155,9 |
| Бюджеты муниципальных образований района  **(**средства, переданные поселениями на осуществление их полномочий) | 0,0 | 0,0 |
| государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 |
| юридические лица | 0,0 | 0,0 |

Информация об изменениях, внесенных в муниципальную программу в связи с перераспределением денежных средств в рамках программы:

- постановление администрации Белозерского муниципального района № 22.03.2021 № 92 «О внесении изменений в постановление администрации Белозерского и муниципального района от 08.12.2021 № 511»;

- постановление администрации Белозерского муниципального района №: 08.06.2021 № 191 «О внесении изменений в постановление администрации района от 08.12.2021 № 511».

Оценка эффективности реализации муниципальной программы Белозерского района

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | | | | «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | | | | | | | | | | | | | |
|
| Оценка эффективности за | | | | 2021 год | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** | | | | | | | | | | | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Количество индикаторов | | | | 4 | |  | | |  | | |  | | |  | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| Индикатор (наименование) | | | | Ед. изм. | | Желаемая тенденция\* | | | план | | | факт | | | И общ.к | |
| Муниципальная программа | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| уровень преступности (количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения) | | | | % | | 2 | | | 163 | | | 163 | | | 1 | |
| доля несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к уголовной ответственности и совершивших преступления, от общего числа населения области в возрасте от 14 до 18 лет | | | | % | | 2 | | | 3,41 | | | 1,05 | | | 1 | |
| снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее их совершавшими | | | | % | | 2 | | | +5,1 | | | -5,2 | | | 1 | |
| прирост (снижение) потребления психоактивных веществ населением района к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | -1,9 | | | -2,6 | | | 1 | |
| Подпрограмма 1 | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| количество обслуживаемых функционирующих камер видеонаблюдения правоохранительного сегмента АПК «Безопасный город» | | | | Ед. | | 1 | | | 10 | | | 10 | | | 1 | |
| снижение количества зарегистрированных преступлений, совершенных в общественных местах по отношению к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | -1,1 | | | -4,8 | | | 1 | |
| Подпрограмма 2 | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | 1,5 | | | 1,0 | | | 1 | |
| удельный вес несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление повторно, в общей численности несовершеннолетних в возрасте 14-17 лет, совершивших преступление | | | | % | | 2 | | | 0,12 | | | 0,0 | | | 1 | |
| Подпрограмма 3 | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| количество лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы) | | | | чел. | | 2 | | | 238 | | | 231 | | | 1 | |
| прирост (снижение) количества лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом алкоголизм (алкоголизм и алкогольные психозы), по отношению к 2020 году | | | | % | | 2 | | | -1,6 | | | -2,9 | | | 1 | |
| количество лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания | | | | чел. | | 2 | | | 10 | | | 9 | | | 1 | |
| прирост (снижение) количества лиц, стоящих на учете в учреждениях здравоохранения с диагнозом наркомания, по отношению к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | 0,0% | | | -10 | | | 1 | |
| количество лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | | | | чел. | | 2 | | | 9 | | | 22 | | | 0 | |
| прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями алкоголь, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к 2019 году | | | | % | | 2 | | | 0,0 | | | -21,4 | | | 1 | |
| количество лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения | | | | чел. | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 1 | |
| прирост (снижение) количества лиц, употребляющих с вредными последствиями наркотические вещества, состоящих на профилактическом учете в учреждениях здравоохранения, по отношению к предыдущему году | | | | % | | 2 | | | 100 | | | 0,0 | | | 1 | |
| Подпрограмма 4 | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы, и иных мероприятий по вопросам социальной реабилитации указанных лиц | | | | Ед. | | 1 | | | 4 | | | 3 | | | 0,75 | |
| количество граждан, освободившихся из мест лишения свободы, получивших помощь и к которым были применены меры социальной поддержки | | | | Ед. | | 1 | | | 32 | | | 32 | | | 1 | |
|  | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |
| \* увеличение | 1 | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| уменьшение | 2 | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| **ПДЦ общ. =1** |  | |  | | ПДЦ пр.1=1 | | | ПДЦ пр.2=1 | |  |  | | |
| **ПДЦ пр. =0,94**  ПДЦ пр.3=0,88  ПДЦ пр.4=0,88 |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** | | | | | | | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  | Зб | | Зф | | ЭИС | | |  | |  |  | | |
|  | 245,9 | | 245,9 | | 1 | | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | | | | | | | | | **1,94** | | | |
|  | Программа эффективна | | | | | | | | | 1,90 и более | | | |
|  | Программа частично эффективна | | | | | | | | | от 1,90 до 1,75 | | | |
|  | Программа неэффективна | | | | | | | | | менее 1,75 | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  |  | |  | |  | | |  | |  |  | | |

Заместитель руководителя администрации района: А.А. Разумовская