**Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы**

**«Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы» на 2021 год.**

Администрацией Белозерского муниципального района утверждена постановлением администрации Белозерского муниципального района от 30.10.2019 № 529 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы»

Основной целью является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белозерского муниципального района. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшение демографической ситуации.

**Основное мероприятие 1. «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха»**

В рамках осуществления данного мероприятия проведены:

Районные молодежные форумы и фестивали «Мы – будущее Белозерья», Конференция успешных людей (в рамках конференции проведение районного этапа конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»), Районный молодежный форум «Мотивация».

Праздничные молодежные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, культурно-массовые мероприятия, содействующие раскрытию и поддержке творческого потенциала молодежи, в том числе День молодежи.

**Основное мероприятие 2. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни».**

В рамках осуществления данного мероприятия организовано:

Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», мероприятий и акций, посвященных праздничным и календарным датам; Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед», Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних юношей с девиантным поведением «Неделя в армии».

Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках Декад в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией.

**Основное мероприятие 3. «Повышение компетенции молодежи района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях»**

В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:

Участие в областных слетах, форумах, конкурсах: «Лидер XXI века», «Клинков победный звон», слет волонтерских отрядов, сбор актива ШУС и др.

**Основное мероприятие 4. «Оказание поддержки молодым семья района»**

В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:

Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельство о праве на получение социальной выплаты.

Сведения о степени выполнения основных мероприятий, ведомственных целевых программ подпрограмм муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполни-тель | Плановый срок | Фактический срок | Результаты | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия  |
| начала реализа-ции | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | 1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНТЕРЕСНОГО ДОСУГА И ОТДЫХА |
|  | 1.1. Проведение районных молодежных форумов и фестивалей, конкурсов проектов | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Увеличение доли молодежи, участвующей в деятельности молодежных общественных организаций к общему числу молодежи в Белозерском районе до 76 % в 2021 году. | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи составила 76%. Число клубов молодых семей составило 5 | Нет |
|  | 1.2. Проведение праздничных молодежных мероприятий, посвященных памятным и праздничным датам | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Нет |
|  | 1.3. Организация и осуществление мониторинга реализации молодежной политики | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |
|  | 2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ И ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ. ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. |
|  | 2.1. Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», акция «Я гражданин России» (торжественное вручение паспортов РФ), другие мероприятия и акции патриотической направленности. | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Увеличение доли молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе до 85 % в 2021 году | Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе до 85 % в 2021 году | Нет |
|  | 2.2. Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни, направленных на профилактику негативных явлений в молодежной сфере | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Нет |
|  | 3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДЕЖИ РАЙОНА ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ФОРУМАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ |  |  |  |  |  | 3 молодых семьи за 3 года улучшат свои жилищные условия |
|  | 3.1. Участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | Увеличение доли участников областных и всероссийских молодежных форумов, проектов и мероприятий до 10 % в 2021 году | Доля молодых людей, задействованных в мероприятиях в областных и всероссийских молодежных форумов, проектов и мероприятий до 10 % в 2021 году | Нет |
|  | 4. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РАЙОНА |
|  | 4.1. Формирование списков молодых семей для участия в Программе | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь | 1 молодая семья улучшит свои жилищные условия  | 1 молодая семья улучшила свои жилищные условия | Нет |
| 4.2. Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. | Отдел культуры, спорта, туризма и молодежной политики | Январь | Декабрь | Январь | Декабрь |  |

Отчет об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

на реализацию муниципальной программы «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы» на 2021 год. (тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор | Расходы (тыс. руб.), годы |
| сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года | сводная бюджетная роспись на отчетную дату <7> | кассовое исполнение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» | всего | 1267,9 | 1 189,2 | 1 189,2 |
| ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» | всего | 1267,9 | 1 189,2 |
| районный бюджет | 640,0 | 570,5 |
| федеральный бюджет | 253,3 | 249,6 |
| областной бюджет | 374,6 | 369,1 |

Информация о расходах федерального и областного бюджетов, бюджетов муниципальных образований

района, бюджетов государственных внебюджетных фондов, юридических лиц на реализацию целей муниципальной программы района (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов <9> | Фактические расходы <10> |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа | «Молодежь Белозерья» | всего | 1267,9 | 1 189,2 |
| районный бюджет | 640,0 | 570,5 |
| федеральный бюджет | 253,3 | 249,6 |
| областной бюджет | 374,6 | 369,1 |
| 1. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖНОЙ ИНИЦИАТИВЫ, МОЛОДЕЖНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНТЕРЕСНОГО ДОСУГА И ОТДЫХА |
| 1.1. | Проведение районных молодежных форумов и фестивалей, конкурсов проектов | всего | 159,2 | 169,8 |
| районный бюджет | 159,2 | 169,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Поддержка молодых семей, популяризация семейных отношений | всего | 40,0 | 40,0 |
| районный бюджет | 40,0 | 40,0 |
| 1.3. | Организация и осуществление мониторинга реализации молодёжной политики | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 2. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕПАТРИОТИЧЕСКОЕ, ПРАВОВОЕ И ДУХОВНО- НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ. ПРОФИЛАКТИКА НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ, ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. |
| 2.1. | Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», акция «Я гражданин России» (торжественное вручение паспортов РФ), другие мероприятия и акции патриотической направленности. | всего | 40,0 | 40,0 |
| районный бюджет | 40,0 | 40,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Поднятие престижа района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях | всего | 20,0 | 20,0 |
| районный бюджет | 20,0 | 20,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |
| 3. ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕПОВЫШЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МОЛОДЕЖИ РАЙОНА ПУТЕМ УЧАСТИЯ В ОБЛАСТНЫХ МОЛОДЕЖНЫХ ФОРУМАХ И МЕРОПРИЯТИЯХ |
| 3.1 | Участие в областных молодежных форумах и мероприятиях | всего | 100,0 | 86,5 |
| районный бюджет | 100,0 | 86,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
|  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 4. ОКАЗАНИЕ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ РАЙОНА |
| 4.1. | Формирование списков молодых семей для участия в Программе | всего | 0,00 | 0,00 |
| районный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 |
| 4.2. | Выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты, исходя из размеров бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в районном бюджете, в том числе субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации. | всего | 908,7 | 832,9 |
| районный бюджет | 280,8 | 214,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 253,3 | 249,6 |
|  |  | областной бюджет | 374,6 | 369,1 |

Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях:

 - Постановление администрации Белозерского муниципального района от 28.06.2019 №324 «О внесении изменения в постановление администрации района от 31.10.2016 № 574»;

 - Постановление администрации Белозерского муниципального района от 28.10.2019 №324 «О внесении изменений в постановление администрации района от 31.10.2016 № 574»;

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Задачи, направленные на достижение цели | Наименование индикатора (показателя) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |
| год, предшествующий отчетному | отчетный год |
| план | факт |
| 1 | Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения | Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Белозерском районе | % | 76 % | 76,2 % | 76,2% |
| 2 | Развитие форм интересного досуга и отдыха, содействие гражданско-патриотическому, правовому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. | Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе.  | % | 85 % | 85 % | 85% |
| 3 | Поднятие престижа района через участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях. | Доля молодых людей, принявших участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи. | % | 10 | 10 | 10 |
| 4 | Улучшение жилищных условий молодым семьям  | количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | число | 1 | 1 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы» |
|
| Оценка эффективности за | 2021 год |
|  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени достижения цели и решения задач программы** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Количество индикаторов | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Индикатор (наименование) | Ед. изм. | Желаемая тенденция\* | план | факт | И общ.к |
| Доля молодежи, участвующей в деятельности детских и молодежных общественных организаций, к общему числу молодежи в Белозерском районе | % | 1 | 76,2 | 76,2 | 1 |
| Доля молодежи, участвующей в мероприятиях Программы к общему числу молодежи в Белозерском районе.  | % | 1 | 85 % | 85% | 1 |
| Доля молодых людей, принявших участие в областных и всероссийских молодежных форумах, проектах и мероприятиях от общего числа молодежи. | % | 1 | 10 | 10 | 1 |
| количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения | число | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| \* увеличение | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  уменьшение | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ПДЦ общ. =** | **1,00** |  | **ПДЦ пр.=** | **1,00** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Оценка степени соответствия уровня затрат программы** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зб | Зф | ЭИС |  |  |  |  |
|  | 1 189,2 | 1 189,2 | 1,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая эффективность и результативность муниципальной программы | **2,0** |  |
|  | Программа эффективна | 1,90 и более |  |
|  | Программа частично эффективна | от 1,90 до 1,75 |  |
|  | Программа неэффективна | менее 1,75 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

 **Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.**

Достигнутые результаты свидетельствуют об эффективности программных мероприятий. Реализацию программы необходимо продолжить.

Начальник ОКСТиМП: С.В. Мусинская