ОДОБРЕНО

 Глава Белозерского

 муниципального района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Е.В. Шашкин

**Сводный годовой отчет**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Белозерского муниципального района за 2021 год**

Сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Белозерского муниципального района за 2021 год подготовлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белозерского района, утвержденным постановлением администрации района от 30.09.2015 № 810 (в редакции постановления администрации района от 25.09.2020 № 387), на основании годовых отчетов о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ района, представленных ответственными исполнителями программ, информации о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ Белозерского муниципального района в 2021 году, представленного финансовым управлением района.

В соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации района от 18.10.2019 № 505 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Белозерского муниципального района на 2021 – 2023 годы» (в редакции постановления администрации от 27.11.2020 № 500), в 2021 году осуществлялась реализация 20 муниципальных программ.

Для подготовки сводного отчета были рассмотрены 18 муниципальных программ, на реализацию которых было предусмотрено бюджетное финансирование в 2021 году. Не подпадают под оценку муниципальные программы:

- «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016 -2025 годы»,

«Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы»,

 так как они в 2021 году не финансировались.

На реализацию муниципальных программ направлены средства в сумме 599,6 млн. рублей, что составляет 96,97 % от запланированных объемов бюджетных ассигнований за отчетный год.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится путем сопоставления степени достижения целей и решения задач муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с учетом степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования средств районного бюджета.

Степень общей эффективности реализации муниципальной программы устанавливается согласно следующим интервалам значений индекса общей эффективности муниципальной программы ПР:

-значение показателя ПРот 1,90 и более –программа эффективна;

-значение показателя ПРот 1,90 до 1,75–программа частично эффективна;

-значение показателя ПР менее 1,75 –программа неэффективна.

Данные об общей эффективности реализации муниципальных программ приведены в таблице № 1.

 Таблица № 1

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиепрограммы | Использование бюджетных и внебюджетных средств в сравнении с плановыми показателями программ, % | Оценка общей эффективности реализации муниципальной программы |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерскогомуниципального района на 2021 – 2025 годы» | 78 | 2,63 |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | 100 | 1,94 |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» | Финансирование в 2021 году не осуществлялось | Муниципальная программа не оценивалась |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» | 99,6 | 1,99 |
| 5 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы»  | 99 | 1,98 |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» |  99,8 | 2,08 |
| 7 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы | 100 | 2,42 |
| 8 | Муниципальная программа «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»  | Финансирование в 2021 году не осуществлялось | Муниципальная программа не оценивалась |
| 9 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования«Белозерский муниципальный район на 2019-2025 годы»  | 98,1 | 1,96 |
| 10 | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2021-2025 годы» | 98,2 | 2,65 |
| 11 | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2021 гг.» | 100 | 2,0 |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы  | 100 | 1,92 |
| 13 | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск-Былинный город» на 2021-2025 годы | 72,8 | 3,17 |
| 14 | Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы  | 100 | 2,0 |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы» | 77,6 | 1,53 |
| 16 | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы | 99,98 | 1,32 |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2019-2021 годы»  | 94,6 | 16,8 |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | 100 | 2,04 |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы»  | 98,6 | 3,3 |
| 20 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального района и подведомственных учреждений» на 2021-2025 годы | 98,7 | 1,94 |

В результате проведенной оценки из 18 муниципальных программ:

- 16 программ признаны эффективными (от 1,9 и более баллов);

- 2 программ (менее 1,75 баллов) признаны неэффективными.

Причины неэффективности муниципальных программ:

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы»:

Низкий процент исполнения данной программы объясняется тем, что Департаментом строительства Вологодской области неиспользованные лимиты бюджетных обязательств в конце года не сняты, т.к. в 2021 году должны были проведены работы по реконструкции спорткомплекса в г. Белозерск. В связи с погодными условиями и техническими требованиями при выполнении отдельных видов работ (отрицательная температура воздуха), работы по реконструкции спорткомплекса в г. Белозерск были приостановлены, средства не освоены. Работы по реконструкции спорткомплекса в г. Белозерск возобновятся в 2022 году.

Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы:

Ответственному исполнителю муниципальной программы рекомендовано провести актуализацию запланированных показателей основываясь на фактических данных.

По итогам 2021 года из 111 показателей (в т.ч. подпрограмм) плановые значения достигнуты по 94 показателям, или 84,7 %. Не выполнены 17 показателей, или 15,3%.

 Ответственным исполнителям муниципальных программ рекомендовано проанализировать невыполненные показатели программ и их плановые значения, при необходимости, своевременно вносить изменения в части корректировки плановых показателей.

Сведения об основных результатах и достигнутых значениях целевых показателей, предложения по повышению эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении к отчету.

**Сведения об основных результатах реализации муниципальных программ за 2021 год**

 Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № № п/п | Наименование муниципальной программы | Информация об исполнении |
| 1 | Муниципальная программа «Экономическое развитие Белозерскогомуниципального района на 2021 – 2025 годы» | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 году составил 415 тыс. руб. Фактическое использование средств 323,5 тыс. руб., или 78 % к запланированному значению. Из 7 запланированных показателей программы все выполнены.В рамках реализации мероприятий программы в 2021 году:- организация и проведение поздравления Главы района в связи с Днем российского предпринимателя, Днем работников торговли;- 9 объектов, площадью 11348,5 кв.м. включенные в утвержденный Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного во владение и пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду субъектам МСП;- 1 организация, занимающаяся доставкой товаров в отдельные населенные пункты района получила субсидии.**Программа эффективна.** **Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 2 | Муниципальная программа «Обеспечение профилактики правонарушений, безопасности населения на территории Белозерского муниципального района в 2021-2025 годах» | Предусмотренный объем финансового обеспечения муниципальной программы в 2021 году составил 245,9 тыс. рублей. Фактическое использование средств 245,9 тыс. руб. или 100 % к запланированному значению. Из 4 запланированных показателей программы все выполнены.Мероприятия муниципальной программы включены в четыре подпрограммы:Подпрограмма 1:***«Профилактика преступлений и иных правонарушений»***Из 2 запланированных показателей подпрограммы 1 все выполнены.В рамках подпрограммы:Организованы встречи, направленных на повышение авторитета участковых уполномоченных полиции среди населения. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни граждан, культурное, правовое, нравственное и патриотическое воспитание, проводятся с использованием ресурса молодежного, волонтерского, патриотического движений, общественных объединений.Информирование населения по данной теме организовано через АНО РИК «Белозерье», размещается на официальном сайте Белозерского муниципального района, на официальной странице администрации района в социальной сети Вконтакте, официальных группах учреждений-субъектов системы профилактики правонарушений. На заседаниях антитеррористической комиссии рассмотрены вопросов о состоянии антитеррористической защищенности объектов летнего оздоровительного отдыха детей, расположенных на территории района и принимаемых мерах по обеспечению их безопасности;- проведены социологические исследования, мониторинги среди различных групп молодежи по вопросам противодействия экстремизму;- мониторинг эффективности мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности, обстановке в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, политическим, социально-экономическим и иным процессам, оказывающим влияние на ситуацию в сфере противодействия экстремизму;- проведение предупредительно-профилактической работы на предприятиях транспортной инфраструктуры, розничных рынках по устранению причин и условий террористической и экстремистской деятельности;Проведено обучение руководителей, сотрудников и персонала учреждений здравоохранения, образования и культуры, направленное на повышение степени готовности к противодействию террористическим актам, ликвидации вызванных ими последствий.Мониторинг видеонаблюдения АПК Безопасный город осуществляется. В настоящее время удаленный доступ сотрудникам МО МВД России «Белозерский» обеспечен: доступ осуществляется через дежурную часть межмуниципального отдела. В 2021 году произведено технологическое присоединение к электрическим сетям, установлены 3 видеокамеры.Согласно утвержденному плану на 2021 год состоялись четыре заседания районной межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Заслушаны вопросы о ходе выполнения программ и мероприятий по профилактике правонарушений, а также по другим вопросам, относящимся к компетенции комиссии. Комиссия в своей работе обеспечивает взаимодействие и согласованность деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления района, правоохранительных органов, общественных объединений и иных организаций.Подпрограмма 2: **«*Профилактика безнадзорности, правонарушений и преступлений несовершеннолетних*»**Из 2 запланированных показателей все выполнены. В рамках подпрограммы:В 2021 году Комиссией проведено 31 заседание, их них 7 рабочих межведомственных заседаний. Ежеквартально проводится анализ причин и условий, способствующих безнадзорности несовершеннолетних, иных асоциальных проявлений в подростковой среде, осуществляется мониторинг деятельности образовательных организаций района, в которых обучаются несовершеннолетние, совершившие противоправные и антиобщественные действия. С целью содействия социализации несовершеннолетних с девиантным поведением 6 подростков из Белозерского района, имеющих проблемы в поведении, принимали участие в областном онлайн-проекте «Перезагрузка» со сроками реализации с 08 апреля по 27 мая. В период с 28 -30 июля 12 подростков принимали участие в муниципальном этапе военно-патриотических сборов для несовершеннолетних с девиантным поведением «Неделя в армии». С 26 по 27 августа 10 девушек участвовали в обучающих сборах для несовершеннолетних с девиантным поведением «Шаг вперёд». С целью активизации деятельности субъектов системы профилактики ежегодно проводится межведомственная комплексная профилактическая операции «Подросток». В декабре Комиссией организовано спортивно-развлекательное мероприятие для детей, посвящённое Дню Героев Отечества, с целью популяризации здорового образа жизни, привлечения к систематическим занятиям спортом, развития культурных и дружеских связей. В данном мероприятии принимали участие 10 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учётах, совместно с представителями органов системы профилактики. С целью развитие информационно-аналитического, организационно-методического обеспечения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних представители учреждений субъектов системы профилактики принимали участие в областной научно-практическую конференции по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, областном вебинаре по теме «Формы и методы работы с несовершеннолетними с девиантным поведением в рамках индивидуальной профилактической работы», семинаре по теме: «о реализации Алгоритма межведомственного взаимодействия субъектов системы профилактики при выявлении медицинскими организациями несовершеннолетних, в отношении которых имеются достаточные основания полагать, что вред их здоровью причинён в результате противоправных действий, утверждённого постановлением областной КДН и ЗП от 27.06.2019. №157». В органы системы профилактики направлены методические рекомендации по разработке индивидуальной профилактической программы для обучающихся группы риска, сборник лучших практик по реализации масштабных проектов в интересах реализации стратегии развития воспитания в РФ до 2025 года.В работе с проблемными детьми и семьями используются органами системы профилактики новые форм и технологий социальной адаптации и реабилитации: на базе отделения по работе с семьёй и детьми БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» работает клуб «Только свои» для несовершеннолетних находящихся в конфликте с законом, и несовершеннолетних, склонных к правонарушениям. С целью профилактики подростковой преступности организованы различные мероприятия: районное родительское собрание, дважды в году «Неделя права», организовано информирование населения, в том числе через средства массовой информации: официальные сайты учреждений, районной газете «Белозерье», группы в социальных сетях, памятки для населения о существующих рисках гибели и несчастных случаев с детьми, в том числе по выпадению из окон. Управляющими кампании Белозерского района в течение летнего периода размещались памятки по профилактике выпадения детей из окон. Безопасного поведения, необходимости родительского контроля на обратной стороне квитанций оплаты за услуги ЖКХ с общим количеством 1200шт.Подпрограмма 3 **«*Противодействие незаконному обороту наркотиков, снижение масштабов злоупотребления алкогольной продукцией, профилактика алкоголизма и наркомании»***Из 8 запланированных показателей выполнены 7.В рамках подпрограммы:Предупреждение наркотизации и алкоголизации населения идет посредством организации и проведения культурно-массовых и физкультурно-спортивных мероприятий, организованных МБУК БР «Центр культурного развития», МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека», МУ ФК и С БМР «Белозерская спортивная школа» в форме тематических вечеров, концертных программ, концертов, конкурсно-игровых программ, круглых столов, дискуссий, театрализованных представлений (театр «Свеча»), акций, форумов, книжных выставок, уроков здоровья, уроки информационной безопасности, знакомство с интересными людьми и их увлечениями, спортивных мероприятий.Проведены районных акций «Здоровье - это модно!», «Энергию молодых – в здоровое русло!», «Сообщи, где торгуют смертью!», проведена оперативно-профилактической операция «Мак», в рамках которой проведен комплекс мероприятий профилактической направленности (спортивные мероприятия).Организованы и проведены комплекс мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконному обороту наркотиков и Международному дню борьбы со СПИДом:на базе МБУК БР «Центр культурного развития» более 20 лет работает народный театр «Свеча» (более 40 участников), более 18 лет в своих постановках народный театр «Свеча» раскрывает проблемы негативных зависимостей, в том числе проблемы наркомании, ВИЧ, уделяется внимание вопросам ответственного отношения к жизни и здоровью.В БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» работает врач психиатр-нарколог, деятельность которого включает в себя не только лечение наркозависимых лиц, но также консультации по профилактике наркологических расстройств у несовершеннолетних попавших в трудную жизненную ситуацию, семейное консультирование, массовая работа с выходом в коллективы учащихся для консультирования и проведения интерактивных бесед.В апреле 2021 года были проведены профилактические медицинские осмотры обучающихся в общеобразовательных организациях и БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» в целях раннего выявления незаконного потребления наркологических средств и психотропных веществ. Обучающихся, у которых при прохождении профосмотров установлен факт незаконного потребления наркотиков или психотропных веществ (по результатам ХТИ), или отказавшихся от прохождения профосмотра, не зарегистрировано.Согласно утвержденному плану на 2021 год состоялись четыре заседания районной межведомственной комиссии по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. Заслушаны вопросы о ходе выполнения программ и мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на профилактику этого оборота , а также по другим вопросам, относящимся к компетенции комиссии. Комиссия в своей работе обеспечивает взаимодействие и согласованность деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления района, правоохранительных органов, общественных объединений и иных организаций.На базе учреждений района созданы и работают волонтерские отряды ориентированные на пропаганду позитивных ценностей через вовлечение детей и молодежи в работу по профилактике наркомании: БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» - «Данко» (10 чел.), БПОУ ВО «Белозерский индустриально-педагогический колледж им. А.А. Желобовского» - «Надежда» (25 чел.). Одной из целей данных волонтерских отрядов является искоренение потребности и имеющихся традиций приема психоактивных веществ в молодежной среде. Волонтеры принимают участие в комплексных профилактических мероприятиях (акции, рейды, досуговые мероприятия, распространение брошюр). Волонтерские отряды, созданные на базе школьных учебных заведений, ведут работу по предоставлению своим сверстникам информацию о здоровом образе жизни, направленную на снижение уровня потребления алкоголизма, табакокурения, ПАВ в подростковой среде.Информационно – методические материалы о негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и ответственности за участие в их незаконном обороте распространяются в учебных заведениях района, а также используются при проведении мероприятий и акций.Информирование населения по данной теме организовано через АНО РИК «Белозерье», размещается на официальном сайте Белозерского муниципального района, на официальной странице администрации района в социальной сети Вконтакте, официальных группах учреждений-субъектов системы профилактики правонарушений. Подпрограмма 4: ***«Социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и осужденных без изоляции от общества»***Из 2 запланированных показателей выполнен 1.В рамках подпрограммы:В целях профилактики совершения правонарушений и преступлений лицами, освободившимися из мест лишения свободы, создания и выполнения комплекса мер, направленных на социальную поддержку и реабилитацию лиц, отбывших уголовное наказание в виде лишения свободы, руководствуясь Федеральным законом от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в Белозерском муниципальном районе создана межведомственная комиссия по ресоциализации и социальной адаптации лиц, освобождённых из мест лишения свободы (утверждена постановлением Главы района от 10.03.2020 № 114). В состав комиссии включены представители: администрации Белозерского муниципального района, МО МВД России «Белозерский», ФКУ «Исправительная колония №5 УФСИН России по Вологодской области», подразделения по оперативному обслуживанию Белозерского муниципального района Кирилловского МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Вологодской области, БУ СО ВО «Комплексный центр социального обслуживания населения Белозерского района», отделения занятости населения по Белозерскому району КУ ВО «Центр занятости населения Вологодской области», Белозерской БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ».В 2021 году проведено 3 заседания комиссии, на которых рассмотрены вопросы оказания мер социальной поддержки, оказание помощи в трудоустройстве лицам, освободившимся из мест лишения свободы.На 01.01.2021 года состояли 12 человек из МЛС, в 2021 года в отделения Центра занятости населения обратились 11 человек, освободившихся из МЛС, которые поставлены на учёт, из них 2 прошли профессиональное обучение, в дальнейшем 1 трудоустроен, всего трудоустроено 3 человека. Всего в течение 2021 года в ЦЗ состояли 23 человека.В БУ СО ВО «КЦСОН Белозерского района» за оказанием социальной помощи обратились 9 граждан, освободившихся из мест лишения свободы. **Программа эффективна****Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 3 | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы» |  Финансирование по данной программе в 2021 году не было предусмотрено |
| 4 | Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет - 63 636,40 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил - 63 403,70 тыс. руб., или 99,6 % от запланированного.Из 6 запланированных показателей программы все выполнены.Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила достичь следующих результатов:- бюджет в 2021 году исполнен с профицитом в сумме 5 778,4тыс. руб.- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках программ, к общему объему расходов районного бюджета в 2021 году составила 98,4 %;- доля долговых обязательств района по бюджетным кредитам района в объеме налоговых и неналоговых доходов составила 0;-отношение объема просроченной кредиторской задолженности консолидированного бюджета муниципального района по заработной плате и начислениям на выплаты по оплате труда работников муниципальных учреждений к общему объему расходов консолидированного бюджета муниципального района – 0;- план контрольных мероприятий выполнен на 100%; - увеличение количества жителей района, охваченных мероприятиями по финансовой грамотности, составило 15 %.Эффект от принятия мер межведомственной рабочей группой по урегулированию и взысканию задолженности по налоговым платежам (по всем видам налогов) за 2021 год составил 5 116,5 тыс. руб., при плановом показателе 4 650,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 2 520,8 тыс. руб. при плановом показателе 1950,0 тыс. руб.В ходе проведения мероприятий по легализации «теневой» заработной платы рассмотрено 114 работодателей. Количество граждан, в отношении которых повышена и легализована выплата заработной платы составило 959 человек при плановом показателе 850 человек. Сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в бюджет области составила 4 009,7 тыс. руб. при плановом показателе 3 393,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 2 253,9 тыс. руб. при плановом показателе 1 907,2 тыс. руб.В результате работы по легализации неформальной занятости населения рассмотрено 125 работодателя и лиц, осуществляющих деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Количество граждан, с которыми оформлены трудовые отношения и граждан, зарегистрировавшихся в качестве индивидуальных предпринимателей, вставших на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (самозанятых), составило 168 человек при плановом показателе 131 человек. Сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц в бюджет области составила 1 283,1 тыс. руб. при плановом показателе 1 300,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 721,2 тыс. руб. при плановом показателе 730,7 тыс. руб. По итогам работы за 2021 год выявлено и привлечено к налогообложению 4 собственника недвижимости, сдающих в наем жилые помещения без декларирования доходов и уплаты налогов. Сумма дополнительного поступления налога на доходы физических лиц составила 36,4 тыс. руб. при плановом показателе 35,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 20,5 тыс. руб. при плановом показателе 19,7 тыс. руб.В результате принятия мер по дополнительному поступлению налогов на совокупный доход бюджетный эффект составил 16 709,0 тыс. руб. при плановом показателе 765,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 11 737,9 тыс. руб. при плановом показателе 732,5 тыс. руб.В результате координации работы органов местного самоуправления по обеспечению государственной регистрации прав собственности граждан на недвижимое имущество (зарегистрировано 16 объекта недвижимости и 53 земельных участка) сумма дополнительного поступления имущественных налогов составила 38,0 тыс. руб. при плановом показателе 35,0 тыс. руб.В результате принятия мер по дополнительному поступлению неналоговых доходов бюджетный эффект составил 125,3 тыс. руб. при плановом показателе 658,0 тыс. руб. Низкий уровень выполнения плана в части поступления неналоговых доходов связан с отсутствием спроса на имеющееся имущество, планируемое к реализации.Ежегодный прирост налоговых поступлений от федеральных торговых сетей отсутствует при плановом показателе 120,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 40,0 тыс. руб.Дополнительное поступление доходов от создания новых рабочих мест составило 174,7 тыс. руб. при плановом показателе 50,0 тыс. руб., в том числе в консолидированный бюджет района 98,2 тыс. руб., при плановом показателе 28,1 тыс. руб.**Программа эффективна.****Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 5 | Муниципальная программа «Управление и распоряжение муниципальным имуществом Белозерского муниципального района на 2021-2025 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 12 910,8 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 12 782,5 тыс. руб., или 99 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила достичь следующих результатов:- осуществление кадастрового учета объектов недвижимости и земельных участков: поставлено на кадастровый учет 7 квартир, 1 жилой дом, выполнен комплекс кадастровых работ по образованию земельных участков под ОКС в отношении 87 объектов, осуществлен раздел 1 земельного участка, выполнен комплекс кадастровых работ по исправлению реестровых ошибок в отношении 2 объектов, комплекс кадастровых работ по образованию 2 земельных участков;- проведение работ по оценке стоимости аренды, продажи или залоговой стоимости объектов: проведена работа по оценке стоимости годовой арендной платы объектов недвижимости- 11, рыночной стоимости объектов недвижимости -9;- реализация регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»: осуществлены единовременные денежные выплаты 33 семьям (в размере 223,4 тыс. рублей) взамен предоставления земельного участка.**Программа эффективна.****Предложение: Продолжить реализацию программы.**  |
| 6 | Муниципальная программа «Развитие системы образования Белозерского муниципального района на 2021 – 2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 278 395,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 277 777,3 тыс. руб., или 99,8 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 14 запланированным показателям результативности, 10 из которых достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила достичь следующих результатов:В рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2021 – 2022 учебному году в образовательных учреждениях района проведены следующие ремонтные работы: в МОУ «Шольская СШ» и МДОУ «Детский сад №7 «Ленок» отремонтированы дошкольные группы; в МОУ «Антушевская СШ» и МДОУ «Детский сад №7 «Ленок» заменена часть окон; в МОУ СШ №2 им. С.С. Орлова осуществлён ремонт пищеблока, в МДОУ «Детский сад №2 «Кораблик» проведён ремонт подвала, в МОУ «Гулинская ОШ» выполнены сантехнические работы и ремонт системы водоснабжения и водоотведения; в МОУ «Маэковская школа - сад» проведены сантехнические работы. В МОУ Белозерская СШ № 1 приобретено технологическое, медицинское и спортивное оборудование. Общая сумма финансирования составила 1 809,7 тыс. руб. средств районного бюджета.В 2021 году в отношении 29 детей реализовывался перечень мероприятий по психолого-педагогической реабилитации и (или) абилитации детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальными программами реабилитации детей-инвалидов (ИПРА). В основном это обучающиеся МОУ Белозерской КШИ.В соответствии со статьёй 7 Закон Вологодской области от 17.07.2013 № 3140-ОЗ (ред. от 13.03.2014) «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в целях реализации права на образование» родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования и постановлением Правительства Вологодской области от 17.03.2014 № 209 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования компенсация выплачена 100 % родителям, обратившимся за получением компенсации.В соответствии с Постановление Правительства Вологодской области от 21.04.2014 № 323 «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки детям с ограниченными возможностями здоровья», 22 воспитанникам (детям с ОВЗ) логопедических групп МДОУ «Детский сад № 11 «Сказка» и МДОУ «Детский сад №1» предоставляется 2-х разовое питание. В соответствии с частью 3 статьи 65Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родительская плата за присмотр и уход за детьми-инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, не взимается. Данной льготой пользуется 19 человек. В 2021 году в образовательных организациях, реализующих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, обучались дети:- не проживающие в МОУ – 101 чел., из них: 34– СШ №2, 31 чел. – КШИ.; СШ №1 - 19; Глушковская ОШ – 5 чел; Мондомская школа - 3, Гулинская ОШ – 6 чел. Антушевская СШ – 1 чел., Шольская СШ – 1 чел., Маэковская школа-сад – 1 чел.;- проживающие в МОУ – 13 чел. (Белозерская КШИ). В общеобразовательных учреждениях в 2021 году 378 учащихся были обеспечены льготным питанием.В 2021 году 491 ребёнок из многодетных семей получил социальную поддержку. Все учащиеся начальных классов района обеспечены бесплатным горячим питанием. Закуплено 4 129 экземпляров учебников по ФГОС НОО (средние школы города), ФГОС ОВЗ (6 класс – КШИ), родной русский язык 1-8 классы, литературное чтение на родном русском языке –1-4 классы, дозакупка недостающих учебников в связи с увеличением контингента. В муниципальном и школьном этапе всероссийской олимпиады приняли 1 107 человек из числа обучающихся 4-11 классов. Олимпиады прошли по 16 предметам школьной программы.В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников на территории области наш район представляли 2 учащихся 9 класса по обществознанию, 1 из них стал призёром регионального этапа.Призёр регионального этапа участвовал в образовательной программе по подготовке обучающихся к региональному и заключительному этапу ВсОШ по обществознанию. Учащийся 7 класса стал призёром заключительного этапа областной олимпиады по математике на приз Губернатора области.В соответствии с решением Представительного Собрания района «Об утверждении Порядка назначения и выплаты стипендий отличникам муниципальных образовательных учреждений Белозерского муниципального района» установлен размер стипендии 150 руб. ежемесячно, квота учащихся – 10 человек, выплата стипендии производится в течение учебного года (по полугодиям с сентября по декабрь и с января по май).В 2021 году выплата произведена 13 учащимся. Команда юнармейского отряда «Малозёмовцы» МОУ Белозерская СШ №1 заняла третье место в областном финале детско-юношеской оборонно-спортивной игры «Зарница – 2021» имени А.А. Попова. Команда ТКК «Бродяги» МОУ СШ № 2 им. С.С. Орлова заняла второе место в областных соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях в закрытых помещениях «Подснежник – 2021».**Программа эффективна****Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 7 | Муниципальная программа основных направлений кадровой политики в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 300,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 300,2 тыс. руб., или 100 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 3 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила достичь следующих результатов:Осуществление целевой подготовки кадров: заключено 4 договора о целевой подготовке специалистов с высшим педагогическим и медицинским образованием (очное обучение) с выплатой стипендии в размере 5000 р. Заключен 1 договор о целевой подготовке специалиста с высшим педагогическим образованием (заочное обучение) с возмещением оплаты за проезд до учебного заведения и обратно. Организована работа со студентами, заключившими целевые договоры на обучение по образовательным программам высшего образования без финансовых обязательств со стороны района- 3 чел. Проведение информационной выставки «Выпускник»: проведение информационных мероприятий на базе образовательных учреждений района с участием представителей высших учебных заведений Вологодской области, работодателей Белозерского района. Проведены: Ярмарка профессий - 1 ед., внеклассные часы - 10 ед., информационная выставка "Выпускник" - 1 ед.Заключение договоров со студентами выпускных курсов учебных заведений по приему их на работу: проведение мониторинга среди выпусков школ и студентов высших и средних учебных заведений. Проведение заседания комиссии по целевому обучению на заключение целевых договоров. Заключено 3 целевых договора в 2021 году. Всего с 2020 года заключено 8 целевых договоров.Целевое обучение (выплата стипендии): назначена выплата стипендии 2 студентам, заключившим договор целевой подготовки кадров с высшим профессиональным образованиемПрофессиональное обучение и переподготовка: обучение на платной основе: 1) Обучение (повышение квалификации, переобучение) муниципальных служащих - 2 человека. 2) Обучение специалистов подведомственных учреждений - 3 человека. Бесплатное обучение на образовательных платформах - 12 человек.Организация выездных семинаров, курсовой подготовки на базе департаментов Правительства Вологодской области: Проведено 10 он-лайн семинаров для муниципальных служащихМеры социальной поддержки в виде выплаты денежной компенсации на оплату части расходов по найму (поднайму) жилого помещения, предусмотренного договором найма (поднайма) и расходы на оплату коммунальных услуг лицам, приглашенным из другой местности на работу: данные выплаты производились 3 медицинским работникам. **Программа эффективна****Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 8 | Муниципальная программа «Содействие созданию в Белозерском муниципальном районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы»  | Финансирование по данной программе в 2021 году не было предусмотрено  |
| 9 | Муниципальная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования«Белозерский муниципальный район на 2019-2025 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 9441,6 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 9266,0 тыс. руб., или 98,1 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, все достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила достичь следующих результатов:- расселено 251,36 кв. м непригодного для проживания жилищного фонда;- переселено 19 граждан, проживающих в аварийных жилых домах;- изготовлено 7 информационных щитов на аварийные дома;- в рамках ликвидации многоквартирных домов, признанных непригодным для проживания до 01.01.2017 г., снесен 1 дом площадью 507,7 кв.м;- проведена оценка стоимости 17 жилых помещений.**Программа эффективна****Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 10 | Муниципальная программа «Организация отдыха и занятости детей Белозерского муниципального района в каникулярное время на 2021-2025 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 499,7 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 490,7 тыс. руб., или 98,2 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 6 запланированным показателям результативности, из которых 4 достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила достичь следующих результатов:Всего на территории района в период каникул функционировало 16 лагерей с дневным пребыванием, из них:- в период весенних каникул – 6 лагерей;- в период летних каникул – 10 лагерей.Общее количество детей, оздоровленных в лагерях с дневным пребыванием составило в 2021 году 387 человек, из них 163 ребенка из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Был организован лагерь труда и отдыха для 15 подростков от 14 до 18 лет, из них 14 - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.На санаторно-курортное лечение в 2021 году направлено 44 ребенка, имеющих медицинские показания, из них 36 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Приобретены путевки в санатории и санаторные организации, расположенные на территории Вологодской области: АОУ ДО ВО «ДООЦ «Лесная сказка», МУП «Санаторий Адонис», МУ ВОФП «Санаторий «Бобровниково».В загородные оздоровительные лагеря в текущем году направлено 55 детей, из них:- 24 ребенка, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;- 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- 16 детям, предоставлена частичная оплата стоимости путевки;- по программе детского кэшбэка отдохнуло 3 ребенка.Дети отдыхали в лагерях Вологодской области: ДОЛ «Искра», «Жемчужина Мологи», «Лесная сказка» и лагере ГУП РО «ОК «Дон» Краснодарского края.Частичная оплата стоимости путевок в загородные лагеря предоставлялась в соответствии с поданными заявками от родителей и работодателей и составила в 2021 году:- для работников государственных (муниципальных) учреждений (90% расчетной стоимости путевки) – 15409,80 руб.;- для работников предприятий других форм собственности (50% от расчетной стоимости путевки) - 8561,00 руб.Для организации досуга в период летних каникул были организованы учебно-тренировочные сборы для 40 детей.С целью обеспечения временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории района в текущем году функционировали 13 трудовых бригад для 96 подростков.Аактивно использовались малозатратные формы отдыха, такие как: спортивные мероприятия, квесты, мастер-классы, работа мини-групп, отдых с родителями и др. Данными формами отдыха охват детей составляет 597 человек.Таким образом, общая численность детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха, оздоровления и занятости в 2021 году составляет 1234 человека (или 84,7% от общего количества детей школьного возраста).**Программа эффективна.****Предложение: Продолжить реализацию программы** |
| 11 | Муниципальная программа «Энергосбережение на территории Белозерского муниципального района на 2017-2021 гг.» | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 5182,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 5182,2 тыс. руб., или 100 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 1 запланированному показателю результативности, который достиг планового значения.В рамках реализации мероприятий программы в 2021 году приобретены материалы для замены участка тепловой сети котельной «Оптика». Выполнение ремонтных работ запланировано после окончания отопительного периода 2021-2022 года.**Программа эффективна**.Срок реализации данной программы закончен. |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие культуры Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы  | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 41 784,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 41 784,2 тыс. руб., или 100 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 10 запланированным показателям результативности, из которых 7 достигли планового значения.Основные задачи, поставленные в программе, решались в 2021 году следующим образом. Решение задачи по созданию условий для равноценного доступа населения района к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы района обеспечивалось реализацией основного мероприятия 1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения муниципальными учреждениями района». В рамках выполнения мероприятия 1 осуществлялось библиотечное, библиографического и информационное обслуживание пользователей библиотек МБУК БМР «Белозерская межпоселенческая библиотека», формирование, учет, физическое сохранение и обеспечение безопасности фондов муниципальных библиотек, комплектование их книжных фондов. На эти цели была выделена субсидия МБУК БМР «БМБ» на выполнение муниципального задания.Кроме того за счет средств межбюджетного трансферта на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек в размере 340 000,00 руб. приобретен 1018 экземпляр книг, осуществлена подписка на 283 экземпляра периодических изданий. В рамках в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы» были реализованы следующие мероприятия:-субсидия в размере 920 106,06 была направлена на ремонт помещения Антушевской библиотеки, 126 030,00 руб.- на приобретение необходимого оборудования и библиотечной мебели.Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 2 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация культурного наследия Белозерья, поддержка народного творчества» (далее мероприятие 2).В рамках выполнения мероприятия 2 осуществлялась организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий в области традиционно народной культуры, организация деятельности клубных формирований и коллективов самодеятельного народного творчества. Решение задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства района, формирования и развития культурных связей обеспечивалось реализацией основного мероприятия 3 «Реализация проектов, мероприятий, направленных на формирование и сохранение единого культурного пространства района». В рамках выполнения мероприятия 3 осуществлялась организация и проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры и искусства (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и проч.); укрепление материально-технической базы учреждений культуры, проведение ремонтов зданий. На субсидию из областного бюджета в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала, документального наследия Вологодской области» государственной программы Вологодской области «Развитие культуры, туризма и архивного дела Вологодской области на 2021 - 2025 годы» были реализованы следующие мероприятия: отремонтировано здание Гулинского клуба МБУК МБР «Центр культурного развития», общая сумма затраченных средств вместе с софинансированием составила 2 318 762,9 руб. Также на сумму 744 559,9 руб. обновлено оборудование клуба (приобретено световое и звуковое оборудование, одежда сцены и театральные кресла). Решение задачи по обеспечению развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей обеспечивается реализацией основного мероприятия 4 «Обеспечение развития системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей». В рамках выполнения мероприятия 4 осуществляется реализация дополнительных образовательных программ в сфере культуры и искусства и проведение ремонтов зданий, укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.**Программа эффективна.** **Предложение: Продолжить реализацию программы.**  |
| 13 | Муниципальная программа развития туризма в Белозерском муниципальном районе «Белозерск-Былинный город» на 2021-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 9179,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 6679,2 тыс. руб., или 72,8 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 6 запланированным показателям результативности, из которых все достигли планового значения.Основными целью и задачами программы являются:Цели программы: создание условий для устойчивого развития туризма на территории района, которые способствуют социально-экономическому развитию Белозерского муниципального района, в том числе сохранению и рациональному использованию культурного, исторического и природного наследия района.Задачи программы:1. Формирование и продвижение конкурентоспособного туристского продукта.2. Повышение качества туристских услуг.3. Создание условий для возрождения, сохранения и развития традиционных народных промыслов и ремесел.Установлению и укреплению межрегиональных связей в сфере туризма, популяризации и продвижению туристского продукта способствовали следующие мероприятия, в которых активное участие приняли представители Белозерского района:- Региональный конкурс научно-исследовательских, методических и творческих работ «Моя Вологодская область»;- XIX-я Выставка туристского сервиса и технологий гостеприимства «Ворота Севера»;- III конкурс на лучший туристский сувенир межрегионального историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России»;- VII Международный фестиваль народных промыслов и ремесел «Город ремесел»;- Межрегиональный фестиваль народного костюма «Традиции через века»;- Паломнический маршрут «Великий русский Северный путь»;- Межрегиональный проект «Ганзейское путешествие Деда Мороза»;- Всероссийский сбор руководителей клубов исторической реконструкции;- Историко-культурный и туристский проект «Серебряное ожерелье». В 2021 году Белозерске были организованы и успешно проходили следующие мероприятий, направленные на укрепление межрегиональных связей, развитие въездного событийного туризма, преодоление сезонности в туристской сфере, повышение квалификации работников сферы туризма и сопутствующих отраслей, сохранение, развитие, популяризацию народных художественных промыслов и ремесел, поддержку местных мастеров народных промыслов:- Проект «Новогодние и рождественские каникулы в Белозерске»;- Традиционные народные гуляния «Масленица»;- Ярмарка «Весенняя»;- Гастрономический фестиваль «Белозерские снетки»;- Межрегиональный фестиваль «Былины Белоозера»;- Мероприятия, посвященные 100-летию поэта Сергея Орлова;- Гастрономический фестиваль «Щедрая нива Белозерья»;- Первые межрегиональные военно-исторические маневры « Воинская слава Белозерья»;- Фестиваль социального документального кино памяти В.М.Шукшина «Человек в кадре»;- Открытый районный фестиваль ремесел «Козьмодемьяновский базар»;- Фестиваль народного творчества «Зима Белозерья» онлайн;- Заседания Координационного совета по развитию туризма в Белозерском муниципальном районе;- Заседания постоянной рабочей группы по разработке и реализации инвестиционного проекта «Моя Белозерская Набережная»;- Заседания постоянной рабочей группы По развитию территории Белозерского Кремля;- Заседания постоянной группы по разработке реализации туристического кластера «Приозерный».В 2021 году продолжилась работа по популяризации туристских брендов района ««Белозерск – былинный город» (бренд территории), «Белозерская сударыня» (сувенирный бренд), и «Государев рыбный двор» (бренд территории), в рамках этого бренда развивается гастрономический бренд «Белозерский судак» и «Белозерский снеток» по формированию образа района как места, благоприятного для культурно-познавательного туризма и отдыха, продвижение информации о возможностях, преимуществах и уникальных продуктах туризма с использованием местных брендов. В районе существует 14 экскурсионных программ и туристских маршрутов. Услуги по оказанию туристских услуг оказывают 3 организации: МУК «Центр ремесел и туризма», БУК ВО «Белозерский областной краеведческий музей», частный музей М.Н. Столярова «Традиционные лодки Белозерского края».**Программа эффективна.****Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 14 | Муниципальная программа «Молодежь Белозерья» на 2020-2025 годы  | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 1 189,2 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 1 189,2 тыс. руб., или 100 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 4 запланированным показателям результативности, из которых 4 достигли планового значения.Основной целью является создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Белозерского муниципального района. Оказание поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий в установленном порядке, улучшение демографической ситуации. Основное мероприятие 1. «Содействие развитию молодежной инициативы, молодежного общественного движения, развитие форм интересного досуга и отдыха»В рамках осуществления данного мероприятия проведены:Районные молодежные форумы и фестивали «Мы – будущее Белозерья», Конференция успешных людей (в рамках конференции проведение районного этапа конкурса лидеров детских и молодежных общественных объединений «Лидер XXI века»), Районный молодежный форум «Мотивация».Праздничные молодежные мероприятия, посвященные памятным и праздничным датам, культурно-массовые мероприятия, содействующие раскрытию и поддержке творческого потенциала молодежи, в том числе День молодежи.Основное мероприятие 2. «Патриотическое, правовое и духовно-нравственное воспитание молодежи. Профилактика негативных явлений в молодежной среде, пропаганда здорового образа жизни».В рамках осуществления данного мероприятия организовано:Проведение районных конкурсов, мероприятий «День призывника» (весна, осень), «Призывник года», мероприятий и акций, посвященных праздничным и календарным датам; Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних девушек с девиантным поведением «Шаг вперед», Военно-патриотические сборы для несовершеннолетних юношей с девиантным поведением «Неделя в армии».Проведение акций, мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни в рамках Декад в рамках всемирного Дня борьбы со СПИДом, Всемирного дня здоровья, Международного дня борьбы с наркоманией. Основное мероприятие 3. «Повышение компетенции молодежи района путем участия в областных молодежных форумах и мероприятиях»В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:Участие в областных слетах, форумах, конкурсах: «Лидер XXI века», «Клинков победный звон», слет волонтерских отрядов, сбор актива ШУС и др.Основное мероприятие 4. «Оказание поддержки молодым семья района»В рамках осуществления данного мероприятия обеспечено:Выдача молодой семье в установленном порядке свидетельство о праве на получение социальной выплаты. **Программа эффективна.** **Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 15 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Белозерского муниципального района» на 2020-2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 53 260,8 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 41 355,0 тыс. руб., или 77,6 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 5 запланированным показателям результативности, из которых 3 достигли планового значения.Основными целью и задачами программы являются:Цель: Обеспечение развития физической культуры и спорта на территории Белозерского муниципального района.Задача 1. Увеличение уровня вовлеченности населения в систематические занятия физической культурой и спортом. Популяризация здорового образа жизни, физической культуры и спорта. Задача 2. Развитие детско-юношеского спортаЗадача 3. Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.В 2021 году численность занимающихся физической культурой и спортом составила 5 488 человек или 44,0% от общего числа жителей, что на 8,5 % больше показателя 2020 года.Основными массовыми мероприятиями года стали, Открытый районный турнир по пауэрлифтингу, межрайонный шахматный турнир посвященный 100-летию С.С. Орлова, первенство и кубок района по мини-футболу, волейболу, Спартакиада школьников, соревнования в рамках Всероссийского Олимпийского дня, Дня физкультурника, Лыжня России, Кросс нации.Активно проводится работа по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Проведены 12 районных фестивалей по сдаче нормативов, в 2021 году принимались нормативы у учащихся школ и старших возрастных групп. Тестирование прошли 202 человека, из них успешно выполнили нормативы 154 человека, 26 человек на золото, 79- серебро, 49-бронза. **Программа неэффективна.**Фактические расходы по муниципальной программе существенно ниже прогнозных в связи с тем, что основные расходы были запланированы на работы по реконструкции спорткомплекса в г. Белозерск. В связи с тем, что в 2021 году не состоялись три электронных аукциона на определение подрядной организации по реконструкции спорткомплекса по причине отсутствия заявок, в связи с этим, были внесены изменения и проведен 1 электронный конкурс на выбор подрядчика. Подрядчиком по результату проведенного открытого конкурса в электронной форме стала компания ООО «СтройСтандарт». 23 сентября 2021 года заключен контракт между данной компанией и МУ ФКиС БМР «Белозерская спортивная школа». По контракту предусмотрен срок выполнения работ по 20 декабря 2021 года включительно. 8 ноября 2021 года подрядчик вышел с исковым заявлением в Арбитражный суд Вологодской области о продлении контракта в связи с открывшимися обстоятельствами, препятствующими качественному выполнению работ в установленные сроки. Заседание суда назначено на 18 января 2022 года. По объективным причинам: в связи с погодными условиями и техническими требованиями при выполнении отдельных видов работ (отрицательная температура воздуха), дальнейшие работы по реконструкции спорткомплекса в г.Белозерск были приостановлены, средства не освоены. По достигнутой договоренности между администрацией района и Правительством Вологодской области работы возобновятся в 2022 году.**Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 16 | Муниципальная программа охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 2021-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 22304,3 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 22299,2 тыс. руб., или 99,98 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 3 запланированным показателям результативности, из которых все не достигли планового значения.В рамках муниципальной программы в 2021 году:Проведен капитальный ремонт водозаборных и водоочистных сооружений водозабора в п. Нижняя Мондома. Водоочистные сооружения в п. Нижняя Мондома не эксплуатировались ввиду технической непригодности. В рамках капитального ремонта проведена замена кровельного покрытия вместе со стропильной системой, замена электропроводки на медную; замена силовое электрооборудование, приборы освещения, розетки и выключатели, существующие баки-накопители требуется очищены от мусора, ила и произведена их футеровка; заменены внутренние системы водопровода и канализации, наружные сети водопровода проложить новые (полиэтилен). В рамках данного мероприятия качество поставляемой воды населению достигло нормативных уровней.Ликвидация несанкционированной свалки отходов в сельском поселении Антушевское в 1 км от д. Ростани. Свалка отходов в сельском поселении Артюшинское (выработанный карьер) не ликвидирована по причине обводнённой и труднодоступности.**Программа неэффективна.** **Предложение: Провести актуализацию запланированных показателей основываясь на фактических данных. Увеличить фактическое число ликвидированных несанкционированных свалок.**  |
| 17 | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Белозерского района на 2019-2021 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 38 972,7 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 36 870,0 тыс. руб., или 94,6 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 2 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила достичь следующих результатов:- ремонт автодороги д. Яковлево-д. Черково Белозерского района, Вологодской области – ввод 0,7 км отремонтированной дороги;- ремонт автодороги д. Большое Заречье-д. Курягино Белозерского района, Вологодской области - ввод 2 км отремонтированной дороги;- ремонт автодороги д. Средняя-д. Белый Ручей Белозерского района, Вологодской области - ввод 1 км отремонтированной дороги;- ремонт ул. Дзержинского города Белозерска - ввод 0,563 км отремонтированной дороги;- ремонт ул. Спортивная в г.Белозерске - ввод 0,170 км отремонтированной дороги;- ремонт ул. Свободы (восстановление тротуара) в г. Белозерске - ввод 0,230 км отремонтированной дороги;- ремонт пер. Усадебный г. Белозерска - ввод 0,190 км отремонтированной дороги;- выполнение работ по содержанию автодорог общего пользования местного значения на территории Белозерского района Вологодской области - поддержание технического состояния автомобильных дорог 253,195 км;- выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети в г. Белозерске (восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий ул. Красноармейская) - поддержание технического состояния автомобильных дорог 0,88 км;- выполнение работ по содержанию улично-дорожной сети города Белозерска - Поддержание технического состояния автомобильных дорог 81,073 км;- работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Шольского поселения - поддержание технического состояния автомобильных дорог 41,258 км;- работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов Куностьского сельского поселения - поддержание технического состояния автомобильных дорог 13,62 км;- работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (в границах населенных пунктов сельского поселения Антушевское - поддержание технического состояния автомобильных дорог 68,073 км;- разработка ПОДД : населенные пункты Артюшинского сельского поселения 50,981км;- разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на автодорогах района на 3,7 км;- разработка проектно-сметной документации на производство ремонтных работ на УДС г. Белозерска на 3,7 км**Программа эффективна.** Муниципальная программа в 2021 году закончила свое действие. Утверждена муниципальная программа «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в Белозерском муниципальном районе на 2022-2025 годы» |
| 18 | Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в Белозерском муниципальном районе на 2021-2025 годы» | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет – 130 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 130 тыс. руб., или 100 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 4 запланированным показателям результативности, все из которых достигли планового значения.В 2021 году в рамках программы проведены следующие мероприятия: Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения:- Создание наглядных агитационных материалов для проведения информационно-пропагандистских компаний, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах;- Приобретение специализированной учебной литературы для информационного сопровождения профилактических мероприятий по предупреждению опасного поведения на дорогах;- Проведение муниципальных тематических, информационно-пропагандистских и профилактических мероприятий, соревнований, конкурсов (Безопасное колесо), выставок, проведение уроков правовых знаний в образовательных учреждениях в рамках Всероссийской акции «Внимание-дети», проведение акции «Неделя безопасности» с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числен с членами ЮИД;- Распространение световозвращающих приспособлений среди учащихся образовательных учреждений;- Организация и проведение концертов, театрализованных представлений, тематических конкурсов, бесед, книжных выставок по профилактике безопасности дорожного движения.Совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, реализующих образовательные программы с изучением правил дорожного движения:- Оснащение дошкольных образовательных организаций оборудованием, позволяющим в игровой форме сформировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети. Изготовление стендов, уголков;- Обустройство на базе МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 им. С.С. Орлова площадки для проведения учебных занятий по обучению детей правилам дорожного движения. **Программа эффективна.****Предложение: Продолжить реализацию программы** |
| 19 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Белозерского муниципального района на 2019-2022 годы»  | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 250,8 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 247,3 тыс. руб., или 98,6 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 3 запланированным показателям результативности, которые достигли планового значения.Реализация мероприятий программы в 2021 году позволила достичь следующих результатов: - увеличение количества благоустроенных территорий общего пользования – благоустроена общественная территория парка культуры и отдыха в с. Антушево сельского поселения Антушевское.**Программа эффективна.** **Предложение: Продолжить реализацию программы.** |
| 20 | Муниципальная программа «Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального района и подведомственных учреждений» на 2021-2025 годы | Предусмотренное финансирование на 2021 год составляет 80201,7 тыс. руб., фактический объем финансирования в 2021 году составил – 79225,7 тыс. руб., или 98,8 % от запланированного.Оценка эффективности программы проводилась по 9 запланированным показателям результативности, из них 8 достигли планового значения.В рамках муниципальной программы реализуются четыре основных мероприятия:1. Обеспечение деятельности администрации Белозерского муниципального района по выполнению полномочий местного значения:

1.1.Обеспечение деятельности администрации района:1.1.1.Оплата труда муниципальных служащих и работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, в том числе иных выплат.1.1.2.Обеспечение условий для деятельности администрации района.1.2. Обеспечение исполнения полномочий местного значения:1.2.1. Обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного строительства, в том числе:Куностьское с/п - проведены ремонты печей, обеспечены взносы в ФКРс/п Артюшинское: проведены текущий ремонт мест общего пользования, замена оконного блока в жилом доме, электромонтажные работы жилого дома, акт обследования многоквартирных домов, приобретение стройматериалов, обеспечены взносы в ФКР.Антушевское с/п:- ремонт системы канализации в муниципальных квартирах и подвальных помещениях (с. Бечевинка);- ремонт сантехнического оборудования;Ремонт водопроводных труб;- уплата взносов в ФКР;- оплата долга за тепловую энергию за нежилую квартиру;- приобретение материалов для ремонта.Шольское с/п:- капитальные ремонты жилого фонда;- ремонты жилого фонда;- оплата долга за тепловую энергию и электроэнергию за нежилую квартиру;- уплата взносов в ФКР.1.2.2.Организация в границах поселения электро-тепло-газо и водоснабжения населения, водоотведение, снабжение населения топливом, в том числе:с/п Антушевское :- оплата электроэнергии насосной станции;- ремонт водопровода и канализационных сетей;- приобретение стройматериала для ограждения скважины;- приобретение дров для скважины;- экспертиза зон санитарной охраны;- водный налог, пени;- приобретение генератора и насоса;- проведение проб воды;- приобретение картриджа механической очистки.Шольское с/п:- оплата электроэнергии артскважины;- обслуживание, ремонт водопроводных систем;- отогрев водонапорной башни;- исследование воды в колодцах;- экспертиза зон санитарной охраны;- водный налог, пени;- приобретение бензогенератора.Глушковское с/п:- оплата электроэнергии насосной станции;- ремонт участка тепловой сети1.2.3. Обеспечение взносов в фонд капитального ремонта - взносы в фонд капитального ремонта внесены в полном объеме за муниципальное жилье1.2.4. Осуществление полномочий, переданных администрации района поселениями района в соответствии с заключенными соглашениями.1.2.5.Реализация проекта «Народный бюджет» - построен колодец в с/п Антушевкое, в с/п Артюшинское данные средства не освоены , т.к. на строительство необходим проект (ремонт колодца в с/п Артюшинское проведен за счет переданных полномочий по водоснабжению).1. Осуществление администрацией района переданных отдельных государственных полномочий по:

2.1.Организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству: В рамках исполнения государственных полномочий осуществлялась работа с замещающими семьями, в которых по опекой находятся 139 человек, в ЦДП – 19 человек, 1 человек усыновлен. Передано в семьи из ЦПД 9 человек, из выявленных 20 несовершеннолетних детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 18 в семьи граждан, что составляет 90.1 %.2.2.Созданию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: В рамках исполнения переданных государственных полномочий проведено 31 заседание КДН и ЗП, их них 7 рабочих межведомственных заседаний. В Белозерском районе при участии органов системы профилактики реализовывались 3 областные и 1 муниципальная программа, направленные на защиту семьи и детства, повышение результативности профилактики правонарушений несовершеннолетних. За отчётный период в Комиссию поступило на рассмотрение 204 материала об административных правонарушениях, вынесено 186 постановлений. Общая сумма штрафов, наложенных по постановлениям в 2021г. составила – 84 200 руб., сумма взысканных штрафов – 54 524руб. Направлено в службу судебных приставов на принудительное исполнение 54 постановления.Административная комиссия провела 22 заседания. Поступило в комиссию 84 административных протокола, приняты решения по 82 материалам. Сумма штрафов, наложенных по постановлениям комиссии, составила 23 500 руб., взыскано штрафов на сумму 16 600руб, вынесено 40 предупреждений, 35 штрафов и 7 административных материалов прекращено.2.3.Организации деятельности в сфере охраны окружающей среды: В рамках исполнения переданных полномочий по проведена работа по разработке НПА, обобщение практики осуществления контроля, рассмотрено 9 обращений по фактам нарушения природоохранного законодательства, составлено 2 протокола, принято 1 определение о возбуждении дела об административном правонарушении.2.4.Организации и осуществлению деятельности в сфере архивного дела: В рамках исполнения переданных полномочий проводилось:- комплектование: принято на хранение в архив 466 единиц хранения управленческой документации, всего на хранении в муниципальном архиве 44744 дел;- использование документов архива: поступило 289 запросов социально-правового характера, исполнено 286; поступило и исполнено 112 тематических запросов (имущественного характера, генеалогические);- выдача из архивохранилищ за 2021 год: 2843 ед.хр. (для исполнения запросов и для пользователей читального зала), общее количество пользователей архивной информацией 418 человек (40 посещений читального зала, 20 исследователей);- укрепление материально-технической базы: на средства областной субвенции приобретены 2 металлических стеллажа протяженностью архивных полок 14 погонных метров, 37 архивных коробов, ЖК монитор, внешний диск накопитель WD 4ТБ.2.5.Составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации:В рамках исполнения переданных полномочий сформированы 5 списков, из них 2 списка для Белозерского районного суда (включено 350 человек); 1 список для Вологодского областного суда в количестве 49 человек, список для 1 Западного окружного военного суда в количестве 15 человек, список для Вологодского гарнизонного военного суда в количестве 8 человек. Списки сформированы на период с 01.06.2022 по 31.05.2026 г.2.6.Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» - предоставлена мера социальной поддержки 2 человекам.2.7. Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» - предоставлена мера социальной поддержки 1 человеку2.8.Обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - предоставлена мера социальной поддержки 1 человеку.2.9.Предупреждению и ликвидации болезней животных, защиту населения от болезней, общих для человека и животных - в рамках переданных государственных полномочий заключен контракт с МАУ «ЦМТО» на проведение работ по 1 скотомогильнику, контракт в полном объеме.2.10.Отлову и содержанию безнадзорных животных - в рамках переданных государственных полномочий заключен контракт с РБОО ВОЗЖ «Велес» на отлов 8 собак, контракт выполнен в полном объеме.2.11.Организации транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулируемых перевозок по регулируемым тарифам: пассажирские перевозки в Белозерском районе осуществляет муниципальное автономное учреждение «Центр материально-технического обеспечения района». В 2021 году регулярные пассажирские перевозки осуществлялись по следующим внутрирайонным маршрутам: Белозерск - Ануфриево; Белозерск - Переправа; Белозерск - Георгиевское; Белозерск - Шола; Белозерск - Нижняя Мондома.С августа 2021 года запущены рейсы: Белозерск - Белый Ручей; Белозерск - Никоновская2.12.Проведению комплексных и кадастровых работ - по комплексным кадастровым работам, количество объектов недвижимости в отношении которых проведены работы составило 852. Выполнены работы на территории 5 кадастровых кварталов в населенных пунктах Маэкса, Панкратовка, Антушево, Семеино, Гулино.2.13. Подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года - в рамках проведения переписи населения арендовано помещение, заключен договор на транспортное обеспечение, оплату услуг сотовой связи3. Обеспечение деятельности учреждений, подведомственных администрации района:3.1.Финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения Белозерского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»;3.2.Финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Центр материально-технического обеспечения района»;3.3. Финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Белозерского муниципального района»4. Социальная поддержка отдельных категорий граждан и муниципальных служащих, некоммерческих и ветеранских организаций района:4.1. Предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения, отопления и освещения отдельным категориям граждан, проживающим и работающим в сельской местности - обеспечены выплаты в полном объеме - 67 человекам, проживающим и работающим в сельской местности;4.2.Выплаты ежемесячной пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Белозерского муниципального района - обеспечены выплаты ежемесячной пенсии за выслугу в полном объеме 57 человекам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления района;4.3.Предоставление субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям - проведен конкурс по отбору СОНКО, предоставлена финансовая поддержка 1 СОНКО – районному обществу инвалидов4.4.Организация мероприятий для граждан пожилого возраста в рамках деятельности районного совета ветеранов - проведены 6 мероприятий с участием граждан пожилого возраста: -Выездное заседание бюро районного совета ветеранов (35 чел.);- районный праздник ветеранских подворий «Моя земля, мой труд, мое подворье» (50 участников);- участие в VII областной летней спартакиаде ветеранов (8 участников);- встреча – семинар ветеранского актива Белозерского и Вашкинского районов (12 участников);- фестиваль творческих коллективов «Родники российских деревень» (80 участников);- празднование и76-й годовщины Победы в Великой Ответственной войне (1000 человекам вручены открытки);- районный конкурс «Ветеранское подворье» (30 участников)**Программа эффективна.** **Предложение: Продолжить реализацию программы.** |